## Fortschritt
Fortschrittskontrolle Report
Gesamt | Gesamt (soll) | aufgesetzt |  | durchgeführt |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Tests gesamt
Tests Bereich A
Tests Bereich B
Tests …
Tests Bereich n
nächste Kampagne | Gesamt (soll) | aufgesetzt |  | durchgeführt |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Tests gesamt |  |  |  | - |  | - |  | -
Tests Bereich A |  |  |  | - |  | - |  | -
Tests Bereich B |  |  |  | - |  | - |  | -
Tests … |  |  |  | - |  | - |  | -
Tests Bereich n |  |  |  | - |  | - |  | -
laufende Kampagne | Gesamt (soll) | aufgesetzt |  | durchgeführt |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Tests gesamt
Tests Bereich A
Tests Bereich B
Tests …
Tests Bereich n

## Vollständig
Vollständigkeitscheck Report
Testphase | Gesamt | abgedeckt |  | getestet |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Anforderungen Typ A
Anforderungen Typ B
…
Anforderungen Typ n
nächste Testkampagne | Gesamt | abgedeckt |  | getestet |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Anforderungen Typ A
Anforderungen Typ B
…
Anforderungen Typ n
laufende Testkampagne | Gesamt | abgedeckt |  | getestet |  | OK |  | NOK
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Anforderungen Typ A
Anforderungen Typ B
…
Anforderungen Typ n

## Golive-ready
Golive bereitschaft
Produkt |  | Bereich A | Bereich B | … | Bereich n
Insgesamt |  | grün | rot |  | rot | rot | Go Live-Bereitschaft
Anforderungen | GFs | grün | rot |  | grün | rot
| Schnittstellen | grün | rot |  | rot | rot
| Output | grün | rot |  | grün | rot
| Jobs | grün | grün |  | grün | grün
| NFAs | grün | grün |  | grün | grün
Daten | Stammdaten | grün | grün |  | grün | grün
| Positionsdaten | grün | rot |  | grün | rot
Dienstleistungen |  | Bereich A | Bereich B | … | Bereich n
Insgesamt |  | grün | grün |  | rot | rot
Golive Vorbereitung |  | grün | rot |  | rot | rot
Application Management |  | grün | grün |  | rot | rot
Helpdesk |  | rot | grün |  | grün | rot
Betrieb Support |  | grün | grün |  | rot | rot
Outsourcing Management |  | grün | grün |  | grün | grün
Anwender |  | Bereich A | Bereich B | … | Bereich n
Insgesamt |  | grün | rot |  | grün
Anwender Kategorie A | Funktion A1 | rot | rot |  | grün
| Funktion A2 | grün | rot |  | grün
| Funktion A3 | grün | grün |  | grün | grün
Anwender Kategorie B | Funktion B1 | grün | grün |  | nicht relevant | grün
| Funktion B2 | grün | rot |  | nicht relevant
Anwender Kategorie C |  | nicht relevant | grün |  | grün | grün

## Issue
Report Issue Management
Testpahse | Gesamt | beim IT Expert |  | beim Tester |  | ohne Target Release |  | open > 1 Monat
|  | IST | % | IST | % | IST | % | IST | %
Issues AA-A-B (Go-live relevant)
Issues C-D (nicht Go-live relevant)
Issues Gesamt

## Trend
Trend Analyse für Issue Management
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Spezfikation - Fach | 50 | 60 | 63 | 67 | 74 | 78 | 80 | 89 | 94 | 99 | 105 | 110 | 120 | 128 | 134 | 142 | 156 | 167 | 169 | 178 | 189 | 192 | 198 | 215 | 220 | 240 | 243 | 247 | 250 | 267 | 289 | 290 | 303 | 330 | 335 | 345 | 356 | 360 | 367 | 371 | 380 | 385 | 390 | 393 | 400 | 412 | 423 | 426 | 428 | 430
Programmierung - IT | 45 | 53 | 57 | 62 | 70 | 71 | 72 | 74 | 78 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 120 | 130 | 150 | 159 | 162 | 167 | 170 | 180 | 190 | 199 | 230 | 234 | 235 | 235 | 235 | 235 | 267 | 289 | 290 | 334 | 345 | 346 | 356 | 357 | 360 | 361 | 370 | 389 | 390 | 392 | 397 | 399 | 399
Testing | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 167 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 324 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 367 | 370 | 370
gelöst | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 350
1
2
3
4

## Aging
Issue Aging Analyse
Tag | > 3 Tage | > 1 Woche | > 3 Woche | > 1 Monat | > 3 Monate | > 6 Monate
neu, offen, zurückgewiesen | 10 | 20 | 15 | 18 | 9 | 5
zugewiesen, Test fehlgeschlagen | 40 | 89 | 57 | 62 | 34 | 12
bereit für Test | 4 | 30 | 54 | 5 | 2 | 1

## Erfolgsquote
gemessene Erfolgsquote anhand 3 Testkampagnen
| Testkampagne 1 | Testkampagne 2 | Testkampagne 3
bereit für Test | 100 | 100 | 100
Test durchgeführt | 95 | 60 | 95
% durchgeführt | 95% | 60% | 95%
Test fehlgeschlagen | 5 | 5 | 30
% fehgeschlagen | 5.263% | 8.333% | 31.58%
erfolgreich abgeschlossen | 90 | 55 | 65
% erfolgreich abgeschlossen | 90% | 55% | 65%

## Durchlauzeit
gemessene Durchlaufzeiten anhand 4 Fehlererhebungen
| Gefunden am… | Neu | Zugewiesen | Bereit für Test | Geschlossen am… | Durchlauzeit (Arbeitstage)
Fehler 1 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-05 | 2011-11-26 | 2011-12-15 | 32
Fehler 2 | 2011-11-22 | - | 2011-11-23 | 2011-11-26 | 2011-12-13 | 16
Fehler 3 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-20 | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 112
Fehler 4 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011-10-15 | 2011-11-05 | 2011-01-20 | 74

## SW-Auswahl
Auswertungsmatrix bei SW Wahl
|  |  |  | Hersteller A |  | Hersteller B |  | Hersteller C
Kriterien |  | Gewicht | Max. Punkte | Bewertung | Punkte | Bewertung | Punkte | Bewertung | Punkte
1 | Allgemein | 5 | 15 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4
10 | Marktanteil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Expertise in Beratung | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
12 | Referenzen | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3
2 | Projekterfahrung | 12 | 36 | 10 | 31 | 7 | 22 | 4 | 9
21 | Vorgehensweise | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3
22 | Sprachkenntnis | 5 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0
23 | Entwicklungskompetenzen | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4
24 | Programmierungskapazität | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2
3 | Industrie/Bankerfahrung | 5 | 15 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0
31 | aktuelle Referenzen im Projekt | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0
32 | aktuelle Referenzen im Betrieb | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ressourcen | 5 | 15 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 7
41 | Kapazität der Ressourcen | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3
42 | genannte Ressourcen | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4
5 | Kosten | 10 | 30 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 24
51 | Transparenz | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
52 | Preisgestaltung | 7 | 21 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21
6 | Lieferobjekte Migration | 25 | 75 | 20 | 56 | 14 | 39 | 14 | 41
61 | Unit- integration testing | 5 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10
62 | Abnametests | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2
63 | NFAs Tests | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Parametrierung der Lösung | 5 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10
65 | Schnittstellen | 4 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8
66 | Dokumentation | 5 | 15 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5
67 | Autorisierungen | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
68 | Schulung | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
69 | Cutover | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2
7 | Betrieb | 38 | 114 | 5 | 58 | 5 | 66 | 4 | 64
71 | Kosten | 18 | 54 | 1 | 18 | 2 | 36 | 3 | 54
72 | Upgrade Policy | 10 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10
73 | Support Möglichkeit am Markt | 10 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0
| Summe | 100 | 300 | 52 | 186 | 39 | 166 | 31 | 149
Bewertung:
0 = schwach
1 = ausreichend
2 = gut
3 = sehr gut

## Anforderungen
Anforderungen im Banking System nach Geschäftskritikalität
| Geschäftsfall | Job | Migration | Nichtfunktionale Anforderung | Output | Schnittstelle | Sekundärbuchung
Hohe Kritikalität | 688 | 324 | 131 | 45 | 307 | 64 | 81
Mittlere Kritikalität | 342 | 140 | 11 | 9 | 57 | 35 | 5
Tiefe Kritikalität | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0

## Test-Org
Testorganisation
Projekt | Anzahl Tester | Nr. | Tester Team A | % | Organi-sation | Nr. | Tester Team B | % | Organi-sation | Nr. | Tester Team C | % | Organi-sation
Team A | 15 | A1 | xx | 40% | Org 1 | B1 | xx | 50% | Org 1 | C1 | xx | 50% | Org 3
Team B | 10 | A2 | xx | 80% | Org 2 | B2 | xx | 30% | Org 2 | C2 | xx | 30% | Org 3
Team C | 9 | A3 | xx | 50% | Org 3 | B3 | xx | 80% | Org 2 | C3 | xx | 60% | Org 4
Gesamt | 34 | A4 | xx | 30% | Org 1 | B4 | xx | 45% | Org 2 | C4 | xx | 90% | Org 3
|  | A5 | xx | 50% | Org 3 | B5 | xx | 60% | Org 3 | C5 | xx | 70% | Org 3
davon |  | A6 | xx | 60% | Org 4 | B6 | xx | 70% | Org 2 | C6 | xx | 50% | Org 4
Org 1 | 7 | A7 | xx | 50% | Org 1 | B7 | xx | 80% | Org 2 | C7 | xx | 60% | Org 2
Org 2 | 12 | A8 | xx | 80% | Org 1 | B8 | xx | 70% | Org 4 | C8 | xx | 70% | Org 1
Org 3 | 10 | A9 | xx | 70% | Org 2 | B9 | xx | 50% | Org 2 | C9 | xx | 50% | Org 3
Org 4 | 5 | A10 | xx | 60% | Org 2 | B10 | xx | 40% | Org 2
Gesamt | 34 | A11 | xx | 50% | Org 3
|  | A12 | xx | 40% | Org 4
Gesamt Kapazität (FTE) |  | A13 | xx | 30% | Org 3
Org 1 | 3.7 | A14 | xx | 40% | Org 2
Org 2 | 7.05 | A15 | xx | 50% | Org 1
Org 3 | 5.3
Org 4 | 2.8
Gesamt | 18.85

## Systemplan
Systemplan zum Testen der Schnittstellen
Monat | Januar | [21 empty] | Februar | [19 empty] | März
Kalenderwoche | KW 1 |  | KW2 |  |  |  |  | KW3 |  |  |  |  | KW4 |  |  |  |  | KW5 |  |  |  |  | KW6 |  |  |  |  | KW7 |  |  |  |  | KW8 |  |  |  |  | KW9 |  |  |  |  | KW10 |  |  |  |  | KW11 |  |  |  |  | KW12 |  |  |  |  | KW13 |  |  |  |  | KW14
Tag | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
Bau |  |  | Bau 05 | [9 empty] | Bau 06 | [9 empty] | Bau 07 | [9 empty] | Bau 08 | [9 empty] | Bau 09 | [9 empty] | Bau 10
Integration Testing |  |  |  | INT 04
Integration Testing | [13 empty] | INT 05
Integration Testing | [23 empty] | INT 06
Integration Testing | [33 empty] | INT 07
Integration Testing | [43 empty] | INT 08
Integration Testing | [53 empty] | INT 09
Issue Solving
Testing der Schnittstellen
Projektteam a
Umsystem a1 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a2 | Testsystem | [16 empty] | Entwicklung a/Testsystem | [19 empty] | Entwicklung a/Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a3 | Entwicklung a | [16 empty] | Entwicklung a | [19 empty] | Entwicklung a | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a4 | Entwicklung a | [16 empty] | Entwicklung a | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a5 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a6 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem a7 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Projektteam b
Umsystem b1 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b |  |  |  |  | Testsystem | [14 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b2 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b |  |  |  |  | Testsystem | [14 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b3 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b |  |  |  |  | Testsystem | [14 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b4 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b |  |  |  |  | Testsystem | [14 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b5 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b6 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b7 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem b8 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Projektteam c
Umsystem c1 | Entwicklung c |  |  |  | Testsystem | [12 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem c2 | Entwicklung c |  |  |  | Testsystem | [12 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Projektteam d
Umsystem d1 | Entwicklung d | [16 empty] | Entwicklung d | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem d2 | Entwicklung d | [16 empty] | Entwicklung d | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem d3 | Entwicklung d | [16 empty] | Entwicklung d | [19 empty] | Entwicklung d | [19 empty] | Entwicklung d
Projektteam e
Umsystem e1 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b | [19 empty] | Entwicklung b | [19 empty] | Testsystem
Umsystem e2 | Testsystem / Entwicklung b | [16 empty] | Testsystem/Entwicklung b | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem e3 | Testsystem | [16 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem e4 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem e5 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem e6 | Entwicklung b | [16 empty] | Entwicklung b | [19 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Projekt f
Umsystem f1 | Entwicklung f | [16 empty] | Entwicklung f | [19 empty] | Entwicklung f | [19 empty] | Entwicklung f
Umsystem f2 | [43 empty] | Testsystem | [13 empty] | Testsystem
Umsystem f3 | Entwicklung f | [16 empty] | Entwicklung f | [19 empty] | Entwicklung f | [5 empty] | Testsystem | [13 empty] | Testsystem
Umsystem f4 | Entwicklung f | [16 empty] | Entwicklung f | [11 empty] | Testsystem | [7 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem f5 | [29 empty] | Testsystem | [7 empty] | Testsystem | [19 empty] | Testsystem
Umsystem f6 | [43 empty] | Testsystem | [13 empty] | Testsystem
Umsystem f7 | [43 empty] | Testsystem | [13 empty] | Testsystem
[8 empty] | = | Monatsende | [19 empty] | = | Testsystem
[29 empty] | = | Entwicklungsumgebung

## EoQ-Plan
Planung verschiedener EoQ Aktivitäten
effektives Datum | Tätigkeit EOP | Bank-Datum | Bank-Datum neu | Beschreibung | Kommentar | Beginn | Ende | Verantwortlich
Mo. 07.02.2011 | 1-EoQ | Mo. 07.02.2011 | Mo. 07.02.2011 | Clone Produktivsystem auf Testsystem um 12h00 | Testsystem "geclont" | 7.2. - 08h00 | 7.2. - 12h00 | xx
Mo. 07.02.2011 | 1-EoQ | Mo. 07.02.2011 | Fr. 25.02.2011 | mini-EoD mit Datumänderung | Testsystem auf 25.2 | 7.2. - 14h00 | 7.2. - 17h00 | Betrieb
Di. 08.02.2011 | 1-EoQ | Fr. 25.02.2011 | Fr. 25.02.2011 | Porti/Datum einstellen für Gebührenlauf | Einstellung | 8.2. - 12h00 | 8.2. - 14h00 | Test Manager
Di. 08.02.2011 | 1-EoQ | Fr. 25.02.2011 | Mo. 28.02.2011 | EoD | EoD vor EoM | 8.2. - 18h00 | 9.2. - 08h00 | Betrieb
Mi. 09.02.2011 | 1-EoQ | Mo. 28.02.2011 | Mo. 28.02.2001 | Changes einspielen | Patches | 9.2. - 11h00 | 9.2. - 14h00 | Release Mgt
Mi. 09.02.2012 | 1-EoQ | Mo. 28.02.2001 | Di. 01.03.2001 | EoM ohne Output | EoM Februar | 9.2. - 18h00 | 10.2 - 08h00 | Betrieb
Do. 10.02.2011 | 1-EoQ | Di. 01.03.2001 | Mi. 02.03.2001 | EoD | EoD (Portogebühren) | 10.2. - 18h00 | 11.2. - 08h00 | Betrieb
Fr. 11.02.2011 | 1-EoQ | Mi. 02.03.2001 | Mi. 02.03.2001 | Prüfungen | okay? | 11.2. - 08h00 | 14.2. - 08h00 | Fach
Mo. 14.02.2011 | 1-EoQ | Mi. 02.03.2001 | Mi. 30.03.2011 | mini-EoD mit Datumänderung | Testsystem auf 30.3 | 14.2. - 14h00 | 14.2. - 17h00 | Betrieb
Di. 15.02.2011 | 1-EoQ | Mi. 30.03.2011 | Mi. 30.03.2011 | Porti/Datum einstellen für Gebührenlauf | Einstellung | 15.2. - 12h00 | 15.2. - 14h00 | Test Manager
Di. 15.02.2011 | 1-EoQ | Mi. 30.03.2011 | Do. 31.03.2011 | EoD | EoD vor EoM | 15.2. - 18h00 | 16.2. - 08h00 | Betrieb
Mi. 16.02.2011 | 1-EoQ | Do. 31.03.2011 | Do. 31.03.2011 | Changes einspielen | Patches | 16.2. - 11h00 | 16.2. - 14h00 | Release Mgt
Mi. 16.02.2011 | 1-EoQ | Do. 31.03.2011 | Do. 31.03.2011 | Cloning TABC05 | Testsystem gesichert | 16.2. - 14h00 | 16.2. - 16h00 | Release Mgt
Mi. 16.02.2011 | 1-EoQ | Do. 31.03.2011 | Fr. 01.04.2011 | EoQ mit Output | 1 EoQ | 16.2. - 18h00 | 17.2. - 08h00 | Betrieb
Do. 17.02.2011 | 1-EoQ | Fr. 01.04.2011 | Mo. 04.04.2011 | EoD | EoD (Portogebühren) | 17.2. - 18h00 | 18.2. - 08h00 | Betrieb
Fr. 18.02.2011 | 1-EoQ | Mo. 04.04.2011 | Mo. 04.04.2011 | Prüfungen | okay? | 18.2 - 08h00 | 25.2. - 18h00 | Fach
2011-02-18 | 1-EoQ |  |  | 1. EoQ beendet
2011-03-23 | 2-EoQ | 2011-03-23 | 2011-03-23 | Clone Produktivsystem auf Testsystem um 12h00 | Testsystem "geclont" | 08:00 - 12:00 |  | Release Mgt
2011-03-23 | 2-EoQ | 2011-03-23 | 2011-03-30 | mini-EoD mit Datumänderung | Testsystem auf 30.2 | 17:00 - 02:00 (Do) |  | Betrieb
2011-03-24 | 2-EoQ | 2011-03-30 | 2011-03-30 | Jobs xx, yy ausführen | Einstellung | anschl. an miniEOD |  | Betrieb
2011-03-24 | 2-EoQ | 2011-03-30 | 2011-03-30 | ggf. Daten erfassen durch Fachbereich | Testdaten | 08:00 - 12:00 |  | Fach
2011-03-24 | 2-EoQ | 2011-03-30 | 2011-03-31 | EOD | EoD | 17:00 - 08:00 (Fr) |  | Betrieb
2011-03-24 | 2-EoQ | 2011-03-31 | 2011-03-31 | Porti/Datum einstellen für Gebührenlauf |  | 0.79167 |  | Betrieb
2011-03-25 | 2-EoQ | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ggf. Daten erfassen durch Fachbereich |  | 08:00 - 12:00 |  | Fach
2011-03-25 | 2-EoQ | 2011-03-31 | 2011-03-31 | Backup Testsystem |  | 13:00 - 16:00 |  | Betrieb
2011-03-25 | 2-EoQ | 2011-03-31 | 2011-04-01 | EOQ |  | 17:00 - 16:00 (Sa) |  | Betrieb
2011-03-25 | 2-EoQ | 2011-04-01 | 2011-04-01 | Porti/Datum einstellen für Gebührenlauf |  | 0.79167 |  | Betrieb
2011-03-28 | 2-EoQ | 2011-04-01 | 2011-04-01 | Prüfungen EOQ |  | 08:00 - 17:00 |  | Fach
2011-03-28 | 2-EoQ | 2011-04-01 | 2011-04-04 | EOD |  | 17:00 - 08:00 (Di) |  | Betrieb
2011-03-28 | 2-EoQ | 2011-04-04 | 2011-04-04 | Porti/Datum einstellen für Gebührenlauf |  | 0.79167 |  | Betrieb
2011-03-29 | 2-EoQ | 2011-04-04 |  | Prüfungen |  | 08:00 - |  | Fach
2011-03-18 | 2-EoQ |  |  | 2. EoQ beendet
Formulas:
Bank-Datum = [effektives Datum]
Bank-Datum = [Bank-Datum neu, row above]
Bank-Datum neu = [effektives Datum]
Bank-Datum neu = [Bank-Datum neu, row above]

## neueIssues
kumulierte Zahl der neu entdeckten Fehler nach Systemeinführung
Tag | Neue Fehler Anzahl
1 | 101
2 | 200
3 | 290
4 | 340
5 | 380
6 | 415
7 | 460
8 | 490
9 | 520
10 | 550
11 | 580
12 | 610
13 | 630
14 | 650
15 | 670
16 | 690
17 | 710
18 | 730
19 | 760
20 | 800
21 | 850
22 | 890
23 | 930
24 | 950
25 | 970
26 | 980
27 | 990
28 | 1000
EoM
Daueraufträge
nicht aufgeführt
Probleme mit Formularen
Zahlungen
nicht aufgeführt
Output zu spät
geliefert
falsche Gebühren
eBanking
Probleme
Listen
nicht verfügbar
Nachttresor
nicht verfügbar
Metallkonti
falsch

## Testintensität
Logarithmische Testintensität per Art der Veränderung
Anzahl Tests
Einführung | 40000
Upgrade | 10000
Release | 1000
WF | 100

## Upgrade
Planung der neuen SW-Versionen im Quartaltakt
| Jahr n |  |  |  | Jahr (n + 1) |  |  |  | Jahr (n + 2) |  |  |  | Jahr (n + 3) |  |  |  | Jahr (n + 4)
| 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q | 1. Q | 2. Q | 3. Q | 4. Q
Version p | Jahr n 1. Q: Anforderungs- analyse
Spezifikation
Entwicklung
Pilot
Upgradefrist
Version (p + 1) | Jahr n 3. Q: Anforderungs- analyse
Spezifikation
Entwicklung
Pilot
Upgradefrist
Version (p + 2) | Jahr (n + 1) 1. Q: Anforderungs- analyse
Spezifikation
Entwicklung
Pilot
Upgradefrist
Version (p + 3) | Jahr (n + 1) 3. Q: Anforderungs- analyse
Spezifikation
Entwicklung
Pilot
Upgradefrist …
a
e
a
e
a
e
a
e

## Testroboter_Ergeb
Ergebnisse von automatisierten Tests
Gesamtergebnisse
| Test Datum: | xxx
| Test Start Time: | 14:14
| Test End Time: | 15:13
| Test Duration: | 0:59
| Test User: | xxx
| Total Testcases: | 60
| No Of Test Steps: | 122
| Passes: | 45
| Warnings: | 9
| Failures: | 5
Nr. | Testfall Name | Begin | Ende | Status | Anzahl Wiederholungen | Dauer | Relevanz
1 | Einloggen | 14:14 | 14:14 | passed | 1 | 0:00 | kritisch
2 | Grundeinstellungen | 14:14 | 14:15 | passed | 1 | 0:00 | hoch
3 | System Settings | 14:15 | 14:16 | passed | 1 | 0:01 | hoch
4 | Start CRM modul | 14:16 | 14:19 | passed | 1 | 0:03 | mittel
5 | Änderung Kundendaten | 14:19 | 14:20 | passed | 1 | 0:01 | hoch
6 | Abfrage Kundendaten | 14:20 | 14:20 | passed | 1 | 0:01 | tief
7 | Konto eröffnen | 14:20 | 14:21 | passed | 1 | 0:01 | hoch
8 | Konto mutieren | 14:22 | 14:22 | passed | 1 | 0:01 | hoch
9 | Kontosaldo abfragen | 14:22 | 14:23 | passed | 1 | 0:01 | hich
10 | Abfrage Aufgaben | 14:23 | 14:24 | passed | 1 | 0:01 | tief
11 | Börseauftrag eingeben | 14:24 | 14:25 | passed | 1 | 0:01 | hoch
… | … | … | … | … | … | … | …
| Failures | 5
| Warnings | 10
| Passes | 45
| Total | 60

## Testintensität-Einf
Testintensität vor der Einführung
Monat vor Cutover | kritisch | Ideal
-14 | 100 | 100
-13 | 200 | 500
-12 | 250 | 800
-11 | 350 | 1400
-10 | 500 | 2168
-9 | 700 | 3404
-8 | 1000 | 2000
-7 | 1455 | 1483
-6 | 2464 | 964
-5 | 2982 | 642
-4 | 1800 | 626
-3 | 1000 | 428
-2 | 522 | 247
-1 | 400 | 300
0 | 200 | 569
1 | 100 | 27
Einführung
4 Monate
9 Monate

## Test-Anzahl
monatliche Anzahl der zu durchführenden Tests pro Projektteam vor Einführung
| -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1
TP1 Kundenkanäle | 40 | 130 | 61 | 179 | 245 | 529 | 681 | 702 | 1295 | 834 | 1200 | 468 | 373
TP2 Zahlen | 319 | 64 | 62 | 133 | 236 | 566 | 516 | 1338 | 1064 | 982 | 924 | 62 | 19
TP3 Finanzieren | 117 | 72 | 12 | 111 | 115 | 412 | 408 | 335 | 244 | 218 | 399 | 117 | 98
TP4 Anlegen | 27 | 52 | 27 | 107 | 127 | 153 | 309 | 299 | 312 | 387 | 302 | 149 | 113
TP5 Handel |  | 29 | 5 | 101 | 89 | 246 | 153 | 322 | 354 | 386 | 285 | 186 | 105
TP6 Präsidial / Banksteuerung | 1 | 16 | 61 | 19 | 186 | 247 | 783 | 1358 | 1286 | 970 | 719 | 127 | 132
| 504 | 363 | 228 | 650 | 998 | 2153 | 2850 | 4354 | 4555 | 3777 | 3829 | 1109 | 840
| -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1
Kundenkanäle | 40 | 170 | 231 | 410 | 655 | 1184 | 1865 | 2567 | 3862 | 4696 | 5896 | 6364 | 6737
Zahlen | 319 | 383 | 445 | 578 | 814 | 1380 | 1896 | 3234 | 4298 | 5280 | 6204 | 6266 | 6285
Finanzieren | 117 | 189 | 201 | 312 | 427 | 839 | 1247 | 1582 | 1826 | 2044 | 2443 | 2560 | 2658
Anlegen | 27 | 79 | 106 | 213 | 340 | 493 | 802 | 1101 | 1413 | 1800 | 2102 | 2251 | 2364
Handel | 0 | 29 | 34 | 135 | 224 | 470 | 623 | 945 | 1299 | 1685 | 1970 | 2156 | 2261
Präsidial | 1 | 17 | 78 | 97 | 283 | 530 | 1313 | 2671 | 3957 | 4927 | 5646 | 5773 | 5905
| 493 | 857 | 1086 | 1737 | 2736 | 4890 | 7741 | 12096 | 16652 | 20430 | 24260 | 25370 | 26211
| -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1
Kundenkanäle | 59.3736 | 252.3378 | 342.8826 | 608.5795 | 972.2428 | 1757.4588 | 2768.2945 | 3810.3013 | 5732.5219 | 6970.4616 | 8751.6699 | 9446.3411 | 10000
Zahlen | 609.0692 | 731.2649 | 849.642 | 1103.58 | 1554.1766 | 2634.8449 | 3620.0477 | 6174.7017 | 8206.2053 | 10081.1456 | 11845.3461 | 11963.7232 | 12000
Finanzieren | 264.1084 | 426.6366 | 453.7246 | 704.2889 | 963.8826 | 1893.9052 | 2814.8984 | 3571.1061 | 4121.8962 | 4613.9955 | 5514.6727 | 5778.781 | 6000
Anlegen | 68.5279 | 200.5076 | 269.0355 | 540.6091 | 862.9442 | 1251.269 | 2035.533 | 2794.4162 | 3586.2944 | 4568.5279 | 5335.0254 | 5713.198 | 6000
Handel | 0 | 64.1309 | 75.188 | 298.5405 | 495.356 | 1039.3631 | 1377.709 | 2089.7833 | 2872.6227 | 3726.2273 | 4356.4794 | 4767.8019 | 5000
Präsidial | 1 | 17 | 78 | 97 | 283 | 530 | 1313 | 2671 | 3957 | 4927 | 5646 | 5773 | 5905
| 1002.0791 | 1691.8779 | 2068.4727 | 3352.598 | 5131.6023 | 9106.841 | 13929.4826 | 21111.3086 | 28476.5405 | 34887.358 | 41449.1934 | 43442.8451 | 44905

## Test-%
Entwicklung der monatlichen Testfortschritte in Prozent
Monat vor Cutover | Abbruch | kritisch | Ideal
-14 | 0 | 0 | 10
-13 | 0 | 2 | 20
-12 | 0 | 4 | 30
-11 | 1 | 7 | 40
-10 | 2 | 10 | 50
-9 | 4 | 15 | 58
-8 | 7 | 21 | 67
-7 | 10 | 28 | 74
-6 | 15 | 45 | 80
-5 | 20 | 65 | 85
-4 | 30 | 80 | 89
-3 | 40 | 87 | 93
-2 | 53 | 92 | 96
-1 | 68 | 96 | 98
0 | 85 | 100 | 100
1 |  | 100 | 100

## failed-passed
monatliche Statusverteilung der Anforderungen bei einer Systemeinführung
Monat vor Cutover | failed | passed
-11 | 2 | 50
-10 | 47 | 150
-9 | 32 | 300
-8 | 57 | 590
-7 | 144 | 950
-6 | 700 | 1200
-5 | 1368 | 1524
-4 | 1288 | 3160
-3 | 1000 | 3700
-2 | 750 | 3112
-1 | 500 | 2300
0 | 153 | 1018
1 | 69 | 824
Einführung

## Issue-solving-Prio
Durchschnittliche Lösungszeit der priorisierten Fehler
Anzahl Wochen | Top Urgent | Urgent | Hoch | Mittel | Tief | Gesamtergebnis
1 | 46 | 452 | 845 | 163 | 20 | 1526 | 46 | 452 | 845 | 163 | 20
2 | 7 | 242 | 491 | 111 | 10 | 861 | 14 | 484 | 982 | 222 | 20
3 | 2 | 133 | 340 | 108 | 8 | 591 | 6 | 399 | 1020 | 324 | 24
4 | 3 | 79 | 232 | 73 | 3 | 390 | 12 | 316 | 928 | 292 | 12
5 | 2 | 49 | 186 | 58 | 4 | 299 | 10 | 245 | 930 | 290 | 20
6 |  | 30 | 137 | 44 | 3 | 214 | 0 | 180 | 822 | 264 | 18
7 | 1 | 27 | 100 | 30 | 3 | 161 | 7 | 189 | 700 | 210 | 21
8 |  | 18 | 99 | 17 | 1 | 135 | 0 | 144 | 792 | 136 | 8
9 | 1 | 14 | 80 | 25 | 1 | 121 | 9 | 126 | 720 | 225 | 9
10 | 4 | 21 | 57 | 19 |  | 101 | 40 | 210 | 570 | 190 | 0
| 66 | 1065 | 2567 | 648 | 53 | 4399 | 2.1818 | 2.5775 | 3.2369 | 3.5741 | 2.8679
| 1.5% | 24.21% | 58.35% | 14.73% | 1.205%
3.1066

## Issue-resolving
Lösungsquote im Laufe der Wochen
Anzahl Wochen | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch | Gesamtergebnis
1 | 167 | 5 | 1 |  |  |  | 173 | 167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 329 | 15 | 1 |  |  |  | 345 | 658 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 499 | 38 | 4 | 1 |  |  | 542 | 1497 | 114 | 12 | 3 | 0 | 0
4 | 477 | 48 | 4 | 2 |  |  | 531 | 1908 | 192 | 16 | 8 | 0 | 0
5 | 439 | 61 | 5 |  |  |  | 505 | 2195 | 305 | 25 | 0 | 0 | 0
6 | 431 | 71 | 6 | 1 |  |  | 509 | 2586 | 426 | 36 | 6 | 0 | 0
7 | 370 | 81 | 16 | 2 |  |  | 469 | 2590 | 567 | 112 | 14 | 0 | 0
8 | 265 | 67 | 11 |  |  |  | 343 | 2120 | 536 | 88 | 0 | 0 | 0
9 | 170 | 55 | 14 |  |  |  | 239 | 1530 | 495 | 126 | 0 | 0 | 0
10 | 124 | 60 | 11 |  |  |  | 195 | 1240 | 600 | 110 | 0 | 0 | 0
11 | 117 | 57 | 15 | 2 |  |  | 191 | 1287 | 627 | 165 | 22 | 0 | 0
12 | 111 | 38 | 18 | 8 | 2 |  | 177 | 1332 | 456 | 216 | 96 | 24 | 0
13 | 61 | 37 | 9 | 3 | 1 |  | 111 | 793 | 481 | 117 | 39 | 13 | 0
14 | 48 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 80 | 672 | 266 | 98 | 28 | 28 | 28
15 | 40 | 31 | 11 | 1 |  |  | 83 | 600 | 465 | 165 | 15 | 0 | 0
16 | 49 | 23 | 11 | 2 |  |  | 85 | 784 | 368 | 176 | 32 | 0 | 0
17 | 40 | 28 | 11 | 3 | 1 |  | 83 | 680 | 476 | 187 | 51 | 17 | 0
18 | 36 | 21 | 10 | 3 |  | 1 | 71 | 648 | 378 | 180 | 54 | 0 | 18
19 | 18 | 12 | 6 | 2 |  |  | 38 | 342 | 228 | 114 | 38 | 0 | 0
20 | 19 | 14 | 6 | 3 |  |  | 42 | 380 | 280 | 120 | 60 | 0 | 0
21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 189 | 189 | 21 | 21 | 42 | 21
22 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 |  | 30 | 286 | 66 | 176 | 88 | 44 | 0
23 | 7 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 17 | 161 | 138 | 23 | 23 | 0 | 46
24 | 16 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 24 | 384 | 96 | 0 | 48 | 24 | 24
25 | 13 | 4 | 2 |  | 1 |  | 20 | 325 | 100 | 50 | 0 | 25 | 0
26 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 9 | 104 | 78 | 26 | 0 | 26 | 0
27 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 13 | 189 | 135 | 27 | 0 | 0 | 0
28 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 84 | 0 | 84 | 84 | 56 | 28
29 | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | 203 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 150 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0
31 | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 11 | 124 | 186 | 0 | 31 | 0 | 0
32 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 6 | 32 | 96 | 32 | 0 | 32 | 0
33 | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 | 99 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 8 | 136 | 68 | 34 | 34 | 0 | 0
36 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 4 | [5 empty] | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | [5 empty] | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
46 | 1 | [5 empty] | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | [5 empty] | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | [5 empty] | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | [5 empty] | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | [5 empty] | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | [5 empty] | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | [5 empty] | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | [5 empty] | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3924 | 837 | 201 | 50 | 17 | 8 | 5037 | 6.9743 | 10.638 | 13.796 | 17.4 | 21.2353 | 20.625
| 77.9% | 16.62% | 3.99% | 0.9927% | 0.3375% | 0.1588%
8.0286

## Issue-solving
Monatliche Verteilung der abgeschlossenen Fehler
Anzahl Monat | Anzahl
-9 | 0
-8 | 10
-7 | 50
-6 | 180
-5 | 450
-4 | 800
-3 | 1200
-2 | 1300
-1 | 950
0 | 1100
1 | 800
2 | 500
3 | 250
4 | 150