## Slide 1: Testing von Informationssystemen (Folien)
Integriertes und Prozessorientiertes Testen

## Slide 2
Software
Hardware
Datenbank
inkl. Betriebssystem
IT-Markt
IT Produkte ohne Auswirkung
IT-System
Unternehmen
Neues Produkt
integriert oder Modulerweiterung
IT Zulieferer
Beschreibung des IT-Markts

## Slide 3
Testaufwand
Archivierung
Benutzung
Aufbau
Zeit
Änderung
Testing
Testing
Testing
Wartung
Einführung
Stilllegung
IT-Sicht
Fachebene
Änderung
Änderung
Änderung
Änderung
Testbedarf gemäss Lebenszyklus eines IT-Systems

## Slide 4
Definition und Planung
Durchführung
1
2
4
3
Prüfung, Reporting, Analyse
Konzepte und
Organisation
Einhaltung der Qualitätsstandards
Fortschrittskontrolle
Vollständigkeitscheck
Prüfergebnisse dokumentieren
Verbesserungs-maßnahmen für das Testing aus der Analyse ableiten
Issues priorisieren
Maßnahmen zu offenen Issues definieren und verfolgen
Tests durchführen gemäß Testplanung
Testergebnisse dokumentieren
Issue eröffnen
Anforderungen definieren
Testplan festlegen
Testfälle definieren
Testsets bilden
Testdaten vorbereiten
Issue Management definieren
Massnahmen zur Optimierung
Teststrategie
Testplanung
Testorganisation
Test-Infrastruktur
Der Testzyklus als Kreislauf
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5
Schritt | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
1 |  | 
… |  | 
n |  | 
Testfall
Test
Priorisierung | Erhebung | Planung
Issue
Schritt | Eingetroffenes Ergebnis | Fehler
1 |  | 
… |  | 
n |  | 
Retesting
Schritt | Eingetroffenes Ergebnis | Fehler
1 |  | 
… |  | 
n |  | 
Unterscheidung von Testfall und Test
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6
Test-intensität
Zeit
Testing & Retesting
Testing
linear
Funktionsbau
neu
Bau +1
Bau +2
…
Bau +n
…
neu
neu
neu
neu
neu
neu
neu
neu
neu
neu
Testintensität in Beziehung zur Systementwicklung

## Slide 7
Testphase (Maßstab: Monat)
Testkampagne (Maßstab: Woche)
Test (Maßstab : Tag)
Schritt | Eingetroffenes Ergebnis | Fehler
1 |  | 
… |  | 
n |  | 
…
…
verschachtelte Testaktivitäten und entsprechende Zeitskalen

## Slide 8
Anforderungen
Systemarchitektur
Software Design
Software Code
Kompilierung
Unit Tests
Integrationstests
Abnahmetests
Zeit
Detaillierung
Produkterstellung
Produktprüfung
Schematische Darstellung des V-Modells

## Slide 9
Bau 00
Phase
Testphase
…
…
Bau 01
Bau 03
Bau n
Test-
Kampagne
00
Test-
Kampagne
01
Test-
Kampagne
02
Test-
Kampagne
n
Test-
Kampagne
n
Planungsvorgehensweise im Testwesen
Notes: <number>

## Slide 10
Test Manager
Test Manager
Test
Verantwortlicher
Tester
Test-anforderungen sicher-stellen
Tests planen
Test-
fälle definieren
Test Sets bilden
Tests durch-führen
Testfälle zur Wieder-verwendung sichern
Issues zu aufge-tretenen Fehlern erfassen
Test Reports,
Kontrolle und Qualitäts-sicherung
Hauptrollen im Testwesen
Test
Verantwortlicher

## Slide 11
Variante 1:
1 System-
Umgebung
Variante 2:
2 System-
Umgebung
Variante 3:
3 System-
Umgebung
Variante 4:
4 System-
Umgebung
Entwicklung
Test
Pre-Produktion
Produktion
mögliche Ausprägungen eines IT-Systems

## Slide 12
Entwicklung
Level 1
1 Entwicklungsinstanz pro Entwicklungsteam
Team A
Test
Level 2
Haupttestinstanz
Produktion
Level 3
Produktionsinstanz
Team B
Team C
Team D
Team E
Entwicklung
Abnahme
Integration
Produktiv-
setzen
Schema der Entwicklungs- Test- und Produktionsumgebungen

## Slide 13
Realisierung
Einführung
Optimierung
Entwicklungs-Freeze
Going-Live
operative Durchführung der geplanten Tests (FuT, Integrationstests und Abnahmetests)
Generalproben
Parametrisierung und Functional Unit Test
Abnahme Testing
Integration Testing
Cutover
Systemumgebung
Entwicklung
Systemumgebung
Test
Systemumgebung
Schulung
Systemumgebung
Produktion
Schulung
generische Testplanung im Rahmen eines IT-Projektes
Notes: <number>

## Slide 14
Entwicklungs-Freeze
Going-Live
operative Durchführung der geplanten Tests (FuT, Integrationstests und Abnahmetests)
Generalproben
Parametrisierung und Functional Unit Test
Abnahme-Testing
Integration Testing
Definition und Planung von Integrationstests
Prüfung der Integrationstests
Parametrisierung
GP1
GP2
GP3
Vorbereitung GP
Identifikation von Testszenarien, Definition und Planung der Tests
Durchführung der Abnahmetests
Quality Gate
Ready for
Abnahme-Testing
Quality Gate
Ready for GP
Cutover
Planung Retesting
Prüfung Retesting
Bugfixing
Prüfung der Abnahmetests
Sign-Off
Abnahmetests
Optimierung
Realisierung
Einführung
Konzept
Planung der Quality Gates am Ende einer Testphase
Notes: <number>

## Slide 15
Anforderungstypen
Geschäftsfall
RQ
Schnittstelle
RQ
Output
RQ
Datenmigration
RQ
Job
RQ
Nichtfunktional
RQ
Testfälle
Testfall 01
Testfall 02
Testfall n
…
Beziehung zwischen Anforderungen und Testfällen

## Slide 16
Testfall / Test
Testfall / Test
Testfall / Test
Testfall / Test
Testfall / Test
Testfall / Test
Testfall / Test
…
Test
Verantwortlicher
Tester 01
Tester n
…
…
Bildung der Test Sets nach Tester

## Slide 17
Variante 1:
Testdaten werden
von den Tester manuell erstellt
Test
Variante 2:
Testdaten werden
von der Produktion kopiert
Produktion
Download
Upload
Variante 3:
Testdaten werden
automatisch generiert
Daten-
generator
Erstellungsvarianten von Testdaten

## Slide 18
Neu
zugewiesen
zurück-gewiesen
Test fehl-
geschlagen
bereit für Test
gelöst
geschlossen
offen
Neuerfassung
eines Fehlers
durch Tester
Pfeil:
„Ändert Status und weist zu“
Fehler
SPOC
IT Experte
Fachexperte
Issue
Manager
Aktueller Owner eines Fehlers
Fehler Status
SPOC: Single Point of Contact
Fehler SPOC,
Issue Manager
Fehler SPOC
Fehler SPOC
Tester
Tester
< 1 Tag >
< 1 Tag >
< … >
< 3 Tage >
< … >
Durchlaufzeit der Fehlerbearbeitung
Notes: <number>

## Slide 19
Wichtigkeit
Dringlichkeit
akut
unbedeutend
mittel
ernst
katastrophal
dringend
tief
normal
AA
(sofort)
A
(tagfertig)
A
(tagfertig)
A
(tagfertig)
B
(wochenfertig)
B
(wochenfertig)
B
(wochenfertig)
B
(wochenfertig)
C
(monatfertig)
C
(monatfertig)
D
(jahresfertig)
D
(jahresfertig)
D
(jahresfertig)
C
(monatfertig)
C
(monatfertig)
C
(monatfertig)
Krisen-
situation!
Einordnung von Fehlern in der Dringlichkeits-/Severity-Matrix

## Slide 20
Bereich A
Bereich B
Bereich C
…
Bereich n
Vollständigkeit der Anforderungen
Kritikalität der Anforderungen definiert
Beschreibung zu Issues komplett
Issues sind zugeordnet
Vollständigkeit Test Sets
Durchgeführte Tests
Issues zu Fehlern erfasst
Vollständigkeit der Testfälle
keine „leere“ Testfälle (inkl. Testschritte)
Bezug Testfälle zu Anforderungen
Planung der Anzahl Tests pro Testkampagne
Einhaltung der Qualitätsstandards pro Bereich

## Slide 21
SW
(Code)
Interne
Qualität
IT System
Anwender
Arbeitsumfeld
Externe
Qualität
Effektive
Qualität
Quelle: Nigel Bevan, „Quality in use: Meeting user needs for quality“, The Journal of Systems and Software 49 - 1999
Qualitätsstufen

## Slide 22
Systemstand T
Systemstand T+1
Testing
Regression Tests (Mindestanforderung)
A
2
3
1
4
5
n
A
2
3
1
4
5
6
2
3
1
4
5
6
A
2
3
1
4
5
6
Legende | 
 | Softwaremodul
 | neues oder geändertes Modul
 | getestetes Modul
 | interne Schnittstelle
 | externe Schnittstelle
 | Umsystem
n
n
Schema Regression Test

## Slide 23
Erster Kundenkontakt
Kosten-
voranschlag
Kunden-
bestellung
Bestellung
Material
Fertigung
Lagerung
Lieferung
Verrechnung
Zahlung
generischer Ablauf im Fertigungsbereich

## Slide 24
Rechnungswesen
Buchung verarbeiten
Kontogebühren belasten
Belastungs-anzeige
Neukunde ist an Geschäfts-beziehung mit der Bank interessiert
Unterschriften-karten unterschreiben (Vertrag, Vollmachten, ID)
Konto eröffnen
Dienstleistung eröffnen (Karten, e-Banking …)
Einzahlung verarbeiten
Zahlungskonto: Privatkonto
Maestrokarte
Dienstleistung-vertrag
Konto-eröffnungs-bestätigung
Postenauszug
Kontoauszug
Kundengewinnung
GWG/ VSB
Recht & Compliance
Formular A
Beratung (Bedürfnis-Check). Angebot erstellen
Einzahlungs-beleg (Kasse)
E-to-E Testfall „Neukunde“

## Slide 25
Rechnungswesen
Kunde hat Bedürfnis Steuern zu sparen
Antrag zur Eröffnung eines Vorsorgekontos
Konto eröffnen
Sparprodukte gebunden
Kundenbetreuung
Vergütung bis max. Beitrag
Zahlen
Beratung
Buchung verarbeiten
Kapital-bestätigung
E-to-E Testfall „Steuern sparen“

## Slide 26
Rechnungswesen
Buchung verarbeiten
Depotgebühren belasten
Belastungs-anzeige
Kunde möchte Geld aus Erbschaft anlegen
Beratung, Finanzplanung durchführen
Anlageaufträge erstellen
Depot eröffnen
Erfassung Börsenaufträge
Produktgruppe Börse
Kontoeröffnungs-bestätigung
Kundenbetreuung
Titeleinbuchung
Handel
Kaufabrechnung
Einteilung in Kundensegment überprüfen / anpassen
Depot bewerten
Anlegen
Vermögens-auszug
Kontoauszug
E-to-E Testfall „Erbschaft anlegen“

## Slide 27
Rechnungswesen
Kunde braucht Finanzierung für Hauskauf
Kreditprüfung
Kreditakten, Pfandvertrag erstellen
Hypothek
Finanzieren
Aussetzung Limiten
Beratung, Kreditanbahnung
Vergütung
Zins-anpassungen
Buchung verarbeiten
Zinsbelastung
Belastungs-anzeige
E-to-E Testfall „Hausfinanzierung“

## Slide 28
Team A
STC
Projektleitung
Projekt Office
Qualitätssicherung
Testing A
Team B
Testing B
Team n
Testing n
…
Fachthemen
IT-Team (a)
…
IT-Themen
IT-Team (b)
IT-Team (p)
Test Verantwortlicher
Teamleiter
Teamleiter
Teamleiter
Teamleiter
Tester
…
Test Manager
Projektleiter
Projektorganigramm mit einer dezentralen Testing-Organisationsstruktur

## Slide 29
Jahr n
Jahr n+1
Realisierung
Einführung
Entwicklungs-
Freeze
Konzept
Sign-Off
Abnahmetests
Jahr n+2
Q2
Q1
Q3
Q4
Q1
Q4
Q3
Q2
Stabili-sierung
Meilensteine
Start
Realisierung
Going-Live
Planung
Projektteams
Staffing
Konzepte
Pflichten-
heft
GAP Analyse
SW Entwicklung
IT Infrastruktur
Schnittstellen
Autorisierungen
Vorbereitung und Planung der Schulungen
Integrationstesting
Schulung
Abnahme
Generalproben
Cutover
Issue Management
Kunden-kommunikation
Akutphase
Support
Handover
Abschluss
Grobe Projektplanung

## Slide 30
Prozessdomäne
Kundengewinnung
Kundenbetreuung
Prozessdomäne
Zahlen
Prozessdomäne :
Finanzieren
Prozessdomäne :
Anlegen
Prozessdomäne :
Handel
Prozessdomäne :
Banksteuerung
Prozessdomäne :
Rechnungswesen
hohe Kritikalität
mittlere Kritikalität
tiefe Kritikalität
Abhängigkeiten zwischen Prozessdomänen im Bankenbereich

## Slide 31
Durchführung
1
2
4
3
Prüfung, Reporting, Analyse
Konzepte und
Organisation
Maßnahmen zur Optimierung
Test
Verantwortlicher
Test Manager
Tester
Tester
Tester
Tester
Test
Verantwortlicher
Test
Verantwortlicher
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Definition und Planung
Testorganisation während Konzeptphase
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32
Jahr n
Jahr n+1
Konzept
Jahr n+2
Q3
Stabili-sierung
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
Q4
Q1
Q2
Realisierung
Q2
Q3
Q4
Einführung
Q1
Functional Unit Tests
Issue Management
Integration-Testing
Abnahme-Testing
Plan der Testphasen mit einem iterativen Ansatz

## Slide 33
Release Management
Bau 03
Bau 04
Bau 05
Parametrisierung und FuT
Parametrisierung
Bau 03
FuT Bau 03
Parametrisierung
Bau 04
FuT Bau 04
Integration Testing
Definition und Planung der Integrationstests (INT)
für Bau 03
Integration
Testing
Bau 03
Build Bau 03
Realisierung
Phasenverschiebung von FUT und Integration-Testing

## Slide 34
Release Management
Parametrisierung und FuT
Integration Testing
Bau 04
Bau 05
Bau 06
Jahr n
Definition und Planung der Integrationstests für Bau 04
Parametrisierung Bau 04
FuT Bau 04
Parametrisierung Bau 05
Parametrisierung Bau 06
FuT Bau 05
FuT Bau 06
Definition und Planung der Integrationstests für Bau 05
Build B 04
Build
B 05
INT-Test
Bau 04
INT-Test
Bau05
Release bauen und auf
Testplattform zur Verfügung stellen
2 Wochen
Prüfung der Integrationstests + Reporting
Smoke Test
Test B 04
Test B 05
Genereller Ablauf für die Integrationstests

## Slide 35
Produkt/Vertriebskanal-Matrix
Detaillierter Aufbau der Produkt/Vertriebskanal-Matrix
Produkte
Schalter
Vertriebskanäle
Berater
M V N S
M V N S
Marketing (M), Interesse wecken über Marketingaktionen/ Werbung
Vertrieb (V), Beratung, Angebot erstellen, Vertrag abschliessen
Nutzung (N),
Kunde nutzt das Produkt/ Dienstleistung
Support (S),
Kunde braucht Unterstützung für die optimale Nutzung
M
V
S
N
Phasen des Customer Buying Cycle
. . .
Der Kunde hat abhängig vom Produkt und aktueller Phase des CBC eine klar definierte Auswahl von Interaktionskanälen zu der Firma
Notes: <number>

## Slide 36
Rechnungswesen
Banksteuerung
CRM, Verkauf
Schalter
Berater
Call Center
. . .
…
Abwicklung
Portfolio
Karten
Kredite
Verarbeitungs-schritte
Produkte
Vertriebskanäle
…
3 Dimensionen des Testing Bereiches
Notes: <number>

## Slide 37
Detailplanung der nächsten Woche
Durchführung
Issue Board
Reporting vorbereiten
Lieferung des neuen Bausteines
Einspielung des neuen Bausteines auf dem Testsystem
Durchführung
Smoke-Tests
Durchführung
Abnahmetests, vor allem Re-tests
Durchführung
Re-tests
Durchführung
Re-tests
Jahr n+1
Q4
Einführung
Q3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Abnahme-Testing
Mo
Di
Mi
Do
Fr
2. Woche
Freies Testen
Durchführung
Issue Board
Reporting vorbereiten
Durchführung
Abnahmetests
Durchführung
Abnahmetests
Durchführung
Abnahmetests
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Durchführung
Abnahmetests
Durchführung
Abnahmetests
1. Woche
Wochenraster für die Durchführung der Abnahmetests
Notes: <number>

## Slide 38
Generalproben
GP-System-bereitstellung, Cutover
Infrastruktur
(IT-Systeme)
Infrastruktur
(Gebäude, Arbeitsplatz)
Parametrierung in den Fach-TP
Schulung
Technischer Betrieb
Benutzer-Support
Abnahme-Testing
Kommunikation
Wichtigste Abhängigkeiten für die Abwicklung der Generalproben

## Slide 39: Sicht Business: KWx
Bereich A
Abteilung A1
Abteilung A2
Abteilung A3
Abteilung A4
Abteilung A5
Bereich B
Abteilung B1
Abteilung B2
Abteilung B3
Abteilung B4
Abteilung B5
Abteilung B6
Bereich C
Abteilung C1
Abteilung C2
Abteilung C3
Abteilung C4
Abteilung C5
Abteilung C6
Abteilung C7
gröberes Problem (rot)
nicht dramatisch (gelb)
kleinere Störungen (grün)
Outsourcing 1
Outsourcing 2
Lage der Fachbereiche nach Systemeinführung

## Slide 40: Sicht Projekt: KWx
Bereich A
Bereich B
Bereich C
Team
Betrieb
Verfügbarkeit
Team
Betrieb
Performanz
Team
Output
Team d
Team a
Team e
Team b
Team c
Team g
Team f
gröberes Problem (rot)
nicht dramatisch (gelb)
kleinere Störungen (grün)
Abstimmungscockpit nach Systemeinführung

## Slide 41
KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
KW11
KW12
Releaseanforderungen
(Bug-Fixing, kleinere Verbesserungen)
Release Umfang
definiert
IT-Spezifikationen,
Konzepte
Programmierung,
Parametrisierung,
Unit Test
Release zugestellt
Testfall
erstellen
Integrationstests
+ Korrekturen
Abnahme
Regression
Release
abgenommen
Release in
Produktion
Überwachung
Abschluss
Schulung
+Information
Zeit (Wochen)
Phasen eines Releases

## Slide 42
SW-Hersteller
Applikationsanwender
Version 1.0 verfügbar auf dem Markt
Version 2.0 verfügbar auf dem Markt
Version 3.0 verfügbar auf dem Markt
Version 4.0 verfügbar auf dem Markt
…
Einführung
Upgrade 1.0 => 3.0
Upgrade 3.0 => 4.0
Nur Releases
Upgradepolitik des SW-Herstellers und Umsetzung

## Slide 43
Monat 1
Monat 2
Monat 3
Monat 4
Monat 5
Monat 6
Allgemeine Koordination
System A
System C
System B
Planung
Kündigung
der Verträge
logische
Sicherung
Daten-
archivierung
Erstellung
von Listen
Erstellung
Steuerbescheinigungen
Erstellung von Listen
und Archivierung der Listen
im Archivsystem
logische
Sicherung auf Tapes
Löschung der Daten
Abschluss
Datenmigration
zu Webapplikation
Datenbereinigung
Information an Anwender
Shutdown Altsystem
regelmäßige Statusberichte
Planung der Aktivitäten zu Systemausschaltungen
Notes: <number>

## Slide 44
Testing
Zeitdruck
Kosten
verschiedene
Ziele / Anforderungen
Risiken
Optimierung des Testings