| Kreuzcheck: Kohärenz der Arbeitspaketbeschreibungen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liegen für alle Arbeitspakete vollständig ausgefüllte Arbeitspaketbeschreibungen vor? |  |
|  | Wurden alle Arbeitspaketbeschreibungen sorgfältig überprüft (Checkliste 9.4.3)? |  |
|  | Ist die Herkunft der Arbeitspaketvoraussetzungen (Nr. 2: „Startvoraussetzungen“) geklärt: Sind sie das Ergebnis anderer Arbeitspakete oder werden sie von der Projektleitung, vom Auftraggeber, von Lieferanten usw. geliefert? |  |
|  | Können Engpässe der Arbeitspaketvoraussetzungen (Nr. 2) ausgeschlossen werden? |  |
|  | Enthält die Summe der Aktivitätsbeschreibungen (Nr. 6) aller Arbeitspakte sämtliche Tätigkeiten, die zur Erfüllung des Projektauftrages insgesamt erforderlich sind? |  |
|  | Ist der Projektauftrag vollständig erfüllt, wenn die in den Arbeitspaketbeschreibungen beschriebenen Ergebnisse (Nr. 3) aller Arbeitspakete vorliegen? |  |
|  | Ist sichergestellt, dass mit Fertigstellung aller Arbeitspaketergebnisse ... |  |
|  |  | ... das in Auftrag gegebene System vollständig fertig gestellt und verifiziert ist? |
|  |  | ... alle erforderlichen Dokumente (z. B. Vorschriften) vorliegen? |
|  |  | ... alle erforderlichen Vorrichtungen, Zusatzgeräte usw. fertig gestellt sind? |
|  |  | ... alle weiteren Leistungen (Einweisungen, Schulungen usw.) erbracht sind? |
|  | Sind alle weiteren Vernetzungen unter den Arbeitspaketen berücksichtigt? |  |
|  | Erscheinen alle Arbeitspakete im Projektstrukturplan an der richtigen Stelle? |  |
|  | Sind alle Arbeitspakete mit dem Zeitplan kompatibel? |  |
|  | Sind alle Arbeitspakete mit dem Ressourcenplan kompatibel? |  |
|  | Sind alle Arbeitspakete mit dem Kostenplan kompatibel? |  |