Zusatzinformationen zu Medien des Springer Gabler Verlags

Das Checklistenbuch

Die wichtigsten Organisationshilfen für das Büromanagement

2015 | 2. Auflage

Checklisten Kapitel 9

Übersicht:	Kurzbeschreibung Projektidee

| Entwurf Projekt-Titel | Ausgangssituation | Qualitätsverbesserung |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeberin | Soll-Zustand | Beschleunigungen |
| Projektleiter/in | Risiken | Kostenreduzierung |
| Team | Wirtschaftlichkeit | Nutzen für: |

Übersicht:	Die Projekt-Erklärung, Definition, Ziele, Projektorganisation

| Projekt-Definition (Endergebnis, Titel, Nummer …) |  |
| --- | --- |
| Projekt-Ziele (Gesamt- und Teilziele, Fristen …) |  |
| Projekt-Rahmen (Kostenrahmen, Ressourcen, Zeitrahmen …) |  |
| Projekt-Organisation (Projektleiter, Kernteam, Supportteam, Hierarchie, Eskalation …) |  |
| Unterschrift Projektleiter | Unterschrift Auftraggeber |

Beispielformular: Projektplanung

| Projektbeschreibung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbeginn: |  |  |  |  |  |  |
| Endtermin: |  |  |  |  |  |  |
| Priorität | Beschreibung der Teilaufgabe | Delegiert an | Beginn | Kontrolltermin | Fertig bis | - ok |

Übersicht:	Arbeitspaketbeschreibung/Projektdefinition

| Arbeitspaketbeschreibung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | 1. Zielsetzung des Arbeitspaketes | 4. Personelle Ressourcen |  |  |  |  |
|  |  | Art | Menge | Zeitaufwand | Kosten | Gesamt |
| Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |
| Projektleiter | 2. Erforderliche Maßnahmen/ enthaltene Meilensteine |  |  |  |  |  |
| Nr. und Titel des Arbeitspaketes |  |  |  |  |  |  |
| Verantwortliche/r |  | 5. Materielle Ressourcen |  |  |  |  |
|  |  | Art | Menge | Zeitaufwand | Kosten | Gesamt |
| Datum der Auftragsübernahme |  |  |  |  |  |  |
| Fertigstellungstermin | 3. Voraussetzungen (Vorgänger/ Abstandsbeziehung) | 6. Fertigstellungswert (Gesamtkosten Arbeitspaket) |  |  |  |  |
| Abnahmedatum und Unterschrift |  | 7. Dauer |  | 8. Feste Termine |  |  |

Übersicht:	Projektstatusbericht

| Projektstatusbericht |  |
| --- | --- |
| Projekt Travel Management Projektkurzbeschreibung | Projekt-Nr. 03-574 Reduzierung der Reisekosten für das gesamte Unternehmen Effektivere Reisebuchung Richtlinien |
| Projektleiterin: Floriane Schober geb. am 4.8.1972 berichtet an: Direkten Vorgesetzten und Vorstandsmitglied Dr. Schneider |  |
| Anlass des Statusberichts: o Standard q ______________________________________________________________________________ |  |
| Status Qualität/Leistungsumfang: ______________________________________________________________________________ Budget: _______________________________________________________________________________ Termine: _______________________________________________________________________________ |  |
| Probleme r keine o geringe q große Im Fall großer Probleme: Ursachen: _______________________________________________________________________________ Lösungsvorschlag: _______________________________________________________________________________ |  |
| Entscheidungsbedarf: _______________________________________________________________________________ Weiteres Vorgehen: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |  |
| Unterschriften: _________________________________ _____________________________________ Datum, Auftraggeber Datum, Projektleiter |  |

Übersicht:	Rückmeldung nach Teilzielen/Milestones

| Rückmeldung |  |
| --- | --- |
| Projekt: Travel Management Projektkurzbeschreibung: Reduzierung der Reisekosten für das gesamte Unternehmen Effektivere Reisebuchung Richtlinien |  |
| Bearbeiterin: Sabine Geitner |  |
| Aufgaben: | - erledigt |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Geplanter Umfang (Anzahl Seiten et cetera): ___________________________ Status: ________________________ |  |
| Probleme r keine o geringe q große Im Fall großer Probleme: Ursachen: ___________________________________________________________________________ Lösungsvorschlag: ____________________________________________________________________ |  |
| Geplanter Aufwand: ____ Tage Start: __________ Ende: __________ |  |
| Aufwand bisher: ____ Tage voraussichtl. Ende: __________ |  |
| Unterschriften: _________________________________ ___________________________________ Datum, Auftraggeber Datum, Projektleiter |  |

Übersicht:	Projektstammblatt

| Projektstammblatt |  |
| --- | --- |
| Projekt: Travel Management | Projekt Nr. 03-574 |
| Projektkurzbeschreibung: | Reduzierung der Reisekosten für das gesamte Unternehmen Effektivere Reisebuchung Richtlinien |
| Projektleiterin: Floriane Schober | Stellvertreterin: Sabine Geitner |
| Projektmitarbeiter: |  |
| Kfm. Bearbeiter: |  |
| Auftraggeber: Name, Anschrift: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ | Ansprechpartner: 1. ______________________________________ 2. ______________________________________ |
| Honorar: |  |
| Gesamthonorar: EUR |  |
| Zahlungsplan: |  |
| Besonderheiten: |  |
| Termine: Start: Ende: |  |
| Meilensteine: |  |
| Partner Kooperation: ________________________________________________________________________ Unterauftrag: ________________________________________________________________________ |  |
| Unterschriften: _________________________________ ______________________________________ Datum, Auftraggeber Datum, Projektleiter |  |

Übersicht:	Arbeitsauftrag

| Arbeitsauftrag |  |
| --- | --- |
| Projekt: Travel Management | Projekt Nr. 03-574 |
| Projektkurzbeschreibung: | Reduzierung der Reisekosten für das gesamte Unternehmen Effektivere Reisebuchung Richtlinien |
| Bearbeiterin: Milena Römer |  |
| Aufgaben: | 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ |
| Geplanter Umfang: (Anzahl Seiten et cetera) ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |
| Vorgehensweise: (Tools, Konventionen) ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |
| Schnittstellen: (Ansprechpartner) _________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |  |
| Besonderheiten: |  |
| Geplanter Aufwand: ____ Tage Start: __________ Ende: __________ |  |
| Unterschriften: _________________________________ _______________________________________ Datum, Auftraggeber Datum, Projektleiter |  |

Übersicht:	Abschlussbericht

| Projekt-Abschlussbericht |  |
| --- | --- |
| Projekt: Travel-Management | Projekt-Nr.: 03-574 |
| Projektkurzbeschreibung: | Reduzierung der Reisekosten für das gesamte Unternehmen Effektivere Reisebuchung Richtlinien |
| Projektleiterin: Floriane Schober |  |
| Ziel: |  |
| Projektorganisation: |  |
| Beschreibung der Leistung: |  |
| Wichtige Ereignisse/Kritische Probleme: |  |
| Projekttermine: |  |
| Projektkosten: |  |
| Projektabnahme: _________________________________ ______________________________________ Auftraggeber Projektleiter |  |

Übersicht:	Ihre Notizen im Projekt

| Phase | Tools | Dokumentation | Ereignisse/ Meetings | Assistenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektübergabe |  |  |  |  |
| Hauptprojekt |  |  |  |  |
| Detailprojekt |  |  |  |  |
| Implementierung |  |  |  |  |