# Szenario Kinderzoo

Im Industriegebiet der Stadt Bremen betreibt der Trägerverein „Spielwiese e. V.“  seit dem Jahr 2005 einen Kindergarten mit dem Namen „Kinderparadies“. Der Trägerverein „Spielwiese e. V.“ wurde im Jahre 2003 von einigen, im Industriegebiet ansässigen Unternehmen gegründet. Die Satzung sieht eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Kindergartens vor. Ziel ist,  dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien eine Balance zwischen den betrieblichen Erfordernissen einerseits und  den familiären Interessen andrerseits realisieren können.

In dem Verein, der als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, spielen u. a. eine Rolle:

- Die Mitgliederversammlung. Jeder, der den Verein unterstützen möchte, kann Mitglied werden. Häufig sind dies betroffene Eltern und Entscheidungsträger der beteiligten Unternehmen.

- Der Vorstand besteht aus fünf Personen und wird von der Mitgliederversammlung des Trägervereins „ Spielwiese e. V.“ gewählt. In der Regel sind dort die jeweiligen Personalleiter der beteiligten Unternehmen vertreten. Vorsitzender ist Herr Wichtig. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

- Der Elternbeirat wird von den Eltern der betreuten Kinder gewählt und besteht aus der Vorsitzenden Frau Liebermann und zwei weiteren Personen. Der Elternbeirat arbeitet ehrenamtlich.

- Leitung und Betrieb des Kindergartens übernimmt Frau Kinder sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind hauptamtlich tätig und Angestellte des Vereins.

Die Öffnungszeiten des Kindergartens für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren waren anfangs von montags bis freitags, durchgehend von morgens 7:00 bis abends 17:00, wobei es auch für die Kinder möglich ist, Mahlzeiten einzunehmen.

Im Laufe des Betriebes des Kindergartens entstanden neue Bedürfnisse. Insbesondere stieg die Nachfrage nach

- längeren Öffnungszeiten bis 19:00 Uhr.

- Betreuung für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.

- Verbesserung des pädagogischen Konzepts.

Die verlängerte Öffnungszeit  wurde  im Rahmen der Anpassung an die Bedürfnisse im Jahre 2010 eingeführt. Die Betreuung der jüngeren Kinder im Alter von 1-3 Jahren wurde im Rahmen eines Ausbaus der Einrichtung als anerkannte Kindertagesstätte mit staatlicher Förderung im Jahr 2013 abgeschlossen.

Das pädagogische Konzept des Kindergartens wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst, wobei  jeweils Vorstand, die Leitung und Mitarbeiter des Kindergartens und der Elternbeirat verschiedene Vorschläge erarbeiteten, die dann im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt wurden. Etwas richtig „Neues“ war allerdings nicht dabei. Im Jahr 2014 entwickelte die pädagogische Leitung des Kindergartens  in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat deshalb die Idee, das „Kinderparadies“ mit einem Kinderzoo  auszustatten, denn pädagogische Betreuungsansätze mit Tieren sowie der synonym verwendete Begriff der „tiergestützten Pädagogik“ finden immerhin schon seit etwa Mitte der neunziger Jahr eine weite Verbreitung (Elterninitiative Spatzennest e. V. 2015).

Der Vorstand ist von der Idee begeistert, hatte aber neben der Frage der finanziellen Machbarkeit eine Reihe weiterer Bedenken. Dennoch beschloss er, das Projekt Kinderzoo, abgekürzt KIZOO, zu starten, wobei sich der Vorstand vorbehält, je nach Planungsstand und den jeweils vorliegenden Ergebnissen, das Projekt abzubrechen. Wie bei allen bisherigen Bauvorhaben, ernannten die Mitglieder des Vorstandes einen Bauausschuss, dessen Vorsitz Herr Wichtig übernimmt. Er ist Auftraggeber und Ansprechpartner für das Projekt „Kinderzoo im Kindergarten“.

Das neue erweiterte  pädagogische Konzept des Kindergartens “Kinderparadies“ sieht unter anderem vor, dass Kinder verschiedene Tiere näher kennenlernen, sie betreuen und auch mit Ihnen spielen sollen (Elterninitiative Spatzennest e. V. 2015 und Hopf, A. 2015). Dazu soll auf dem vorhandenen Grundstück  des Kindergartens ein neuer Tier –und Spielbereich entstehen. Der Bauausschuss des Trägervereins, vertreten durch Herrn Wichtig, hat dazu Kontakt mit verschieden Projektplanungsfirmen aufgenommen und nach einer  Ausschreibung  und Bewertung der Angebote die Firma BauPro - Gesellschaft für Bauplanung und Projektmanagement GmbH, Bremen, als Generalunternehmer ausgesucht. Mit dieser Firma hatte man bei den bisherigen Bauvorhaben bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Geschäftsführung der Firma BauPro hat inzwischen einen Lenkungsausschuss unter dem Vorsitz von Frau Dr. Meister ernannt. Sie ist als interne Ansprechpartnerin und Kontrollorgan  für das Projektteam tätig.

Unter Zugrundelegung der Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen soll  nun der Projektauftrag (Charter) für das Projekt Kinderzoo erstellt und ein Projektteam gebildet werden.

Herr Denker, ein erfahrener Mitarbeiter der Firma BauPro wird als Projektmanager beauftragt, gemeinsam mit der Firmenleitung ein Projektteam zusammen zu stellen und zu überlegen, welche Aufgaben und Rollen für die Planung und Durchführung des Projektes Kizoo erforderlich sind.

Für die Erstellung des Projektcharters sollen ein erster  Meilensteinplan entstehen und erste Kostenabschätzungen durchgeführt werden. Dafür sind auch die relevanten Stakeholder  und  Risiken zu identifizieren und angemessen zu berücksichtigen. Mit der Fertigstellung und Genehmigung des Projektcharters ist der erste wichtige Meilenstein erreicht und das Projekt kann durchstarten.

## Literaturverzeichnis

1. Elterninitiative Spatzennest e. V. Pädagogische Konzeption des Kinderbauernhofs. [Online] [Zitat vom: 15. 09 2015.] http://www.spatzennest.info/einrichtungen/kinderbauernhof-gross-glienicke/paedagogische-konzeption-des-kinderbauernhofs/.

2. Hopf, Arnulf. Das KITA Handbuch. Wie entwickeln wir ein pädagogisches Konzept im Kindergarten? [Online] [Zitat vom: 22. 09 2015.] http://www.kindergartenpaedagogik.de/190.html.

# Aufgaben

### 2 Projekte definieren

### 2.1 Entwickeln Sie den Projektauftrag

- Wie sieht der Zusammenhang zwischen Projekt- und Produktlebenszyklus aus?

- Wie kann der Erfolg des Projekts gemessen werden?

- Aus welchen Perspektiven könnte der Projekterfolg gemessen werden?

- Welche Organisationen sind wie beteiligt?

- Wie könnte die Projektorganisation beim Auftraggeber aussehen?

- Welche Lieferobjekte sind Bestanteil des Auftrags?

- Welche fachlichen Schwerpunkte sind Gegenstand der Projektarbeit?

- Welche fach- oder branchenspezifischen Phasenmodelle können Anhaltspunkte für das Phasenmodell in diesem konkreten Fall liefern?

- Wie sieht der Balkenplan für das angepasste Phasenmodel des Projekts aus? (z. B. mit http://www.projectlibre.de/)

- Welches sind die Hauptmeilensteine, was wird zu den Meilensteinen wann entschieden und wer trifft diese Entscheidungen?

- Wo liegen die Hauptrisiken und wie werden sie verteilt?

- Welche Aspekte der Kooperation der beteiligten Organisationen spielen eine Rolle?

- Welche Ziele haben Priorität?

- Was passiert, wenn sich die Parteien streiten?

### 2.2 Stakeholdermanagement

- Welche Stakeholder sollen wie beteiligt werden?

- Welche Stakeholder müssen beteiligt werden?

- Was unternehmen Sie, um möglichst alle Stakeholder zu identifizieren?

- Wie verankern Sie die Aufgaben den Stakeholdermanagements in Ihrem Projekt?

- Welche Fachexpertise ist erforderlich, um das Projekt sinnvoll zu planen und umzusetzen?

- Wie soll der Einfluss und das Interesse der Stakeholder ermittelt oder bewertet werden?

- Welches sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Themen für ein erfolgreiches  Stakeholdermanagement?

- Wie soll das Stakeholderregister aufgebaut werden?

### 2.3 Rollen im Projektmanagement

- Welche Rollen und Fachaufgaben müssen bewältigt werden?

- Wer soll welche Rolle oder Rollen übernehmen?

- Wer soll wann Mitglied im Kernteam sein?

- Wie könnte die Verantwortlichkeitsmatrix aussehen (RASCI-Chart)?

- Wer vertritt die Interessen der Nutzer im Team?

### 2.4 Das Team

- Welche Maßnahmen zur Teambildung sollen ergriffen werden?

- Welche Regeln gelten oder werden benötigt, z. B. für Kommunikation und/oder Besprechungen?

- Wie werden Konflikte angesprochen?

- Wer kümmert sich um das Klima im Team?

- Wie werden die Erwartungen der Teammitglieder berücksichtigt?

- Wie viele Kommunikationskanäle gibt es in Ihrem Projekt?

- Wie stellen Sie sicher, dass der Kommunikationsaufwand angemessen ist?

Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen

Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.