## Stakeholder
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Stakeholderanalyse am Beginn des Projektes Kizoo
|  |  | Version | 1
|  |  | Datum | 2015-07-15
Stakeholderregister: Kontaktdaten
Nr | Stakeholder | Ansprechpartner | Kontaktdaten | Bemerkung
1 | Vorstand des Vereins "Spielwiese e. V." | Herr H. Wichtig | E-Mail:: h.wichtig@t-online.de
2 | Elternbeirat | Frau L. Liebermann | E-mail::l.liebermann@gmx.de
3 | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" | Frau E. Kinder | E.mail: kinderparadis@e.kinder.de
4 | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss | Frau Dr. M. Meister | e-mail: bau pro m.meister@t-online.de
5 | Baubehörde, Bremen | Herr W. Prüfer | baubremen w.prufer@bremen. de
6 | Kindergartenkinder | Sebastian Junge | Adresse: Kinderparadies Gruppe: Sonnenschein
7 | Nachbarn | NN | noch nicht bekannt
8 | Projektkernteam | Herr E. Denker | E-Mail: bau pro e.denker@t-online.de
9 | Bremer Tierschutzverein | NN | Tel. 0421 352214
10 | Gesundheitsamt Bremen | Dr. H. Sauber | E-Mail: hygienebremen h.sauber@bremen.de
Die Personen, Namen und Kontaktadressen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig
Betroffenheit und Einfluss der Stakeholder können sich im Verlaufe des Projektes stark ändern, je nach Planungsstand und Ergebnis, z. B. beim Auftraggeber, Elternbeirat, Nachbarn, Gesundheitsamt etc.

## Betroffenheit
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Stakeholderanalyse am Beginn des Projektes Kizoo
|  |  |  | Version | 1
|  |  |  | Datum | 2015-07-15
Staleholderregister: Betroffenheit | [5 empty] | Fragen/Operationalissierung zur Bestimmung der Ausprägung
Nr | Stakeholder | Ansprechpartner | Welche Vorteile erwartet der Stakeholder von dem Projekt? | Welche Nachteile /Ängste bewegen den Stakeholder | Grad der Betroffenheit-B | Wie stark ist das Interesse des Stakeholders, dass das Projekt erfolgreich wird? |  | Wert
1 | Vorstand des Vereins "Spielwiese e. V." | Herr H. Wichtig | Der erfolgreiche Abschluss des Projektes Kizoo ist ein weiterer prestigeträchtiger Meilenstein in der Entwicklung des Kindergartens. | Der vorgesehene Kostenrahmen wird weit überzogen. Die Baugehmigung wird nicht erteilt und es ist bereits viel Geld ausgegeben. | 8 | Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Stakeholder interessiert, ob der Kinderzoo ein Erfolg wird oder nicht. | niedrig | 1
2 | Elternbeirat | Frau L. Liebermann | Das gemeinsam durch Leitung und Elterbeirat erarbeitete Konzept wird umgesetzt. | Kizoo wird nicht genehmigt oder kann durch hohe Auflagen (z.B. Hygienevorschriften) nicht mehr umgesetzt werden. Proteste von Eltern, die nicht einverstanden sind. | 7 |  |  | 2
3 | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" | Frau E. Kinder | Das gemeinsam durch Leitung und Elterbeirat erarbeitete Konzept wird umgesetzt. Der Kindergarten wird eine Vorzeigeeinrichtung. | Proteste von Eltern gegen den Bau und Betrieb des Kizoo`s. Nach Fertigstellung des Kizoo``s werden für den Betrieb des Kindergartens nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Eine evtl. erforderliche Gebührenerhöhung kann nicht durchgesetzt werden. | 8 |  |  | 3
4 | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss | Frau Dr. M. Meister | Die Firma BauPro führt einen zukunftsträchtigen Projektauftrag als Hauptauftragnehmer durch. | Der kalkulierte Gewinn kann nicht realisiert werden. | 9 | Ich glaube, der Stakeholder würde sich freuen, wenn der Kinderzoo ein Erfolg wird. | mittel | 4
5 | Baubehörde, Bremen | Herr W. Prüfer | keine Vorteile, evtl. aber sehr positive Einstellung der Behördenmitarbeiter für das Projekt. | zusätzliche Arbeit durch die Bearbeitung eines "ungewöhnlichen" Bauantrags. | 9 |  |  | 5
6 | Kindergartenkinder | Sebastian Junge | Die betroffenen Kinder können mit Tieren spielen. | keine Nachteile, keine Ängste. | 9 |  |  | 6
7 | Nachbarn | NN | Die direkten Nachbarn zum Grundstück des Kindergartens wurden noch nicht kontaktiert. Können dem Projekt positiv oder sehr negativ gegenüber stehen | Den "Kinderlärm" kennen die Nachbarn schon. Evtl. Ablehnung des Kizoo``s durch die räumliche Nähe der Ställe und Gehege zur Tierhaltung auf dem Kindergarten-gelände evtl.Ungezietfer, Mäuse, Ratten , Geräusche und Lärm der Tiere. | 9 | Ich bin mir sicher, dass der Stakeholder alles unternimmt, damit der Kizoo ein Erfolg wird, damit seine Interessen im Projekt Kinderzoo berücksichtigt werden? | hoch | 7
8 | Projektkernteam | Herr E. Denker | Hohe, auch gesellschaftliche, Anerkennung des Teams bei erfogreicher Durchführung des Projekts. Hohe Motivation des Teams durch ein allgemein anerkanntes Projekt | Bau Pro ist eine Firma für Projekte und Bauten; evtl.bestehen Ängste im Team, dass zu wenig Sachkenntnisse in Bezug auf Tiere vorhanden sind. | 7 |  |  | 8
9 | Bremer Tierschutzverein | NN | steht dem Projekt im Prinzip positiv gegenüber, wenn gut mit den Tieren umgegangen wird. | keine artgerechte Haltung der Tiere, schlechte Behandlung der Tiere, uangemessener Umgang mit den Tieren. | 7 |  |  | 9
10 | Gesundheitsamt Bremen | Dr. H. Sauber | keine Vorteile, evtl.aber sehr positive Einstellung der Behördenmitarbeiter für das Projekt. | evtl. "Hygiene"- Probleme beim Betrieb des Kinderzoos im Kindergarten. | 4
Die Personen, Namen und Kontaktadressen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig

## Einfluss
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Stakeholderanalyse am Beginn des Projektes Kizoo
|  |  |  | Version | 1
|  |  |  | Datum | 2015-07-15
Stakeholderregister: Einfluss | [5 empty] | Fragen/Operationalissierung zur Bestimmung der Ausprägung
Nr. | Stakeholder | Ansprechpartner | Wie kann der Stakeholder das Projekt unterstützen? | Wie kann der Stakeholder das Projekt behindern? | Grad der Einfluss-möglichkeit-E | Wie ausgeprägt ist die Möglichkeit des Stakeholders, einen Abbruch des Projekts zu erwirken oder das Projekt gar zu verhindern? Wie ausgeprägt ist die Möglichkeit des Stakeholders, den Erfolg des Projekts auszubremsen? |  | Wert
1 | Vorstand des Vereins "Spielwiese e. V." | Herr H. Wichtig | Als Auftraggeber (AG) hat er höchstes Interesse an der Umsetzung des Projektes | Als AG hat er sogar die Macht das Projekt abzubrechen | 9 | Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stakeholder irgendetwas unternehmen kann, was den Bau des Kizoo`s verhindert oder zum Abbruch führt. | niedrig | 1
2 | Elternbeirat | Frau L. Liebermann | in dem sie die Gegner und Kritiker der Kindergarteneltern informiert und in den Reihen der Eltern für das Projekt wirbt. | in dem er nicht erfüllbare Forderungen für den Bau und Betrieb des Kizoo`s stellt. | 5 |  |  | 2
3 | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" | Frau E. Kinder | in dem sie bei der Erarbeitung des gesamten Konzeptes, der Baseline und der Umsetzung mitarbeitet. | in dem sie Forderungen stellt, die zu wesentlichen Kostenüberschreitungen für den Bau und Betrieb des Kizoo`s führen. | 5 |  |  | 3
4 | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss | Frau Dr. M. Meister | in dem die Firma ein effizient arbeitendes Projektteam zusammen stellt. | ./. | 8 | Ich glaube der Stakeholder könnte, wenn er wollte, das Projekt Kizoo behindern. | mittel | 4
5 | Baubehörde, Bremen | Herr W. Prüfer | in dem die Behörde den Bauantrag und die Genehmigung zügig bearbeiten. | in dem die Behörde für die Baseline keine Baugenehmigung erteilt und weitere Auflagen einfordert. | 9 |  |  | 5
6 | Kindergartenkinder | Sebastian Junge | in dem sie immer wieder nachfragen, wann sie endlich mit den Tieren spielen können. | gar nicht | 1 |  |  | 6
7 | Nachbarn | NN | in dem sie positiv dem Projekt gegenüber eingestellt sind und z.B. keine Einwände gegen das Projekt vortragen. | das sie Klage einreichen, im Falle, dass Ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden. | 7 | Ich bin mir sicher, dass der Stakeholder den Kizoo verhindern bzw. das Projekt abbrechen kann | hoch | 7
8 | Projektkernteam | Herr E. Denker | in dem das Projektteam hoch motiviert arbeitet. | in dem das Team schlecht zusammenarbeitet und es dadurch zu Zeitverzögerungen und Kostenüberschreitungen kommt. | 3 |  |  | 8
9 | Bremer Tierschutzverein | NN | in dem der Verein das Projektteam kooperativ mit fachlichen Ratschlägen unterstützt. | Einsprüche, z. B bei der Baubehörde, im Falle, dass man der Meinung ist, das Tiersctutzbelange verletzt werden könnten und der Verein sogar Klage einreicht. | 7 |  |  | 9
10 | Gesundheitsamt Bremen | Dr. H. Sauber | in dem das Gesundheitsamt das Projektteam kooperativ mit fachlichen Ratschlägen begleitet. | in dem das Amt bei den erforderlichen Tätigkeiten hinsichtlich Planung und und Genehmigungen langsam arbeitet. | 7
Die Personen, Namen und Kontaktadressen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig

## Portfoliodarstellung (ExB)
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Stakeholderanalyse am Beginn des Projektes Kizoo
[12 empty] | Version |  |  | 1
[12 empty] | Datum |  |  | 2015-07-15
| Strategie | Bedeutung (Rang) |  | Wert (B*E)
| Permanent betreuen* | sehr hoch | 60 | 60 bis 81
| Zufrieden stellen* | hoch | 40 | 40 bis 59
| Informieren* | mittel | 20 | 20 bis 39
| Nur beobachten | gering | 1 | 1 bis 19
* Und beobachten
Stakeholderregister: Maßnahmen | [7 empty] | Portfoliodarstellung
Nr | Stakeholder | Ansprechpartner | B | E | B*E | Rang
1 | Vorstand des Vereins "Spielwiese e. V." | Herr H. Wichtig | 8 | 9 | 72 | 72 | Betroffenheit B | 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81
2 | Elternbeirat | Frau L. Liebermann | 7 | 5 | 35 | 35 |  | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72
3 | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" | Frau E. Kinder | 8 | 5 | 40 | 40 |  | 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63
4 | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss | Frau Dr. M. Meister | 9 | 8 | 72 | 72 |  | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
5 | Baubehörde, Bremen | Herr W. Prüfer | 9 | 9 | 81 | 81 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
6 | Kindergartenkinder | Sebastian Junge | 9 | 1 | 9 | 9 |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
7 | Nachbarn | NN | 9 | 7 | 63 | 63 |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
8 | Projektkernteam | Herr E. Denker | 7 | 3 | 21 | 21 |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
9 | Bremer Tierschutzverein | NN | 7 | 7 | 49 | 49 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | Gesundheitsamt Bremen | Dr. H. Sauber | 4 | 7 | 28 | 28 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Einfluss E
Die Personen, Namen und Kontaktadressen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10

## Maßnahmen
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Stakeholderanalyse am Beginn des Projektes Kizoo
[12 empty] | Version | 1
[12 empty] | Datum | 2015-07-15
[7 empty] | Strategie | Bedeutung (Rang) |  | Wert (B*E)
[7 empty] | Permanent betreuen* | sehr hoch | 60 | 60 bis 81
[7 empty] | Zufrieden stellen* | hoch | 40 | 40 bis 59
[7 empty] | Informieren* | mittel | 20 | 20 bis 39
[7 empty] | Nur beobachten | gering | 1 | 1 bis 19
* und beobachten
Stakeholderregister: Maßnahmen
Nr | Stakeholder | Ansprechpartner | B | E | B*E | Rang | Maßnahmen | Wer | Status | Aufwand | Kommunikation Wie | Kommunikation Wann | Ziel
1 | Vorstand des Vereins "Spielwiese e. V." | Herr H. Wichtig | 8 | 9 | 72 | 72 | Information über den Projektstand: Iststand, Probleme, Kostenschätzungen (Estimation to Completion), Terminplan, Änderungen. | Herr E. Denker | offen | 1 Std. pro Monat im Rahmen seiner Arbeitspakete | E-Mail | am Monatsende monatlich | Der Auftraggeber ist rechtzeitig informiert und kann auf den Projektverlauf Einfluss nehmen.
2 | Elternbeirat | Frau L. Liebermann | 7 | 5 | 35 | 35 | Information über den Projektstand Iststand,Termine, Probleme. | Frau H. Schauer | offen | 1 Std. pro Monat im Rahmen ihrer Arbeitspakete | E-Mail | am Monatsende monatlich | Der Elternbeirat bleibt positiv gestimmt.
3 | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" | Frau E. Kinder | 8 | 5 | 40 | 40 | Information über den Projektstand Iststand, Termine. | Frau H. Schauer | offen | 1 Std. pro Monat im Rahmen ihrer Arbeitspakete | E-Mail | am Monatsende monatlich | Die Kindergartenleitung und die Mitarbeiter sind einbezogen.
4 | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss | Frau Dr. M. Meister | 9 | 8 | 72 | 72 | Fortschrittsbericht, Probleme, Risiken, Soll/Ist-Vergleich Kosten, Termine. | Herr E. Denker | offen | 2 Std. pro Monat im Rahmen seiner Arbeitspakete | mündlich E-Mail | am Monatsende monatlich | Komplette Unterrichtung des Auftraggebers und des Lenkungsausschusses der Firma Bau Pro.
5 | Baubehörde, Bremen | Herr W. Prüfer | 9 | 9 | 81 | 81 | Informationen zur Vorbereitung und zum Erhalt der Baugenhmigung einholen. | Frau A. Wille | offen | 1 Std. pro Monat im Rahmen ihrer Arbeitspakete | E-Mail | monatlich nach Vorliegen der vorläufigen Baseline | Die Genehmigungsbehörde ist immer rechtzeitig informiert.
6 | Kindergartenkinder | Sebastian Junge | 9 | 1 | 9 | 9 | kindgerechte allgemeine Informationen über den Verlauf des Projektes Kizoo | Frau H. Schauer | offen | 1 Std. monatlich im Rahmen ihrer Arbeitspakete | mündlich | monatlich durch Frau Kinder, Kindergarten-leitung | Die Kindergartenkinder sind einbezogen.
7 | Nachbarn | NN | 9 | 7 | 63 | 63 | die Nachbarn zu wichtigen (zu erfragen) Aspekten über den Verlauf des Projektes Kizoo informieren. | Frau H. Schauer | offen | 1 Std. monatlich im Rahmen ihrer Arbeitspakete | schriftlich | monatlich | die Nachbarn sind informiert, damit sie das Projekt unterstützen und nicht verhindern werden.
8 | Projektkernteam | Herr E. Denker | 7 | 3 | 21 | 21 | über den Projektstand informieren | Herr E. Denker | offen | in seinen Arbeitspaketen enthalten | Regelmäßiger Punkt auf der Agenda im Projektmeeting. | jour fix | Das Kernteam ist vollständig informiert.
9 | Bremer Tierschutzverein | NN | 7 | 7 | 49 | 49 | über den Projektstand, spez. pädagogisches Konzept, Tierauswahl und -haltung informieren. | Frau H. Schauer | offen | 1 Std. monatlich im Rahmen ihrer Arbeitspakete | E-Mail | am Monatsende monatlich | Rechtzeitige Einbeziehung in das Projekt.
10 | Gesundheitsamt Bremen | Dr. H. Sauber | 4 | 7 | 28 | 28 | über den Projektstand, spez. Tierauswahl und -haltung informieren. | Frau A. Wille | offen | 1 Std. monatlich im Rahmen ihrer Arbeitspakete | E-Mail | am Monatsende monatlich | Rechtzeitige Einbeziehung in das Projekt, fachliche Unterstützung im Projekt sichern.
Die Personen, Namen und Kontaktadressen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig
Projektmanager: Herr E. Denker
Systemarchitektin: Frau A. Wille
Vertragsmanager: Frau B. Becker
Project Controller: Herr H. Köster
Risiko-/Stakeholdermanager: Frau H. Schauer
Qualitäts-/Konfigurationsmanager: Herr B. Kühn
Bau- und Testleiter: Herr J. Macher