## Produktbaum Entwurf 1
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum/Ergebnisstruktur |  | Version | 1
|  | Datum | 2015-07-08
Ebene 1: Projekt
Ebene 2: Hauptlieferobjekte
Konfigurationseinheiten (Configuration Item)
Hierbei handelt es sich um ein Lieferobjekt, welches jedoch nicht in die Hard- und Software eingeht und deshalb oft nicht im Produktbaum dargestellt wird. Betrachtet man den Produktbaum als Ergebnisstruktur, können auch die erforderlichen Dokumente aufgeführt werden. Die Dokumentation ist Bestanteil des Pflichtenhefts (Statement of Work) und gehört zum Lieferumfang und wird ggf. in einer gesonderten Dokumentenliste geführt.
Dokumentation

## Produktbaum endgültig
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum/Ergebnisstruktur |  | Version | 3
|  | Datum | 2015-07-15
Ebene 1: Projekt
Ebene 2: Hauptlieferobjekte
Konfigurationseinheiten (Configuration Item)
Hierbei handelt es sich um ein Lieferobjekt, welches jedoch nicht in die Hard- und Software eingeht und deshalb oft nicht im Produktbaum dargestellt wird. Betrachtet man den Produktbaum als Ergebnisstruktur, können auch die erforderlichen Dokumente aufgeführt werden. Die Dokumentation ist Bestanteil des Lastenheftes,bzw. Pflichtenheftes (Statement of Work) wenn die Forderung übernommen wird und gehört zum Lieferumfang und wird ggf. in einer gesonderten Dokumentenliste geführt.
Dokumente

## Produktbaum mit Spezifik.-Nr
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum des Kinderzoos (KIZOO) mit Spezifikationsnummern (Spezifikationsbaum)
[10 empty] | Version | 3
[10 empty] | Datum | 15.7.2015
|  | Legende: | Bezeichnung der Spezifikation
Abkürzung und Ebene
Ebene 1 | KIZOO E1
Ebene 2 | Tier-und Spielhaus K-TS E2 |  |  |  | Außenbereich K-AB E2 |  | Infrastruktur K-IS E2 |  |  | Tiere K-T E2
Ebene 3 | Rohbau K-TS-RB E3 | Innenausbau K-TS-IA E3 | Technik K-TS-T E3 | Einrichtung K-TS-ER E3 | Tiergehege K-AB-TG E3 | Spielgarten K-AB-SG E3 | Verbindungen innen/Aussen K-IS-IA E3 | Strom/Wasser K-IS-SW E3 | Abwasser/ Abfall K-IS-AA E3 | Tier-beschaffung K-T-TB E3 | Tier- haltung K-T-TH E3
Ebene 4 | Gründung K-TS-RB G E4 | Rohausbau K-TS-IA-RA E4 | Sanitär/ Wasser K-TS-T-SW E4 | Tierpflege und -versorgung K-TS-ER-TV E4 | Ausstattung K-AB-TG-A E4 | Spielwiese K-AB-SG-SW E4 |  |  |  | Kleintiere K-T-TB-KT E4 | Einweisung K-T-TH-EW E4
| Tragwerk K-TS-RB-TW E4 | Endausbau Tierbereich K-TS-IA-EAT E4 | Heizung/ Lüftung K-TS-T-HL E4 | Mobiliar K-TS-ER-M E4 | Zäune K-AB-TG-Z E4 | Spielgeräte K-AB-SG-SPG E4 |  |  |  | Größere Tiere K-T-TB-GT E4 | Tierpflege K-T-TH-TP E4
| Dach K-TS-RB-D E4 | Endausbau Spielbereich K-TS-IA-EAS E4 | Elektrik K-TS-T-E E4 |  |  | Gartenanlage/ Pflasterung K-AB-SG-GP E4 |  |  |  |  | Hygiene K-T-TH-HY E4
| Fassade K-TS-RB-F E4 |  | Kommunikation/EDV K-TS-T-KE E4

## AnforderungsVerifikationsmatrix
© Meyer/Reher, Projektmanagement-Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler-www.springer-gabler.de
Spezifikation: KIZOO E1 Anforderungsdefinition mit Verifikationsmatrix
[10 empty] | Version: | 3
[10 empty] | Datum: | 2015-07-15
|  | Zweck: |  | Die Spezifikation beschreibt die Anforderungen und die Verifikationsmethoden für den Bau eines Kinderzoos in Bremen, Parkboulevard.12
|  | Inhalt: |  | In dieser Spezifikation ist nur ein Auszug von Anforderungen wiedergegeben, die für den Kizoo gelten der auf dem Gelände des Kindergartens "Kinderparadies", errichtet werden soll
|  | Top Level Anforderungen | 1 | Auf dem Gelände des Kindergartens soll auf der Grundlage eines vorliegenden pädagogischen Konzepts ein Kinderzoo errichtet werden.
|  | und Rahmenbedingungen | 2 | Der Kinderzoo soll alle relevanten gesetzlichen Auflagen und Vorschriften erfüllen.
|  |  | 3 | Die Abmessungen des Grundstückes betragen 50m Länge und 40m Breite; die Grundstücksfläche beträgt somit 2000 m².
|  |  | 4 | Das Grundstück wird begrenzt: nördlich durch den Parkboulevard, südlich durch die Waldstrasse, westlich durch einen Park, östlich durch bebaute Nachbargrundstücke.
|  |  | 5 | Auf dem Grundstück soll auf der Südwestseite (d.h. zum Park hin) mit einem Gebäude bebaut werden.
|  |  | 6 | Das Gebäude soll untergliedert sein in einen Bereich für die Tiere, einen Spielbereich für die Kinder, Flure und einen Sanitärbereich.
|  |  | 7 | Auf dem Grundstück soll auf der Südostseite (d.h. zu den bebauten Nachbargrundstücken hin) mit einem Tiergehege und einem Spielgarten für die Kinder bebaut werden.
|  |  | 8 | Die für die Bebauung und Gestaltung des Spielgartens erforderliche Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Internet) soll bereit gestellt werden.
|  |  | 9 | Die Tiere sollen (auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts) ausgewählt und beschafft werden.
|  |  | 10 | Der Betrieb des Kizoo soll getestet und validiert werden.
|  |  | * | In dieser Musterlösung konzentrieren wir uns auf die Anforderungen, die das Sachziel bestimmen. In der Praxis gibt es auch die Auffassung, in dieser Spezifikation zusätzlich die Kosten und Projektdauer als Anforderung aufzuführen. Auf jeden Fall müssen die Projektkosten und die Projektdauer im Statement of Work (Pflichtenheft) spezifiziert werden.
Ebene des Produkt- (Spezifikations)-baumes | Übergeordnete Spezifikation (Traceability) abgeleitet von | Bezeichnung der Spezifikation | Nr. der Anforderung | Anforderung (Kurztitel) | Beschreibung der Anforderung | Art der Anforderung F: Funktion Q: Qualität/ Leistung R: Rahmen-Bedingung | Status akzeptiert in Diskussion offen | Aktion | Betroffene Teilaufgabe/ Arbeitspakete | Methode zur Verifikation, Validierung Review of Design (RoD) Analyse (A) Inspektion (I) Test (T) Similarity (Gleichartigkeit) (S) | Bemerkung
Kinderzoo
1 | entfällt | K E1 | 001 | Lage des Kizoo's | Der Kizoo soll auf dem Gelände des Kindergarten, "Spielwiese e.V." Parkboulevard 12, Bremen, hinter dem bestehendem Kindergarten errichtet werden | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 002 | Bestandteile des Kizoo's | Der Kizoo soll aus einem Gebäude und einem Außenbereich mit Tiergehege und Spielgarten bestehen | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 003 | Fläche Gebäude und Außenbereich | Die neu gestaltete (incl. bebaute) Gesamtfläche für Gebäude und Außenbereich soll max. 1200 m² betragen | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
| entfällt | K E1 | 004 | Breite des Grundstückes | Die verfügbare Breite des Grundstückes für eine Bebauung beträgt max 14 m (Abstand von der Grundstückgrenzen jeweils 3 m ) | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 005 | Lage des Gebäudes | Das Gebäude soll auf der Südwestseite des Grundstückes errichtet werden | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 006 | Lage Tiergehege und Spielgarten | Das Tiergehege und der Spielgarten sollen auf dem Außengelände auf der Südostseite des Grundstückes errichtet werden | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 007 | Grundlage pädagogisches Konzept | Der Kizoo soll auf der Grundlage eines vorliegenden pädagogischen Konzeptes errichtet werden | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 2300 3100 3300 5000 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 008 | Gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften | Der Kizoo soll alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfüllen | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 3310 3320 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 009 | Verifikation | Alle Anforderungen sollen verifiziert worden sein | R | akzeptiert | Anwendung einer Verifikationsmatrix, die vom Auftraggeber genehmigt worden ist | 5100 | RoD, I und T | beim Akzeptanztest
1 | entfällt | K E1 | 010 | Validation | Der Betrieb des Kizoo's soll validiert worden sein | R | akzeptiert | Anwendung eines Testplans, der vom Auftraggeber genehmigt worden ist | 5200 | Rod, I und T | Tests beim Probebetrieb
1 | entfällt | K E1 | tbd | tbd | tbd | tbd | offen | tbd |  | tbd | tbd
Abkürzung: tbd = to be defined
Tier- und Spielbereich
2 | K E1 | K-TS E2 | 001 |  | Das Gebäude soll untergliedert sein in einen Bereich für die Tiere, einen Spielbereich für die Kinder, Flure und einen Sanitärbereich. | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 | RoD und I | Designtreiber beachten (Ergebnis des AP 3210 Tierauswahl) Überprüfung der Entwürfe und der Baseline
2 | K E1 | K-TS E2 | 002 |  | Das Gebäude ( mit Dach) soll ein Geschoss besitzen | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Daches
2 | K E1 | K-TS E2 | 003 | Abmessung Gebäude Länge | Die Länge des Gebäudes soll betragen: tbd m (max.) | R | in Diskussion | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | RoD und I | Designtreiber beachten. Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Rohbaues incl. Fassade
2 | K E1 | K-TS E2 | 004 | Abmessung Gebäude Breite | Die Breite des Gebäudes soll betragen: tbd m (max.) | R | in Diskussion | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 | RoD und I | Designtreiber beachten Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Rohbaues incl. Fassade
2 | K E1 | K-TS E2 | 004 | Abmessung Gebäude Firsthöhe | Die Firsthöhe des Gebäudes soll betragen: tbd m (max) | R | in Diskussion | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Rohbaus incl. des Daches
2 | K E1 | K-TS E2 | tbd | tbd | tbd | tbd | offen | tbd | tbd | tbd | tbd
Innenausbau
3 | K-TS E2 | K-TS-IA E3 | 001 | Bodenbeschaffenheit im Tier-und Spielhaus | Die Fußböden im Tier- und Spielhaus sollen glatte, versiegelte Oberflächen besitzen, damit sie leicht gereinigt werden können | R | in Diskussion | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | RoD und I | Designtreiber beachten Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Innenausbaus
tbd
Endausbau Spielbereich
4 | K-TS-IA E3 | K-TS-IA-EAS E4 | 001 | Fußboden rutschhemmend im Spielbereich | Der Fußboden im Spielbereich soll rutschhemmend sein | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | RoD und I | Designtreiber beachten Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Inspektion nach Vollendung des Innenausbaus
4 | K-TS-IA E3 | K-TS-IA-EAS E4 | 002 | Fußboden warm im Spielbereich | Die Temperatur des Fußbodens soll mind. 18 grd Celcius betragen | R | akzeptiert | Trade'offs für die Auswahl des Fußbodens : Fußbodenheizung erforderlich?, Materialauswahl: Holz, Laminat, Beschichtung , Isolierung etc, entsprechende Planung und Ausführung | 3300 4200 5100 | A, RoD und T | Bechnungen und Analyse Überprüfung der Entwürfe und der Baseline und Test nach Vollendung des Innenausbaus
tbd
Außenbereich
2 | K E1 | K-AB E2 | 001 | Bestandteile des Außenbereiches | Auf dem Gelände des Außenbereiches soll ein Tiergehege und ein Spielgarten errichtet werden incl. Pflasterung und Gartenanlagen | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 5400 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
2 | K E1 | K-AB E2 | 002 | Verbindung Tiergehege mit Tierställen im Gebäude | Das Tiergehege soll direkt mit den Tierställen des Gebäudes verbunden sein | F | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung |  | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
2 | K E1 | K-AB E2 | 003 | Schnittstelle zur Infrastruktur | Im Außenbereich sollen die Leitungen und Rohre etc für Strom, Wasser, Abwasser etc verlegt werden | R | akzeptiert | entsprechende Planung und Ausführung |  | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline
2 | K E1 | K-AB E2 | tbd | tbd | tbd | tbd | offen | tbd | tbd
Spielgarten
3 | K-AB E2 | K-AB-SG | 001 | Fläche Spielgarten | Die Gesamtfläche des Spielgartens soll min. tbd m² betragen | R |  | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 5400 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
3 | K-AB E2 | K-AB-SG | 002 | Abmessungen Sandkasten | Im Spielgarten soll ein Sandkasten vorhanden sein Länge tbd m Breite tbd m | F |  | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 5400 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
3 | K-AB E2 | K-AB-SG | 003 | Verwendung von vorhandenen Spielgeräten | Im Spielgarten sollen auch die bereits vorhandenen Spielgeräte verwendet werden | R |  | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 5400 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
|  | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | offen | tbd |  | tbd | tbd
Spielgeräte
4 | K-AB-SG | K-AB-SG-SPG | 001 | TÜV Zertifikat Spielgeräte | Alle Spielgeräte sollen ein Zertifikat/eine Zulassung durch den TÜV besitzen | Q |  | entsprechende Planung und Ausführung | 3300 5100 5400 | RoD und I | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Inspektion beim Akzeptanztest
4 | K-AB-SG | K-AB-SG-SPG | 002 | Montage Spielgeräte | Alle Spielgeräte sollen einfach zu montieren sein | Q | in Diskussion | entsprechende Planung, Durchführung von Vortests und Ausführung | 3300 4320 5100 | RoD und T | Überprüfung der Entwürfe und der Baseline Test beim Aufbau
4 | K-AB-SG | K-AB-SG-SPG | 003 | tbd | tbd | tbd | offen | tbd |  | tbd | tbd
|  | tbd | tbd |  | Abkürzung: tbd = to be defined
tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | offen | tbd |  | tbd | tbd
Bemerkungen
die Anforderung "einfach zu montieren" muss messbar formuliert werden. Die Formulierung "Einfach" wäre zu ersetzen, z. B. durch die erforderliche Qualifikation, Werkzeuge und Zeitbedarf. Das gilt auch für die Formulierung "glatte Fussböden". Was bedeutet glatt? Ggf. gibt es hier Normen, die weiterhelfen.
Die Spalten "betroffene Arbeitspakete und Teilaufgaben" sowie "Aktion" werden aus didaktischen Gründen dargestellt, um die Zusammenhänge aufzuzeigen.

## Ist u. Soll-Zustand Kinderparad
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Ist- und Sollzustand Kinderparadies
| Version | 1
| Datum | 15.7.2015
Kizoo: Lieferobjekte lt. Charter Tier- und Spielhaus mit einem Tier- und einem Spielbereich für die Kinder einschl. einem Sanitärbereich. Außenbereich mit Tiergehege und Spielgarten. Infrastruktur, Strom, Wasser, Telefon, Internet, Abwasser- und Abfallbeseitigung.
Istzustand vor Beginn des Projektes Kizoo Kindergarten „Kinderparadies, Parkboulevard 12, Bremen Abmessungen des gesamten Grundstücks : Breite 40 m, Länge 50m somit Grundstücksfläche 2000 m² Begrenzung des Grundstückes nördlich durch den Parkboulevard südlich durch die Waldstrasse westlich durch einen Park östlich durch bebaute Nachbargrundstücke Bebaute Fläche durch das Hauptgebäude des Kindergartens ca. 250 m² Die anderen Flächen des Grundstückes: Zufahrt und Parkplätze im Norden ca. 150 m² Freie (unbebaute) Fläche zur Zeit ca. 1600 m² Die freie Fläche wird zur Zeit als Spielplatz genutzt
Soll-Zustand (am Ende des Projektes Kizoo) Die freie (unbebaute) Fläche (zur Zeit ca. 1600 m²) soll teilweise bebaut und der Spielplatz neu gestaltet sein Die freie Fläche soll bebaut sein mit einem weiterem Gebäude, einen sog. Tier- und Spielhaus inkl. Sanitärbereich Auf dem verbleibendem Außenbereich soll errichtet sein, ein Tiergehege mit Verbindung zum Tierhausbereich Ein neuer Spielgarten (unter Nutzung der bereits vorhandenen Spielgeräte) Die erforderliche Infrastruktur für die neuen Gebäude und Anlagen vorhanden sein