## Master vs1
© Meyer/Reher, Projektmanagement-Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler-www.springer-gabler.de
Master: Verantwortlichkeitsmatrix mit Kurzbeschreibung der Arbeitspakete (Kizoo-Leerblatt)
Version:
Datum:
PSP (1= Arbeitspaket (AP), 0=Teilaufgabe (TA) |  |  |  |  | Termine |  |  |  |  | Voraussetzungen für den Start |  |  | Arbeitsaufwand |  |  | Kosten
Nr. im PSP |  |  | AP/TA | AP-Bezeichnung | Dauer in Tagen | Start | Ende | AP Manager | AP Aufgaben | Input/ Voraussetzung | AP Nr | Output | in h | in Tagen | in € | Material | Reise | Telefon, Fax | Sonstiges | Gesamt | Bemerkung
1000 |  |  | 0 | Management
| 1100 |  | 1 | Projektleitung
| 1200 |  | 1 | Projektbüro
| 1300 |  | 1 | Controlling
| 1400 |  | 1 | Risikomanagement
| 1500 |  | 1 | Qualitäts-/Konfigurationsmanagement
| 1600 |  | 1 | Vertragsmanagement
| 1700 |  | 1 | Stakeholdermanagement
2000 |  |  | 0 | Definition
| 2100 |  | 0 | Ziele/Anforderungen
|  | 2110 | 1 | Sammlung, Analyse d. Anforderungen
|  | 2120 | 1 | Anforderungen definieren u. verhandeln
| 2200 |  | 0 | Konzept
|  | 2210 | 1 | Gebäudeeinrichtung/Anlage
|  | 2220 | 1 | Vorauswahl Tiere
| 2300 |  | 1 | Vorläufige Baseline
3000 |  |  | 0 | Design
| 3100 |  | 0 | Spezifikation u. Zeichnungen
|  | 3110 | 1 | Tier- u. Spielhaus
|  | 3120 | 1 | Außenbereich
|  | 3130 | 1 | Infrastruktur
| 3200 |  | 0 | Tiere
|  | 3210 | 1 | Tierauswahl
|  | 3220 | 1 | Vorbereitung Tierbeschaffung
| 3300 |  | 0 | Baseline
|  | 3310 | 1 | Baunterlagen
|  | 3320 | 1 | Baugenehmigung
4000 |  |  | 0 | Bau
| 4100 |  | 0 | Tier- u. Spielhaus
|  | 4110 | 1 | Tierbereioch
|  | 4120 | 1 | Spielbereich
|  | 4130 | 1 | Sanitärbereich
| 4200 |  | 0 | Außenbereich
|  | 4210 | 1 | Tiergehege
|  | 4220 | 1 | Spielgarten
| 4300 |  | 0 | Infrastruktur
|  | 4310 | 1 | Verbindungen Innen/Außen
|  | 4320 | 1 | Strom, Wasser
|  | 4330 | 1 | Abwasser, Abfallbeseitung
| 4400 |  | 0 | Tiere
|  | 4410 | 1 | Tierbeschaffung
|  | 4420 | 1 | Tierhaltung
5000 |  |  | 0 | Test
| 5100 |  | 1 | Anforderungen verifizieren
| 5200 |  | 1 | Kinderzoo validieren
| 5300 |  | 1 | Verbesserungen
| 5400 |  | 1 | Akzeptanztest
6000 |  |  | 0 | Abschluss
| 6100 |  | 1 | Dokumentation
| 6200 |  | 1 | Formale Übergabe
| 6300 |  | 1 | Einweihungsfeier
| 6400 |  | 1 | Lessons Learnt, Nachkalkulation
| 6500 |  | 1 | Run down
Anzahl der Arbeitspakete (AP): |  |  | 38