## Master
© Meyer/Reher, Projektmanagement-Springer Fachmedien Wiesbaden 2016/OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler-www.springer-gabler.de
Verantwortlichkeitsmatrix, Arbeitspakete (AP) und erste Kostenschätzungen "bottom up"
[11 empty] | Version: | Version: 1
[11 empty] | Datum: | Datum:08.07.2015
PSP (1= Arbeitspaket (AP), 0=Teilaufgabe (TA) |  |  |  |  | Termine |  |  |  |  | Voraussetzungen für den Start |  |  | Arbeitsaufwand |  |  | Kosten (€)
Nr. im PSP |  |  | AP/TA | AP (bzw. TA) - Bezeichnung | AP-Start | AP-Ende | Dauer in Arbeits-Tagen | AP Manager | AP Aufgaben | Input/ Voraussetzung | AP Nr | Output | Stunden | in Tagen | Arbeits- kosten (€) (120 € pro Stunde) | Material | Reise | Kommuni kation E-Mail, Telefon, Fax, Porto | Unterauftrag- nehmer/ Lieferant | Sonstiges | Summe der Kosten | Bemerkung | Gesamte Projekt- kosten Arbeits- kosten plus Summe der Kosten
1000 |  |  | 0 | Management | [8 empty] | 820 | 96.25 | 98400 | 2200 | 1900 | 1800 | 0 | 5700 | 11600 |  | 110000
| 1100 |  | 1 | Projektleitung | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 523 | Herr E.Denker | Bearbeitung des Charters Zusammenstellung des Teams Projektleitung Kizoo Leitung/Durchführung von Meetings, Reviews etc, Ansprechpartner (focal point) für den Auftraggeber und dem Lenkungsauschuss | Auftrag vom Verein "Spielwiese e.V" und Autorisierung vom Lenkungsausschuss der Firma Bau Pro | entfällt noch kein Arbeitspaket vorhanden | Charter Gesamtleitung des Projektes Kizoo Lieferung des Kizoo's an den Auftraggeber Abschluss des Projektes | 200 | 25 | 24000 | 0 | 500 | 200 | 0 | 1000 | 1700 | Projektlaufzeit: 25 Monate Arbeitsaufwand: 8 Std. pro Monat davon 1 Std/m Stakeholder-Mmgt.) Bewirtung: 1000 € | 25700
| 1200 |  | 1 | Projektbüro Dokumentation | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 523 | Herr E. Denker | Zentrale Kontaktstelle für alle Projektbeteiligten Projektbüro für alle Projekte der Firma Bau Pro Die gesamte Dokumentation für das Projekt erfolgt zentral durch das Projektbüro | Autorisierung vom Lenkungsausschuss der Firma Bau Pro | 1100 | Telefon- und Fax- Kopier-Dienst Organisation von Meetings und Reisen Dokumentation für das Projekt | 200 | 25 | 24000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 3000 | Anteilige Finanzierung der Projektbüros durch verschiedene Projekte, Pauschale 2000 € für Kopierkosten | 27000
| 1300 |  | 1 | Controlling | 2015-04-01 | 2017-03-28 | 520 | Herr H. Köster | Erstellung von Kosten- und Terminplänen Soll/Ist- Vergleiche | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Kostenschätzungen z. B Estimation to Completion (EAC) Terminpläne Soll/Ist-Vergleiche Kostenermittlungen etc | 100 | 12.5 | 12000 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1900 |  | 13900
| 1400 |  | 1 | Risiko- management | 2015-06-30 | 2017-02-28 | 436 | Frau H. Schauer | Bearbeiten und Führen des Risikoregisters | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter | 1100 | Risikoregister | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
| 1500 |  | 1 | Qualitäts-/ Konfigurations- management | 2015-06-30 | 2017-03-28 | 456 | Herr B. Kühn | Erstellung des Quallitätsplans Qualitäts- und Konfigurationskontolle Vorsitz und Mitarbeit in den Boards: Änderungen und Fehlerbearbeitung | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Qualitätsplan Berichte über Qualitätskontollen Änderungsanträge Fehleranalysen und Berichte | 60 | 7.5 | 7200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 |  | 7500
| 1600 |  | 1 | Vertrags- management | 2015-06-30 | 2017-02-28 | 436 | Frau B. Becker | Erstellung von Vertragsentwürfen und Verträgen mit Auftraggeber, Unterauftragnehmern und Lieferanten | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter | 1100 | Vertragsentwürfe Verträge Bestellungen | 50 | 0 | 6000 | 200 | 100 | 100 | 0 | 2000 | 2400 | Notarkosten 2000 € | 8400
| 1700 |  | 1 | Stakeholder- management | 2015-06-30 | 2017-03-07 | 441 | Frau H. Schauer | Erstellung des Stakeholder-Portfolies Kommunikation mit den Stakeholder Verfolgung und Abschluss der verschieden Aktionen im Stakeholder-Management z.T.Teil auch deren komplette Bearbeitung | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Stakeholder -Portfolio Stakeholder-Action Item List | 160 | 20 | 19200 | 500 | 1000 | 100 | 0 | 500 | 2100 | Berichte an Stakeholder ca. 5 Std/m Informations- material z.B Flyer über Kizoo 500 € | 21300
2000 |  |  |  | Definition | [8 empty] | 240 | 30 | 28800 | 0 | 400 | 600 | 0 | 100 | 1100 |  | 29900
| 2100 |  | 0 | Ziele/ Anforderungen | [8 empty] | 150 | 18.75 | 18000 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 |  | 18700
|  | 2110 | 1 | Sammlung, Analyse d. Anforderungen | 2015-06-30 | 2015-07-30 | 23 | Frau A. Wille | Sammlung und Analse der Anforderungen für den Kizoo | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Charter, Lastenheft. falls vorhanden Pädagogisches Konzept |  | Liste mit Anforderungen (Entwurf der Sytem-Spezifikation: Kizoo) Bewertung und Klassifizierung | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
|  | 2120 | 1 | Anforderungen definieren u. verhandeln | 2015-07-21 | 2015-08-31 | 30 | Frau A. Wille |  | Charter, Stakeholder Portfolio (Erste Ergenisse des Stakeholder-Mmgt's) | Teilergebnisse des AP 1700 2110 | System-Spezifikation Kizoo (Pflichtenheft) | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 500
| 2200 |  | 0 | Konzept | [8 empty] | 90 | 11.25 | 10800 | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 400 |  | 11200
|  | 2210 | 1 | Gebäude- einrichtung/ Anlage | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 10 | Frau A. Wille | Beschreibung des Gesamt-Konzepts des Kizoo Vorauswahl von Unterauftragnehmern und Lieferanten Einholung von Angeboten | Charter, Lastenheft, Entwurf der System-Spezifikation | Erste Ergebnisse 2120 | Geamt-Konzept: Kizoo | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 3650
|  | 2220 | 1 | Vorauswahl Tiere | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 10 | Herr B. Kühn | Mitarbeit bei den Arbeitspaketen Anforderungen AP2110 und 2120 Beschreibung und Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Einholung von Angeboten | Charter, Lastenheft, Pädagogisches Konzept Entwurf der System-Spezifikation | Erste Ergebnisse 2120 | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Bericht ( Version 0): Tierhaltung | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 2600
| 2300 |  | 1 | Vorläufige Baseline | 2015-08-04 | 2015-08-19 | 12 | Frau A. Wille | Erstellung aller Unterlagen für den Design-Review (PDR) Mitarbeit und Abschluss PDR Bauvoranfrage bei der Baubehörde |  | 2210 2220 | System-Spezifikation Konzeptbeschreibung und erster Design des Kizoo Erfolreigreicher Review ( PDR) Bauvoranfrage | 40 | 5 | 4800 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 50 € für Versand der PDR- Unterlagen | 4950
3000 |  |  | 0 | Design | [8 empty] | 660 | 82.5 | 79200 | 0 | 250 | 600 | 0 | 300 | 1150 |  | 80350
| 3100 |  | 0 | Spezifikation u. Zeichnungen | [8 empty] | 440 | 55 | 52800 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 300 |  | 53100
|  | 3110 | 1 | Tier- u. Spielhaus | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für das gesamte Gebäude bestehend aus - Tier- - Spiel- - Sanitär-bereich - Flure | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik" und der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spezifikationen gem. Spezifikationsbaum Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 300 | 37.5 | 36000 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 200 |  | 36200
|  | 3120 | 1 | Außenbereich | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für das gesamte Außengelände bestehend aus - Tiergehege - Spielgarten - sonstigem Außengelände | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik" und incl. der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spec's Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 12050
|  | 3130 | 1 | Infrastruktur | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für die gesamte erforderliche Infrastuktur des Kizoo's hinsichtlich Versorgung mit - Strom. - Telefon, Internet - Wasser und Entsorgung von - Abwasser - Abfall | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik"und incl. der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spec's Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 40 | 5 | 4800 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 4850
| 3200 |  | 0 | Tiere | [8 empty] | 80 | 10 | 9600 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 |  | 9950
|  | 3210 | 1 | Tierauswahl | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Herr B. Kühn | Auswahl und Beschreibung der Tiere Erstellung der Unterlagen über die zu beschaffenden Tiere (Daten, Anzahl, Futter etc) Daten zur Tierhaltung | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Ergebnisse des PDR | 2220 2300 | Bericht mit Unterlagen und Daten über die zu beschaffenden Tiere (Tierart, Anzahl, Futter etc) Bericht (Version 1): Tierhaltung Vorschriften und Anweisungen zur Tierhaltung | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 |  | 3750
|  | 3220 | 1 | Vorbereitung Tierbeschaffung | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 15 | Frau B. Becker | Kontaktaufnahme mit Lieferanten Einholung von Angeboten | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Ergebnisse des PDR Arbeitsergebnisse des AP3210 | 2210 2300 3210 | Liste mit Daten zur Beschaffung der Tiere mit Unterauftragnehmern,Lieferanten von Tieren, Futter etc. | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
| 3300 |  | 0 | Baseline | [8 empty] | 140 | 17.5 | 16800 | 0 | 50 | 150 | 0 | 300 | 500 |  | 17300
|  | 3310 | 1 | Baunterlagen | 2015-09-29 | 2016-02-26 | 109 | Frau A. Wille | Erstellung der gesamten Bauunterlagen Erstelllung von Ausschreibungen Einholung von Angeboten Ausführungsplanung Auswahl von Unterauftragnehmern und Lieferanten |  | 3210 3220 | Bauunterlagen Spezifikationen Ausführungsplanung Verifikations-Matrix Tierauswahl Vorschrifen etc | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 350 | 200 € Kopierkosten 50 € für Versand der CDR-Unterlagen | 12350
|  | 3320 | 1 | Bau- genehmigung | 2015-09-29 | 2015-12-29 | 66 | Frau A. Wille | Information der Baubehörde über Projekt Kizoo Erstellung und Einreichung des Bauantrags Zusammenarbeit mit der Baubehörde (bis zum Erhalt der Baugenehmigung) | Vorliegen der für Berabeitung der Baugenehmigung erforderlichen Unterlagen | 3310 | Bauantrag, Erhalt der Baugenehmigung | 40 | 5 | 4800 | 0 | 50 | 50 |  | 50 | 150 | 50 € Kopierkosten | 4950
4000 |  |  | 0 | Bau | [8 empty] | 490 |  | 58800 | 76900 | 200 | 1600 | 210000 | 24000 | 312700 |  | 371500
| 4100 |  | 1 | Bauleitung | 2016-03-15 | 2017-02-06 | 235 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung des gesamten Kinderzoos | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: bezugsfertiges Gebäude, Tiergehege, Fertiger Außenbereich mit Spielgarten | 100 | 12.5 | 12000 | 2000 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2400 |  | 14400
| 4200 |  | 0 | Tier- und Spielhaus | [8 empty] | 160 | 20 | 19200 | 40000 | 0 | 650 | 180000 | 0 | 220650 |  | 239850
|  | 4210 | 1 | Rohbau | 2016-03-15 | 2016-04-25 | 30 | Herr J. Macher | Bau-Vorbereitung Erdarbeiten Beton- und Maurerarbeiten Dach- und Klempnerarbeiten | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für den Rohbau sind vohanden | 3310 3320 | - Bodenplatte - Rohbau - Dach - Fassade - Klempnerarbeiten außen | 50 | 6.25 | 6000 | 5000 | 0 | 200 | 90000 | 0 | 95200 | 90000 € für Unterauftrag- nehmer | 101200
|  | 4220 | 1 | Innenausbau | 2016-05-04 | 2016-07-22 | 56 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung des Innenausbaus | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für den Innenausbau sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: Wände, Boden, Spielbereich Tierbereich, - Ställe - Raum für Futter - Vorbereitungsraum Flure Toiletten, Sonstiges | 50 | 6.25 | 6000 | 10000 | 0 | 200 | 40000 | 0 | 50200 | 40000 € für Unterauftragnehmer | 56200
|  | 4230 | 1 | Technik | 2016-06-01 | 2016-08-23 | 60 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung der technischen Infrastuktur/Einrichtungen des Gebäudes | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für die technischen Einrichtungen | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen zur Erstellung der technischen Infrastruktur wie Heizung, Elektrik, Sanitär, Wasser, Abwasser, Strom, Telefon,Internet etc | 30 | 3.75 | 3600 | 5000 | 0 | 200 | 30000 |  | 35200 | 30000 € für Unterauftrag- nehmer | 38800
|  | 4240 | 1 | Einrichtung | 2016-08-24 | 2016-10-25 | 45 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung der gesamten Einrichtung des Gebäudes |  |  | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: Komplette Eirichtung und Molbiliar für den Spielbereich und Tierbereich Ställe Raum für Futter Vorbereitungsraum Flure Toiletten, Sonstiges | 30 | 3.75 | 3600 | 20000 | 0 | 50 | 20000 | 0 | 40050 | 20000 € für Unterauftragnehmer | 43650
| 4300 |  | 0 | Außenbereich | [8 empty] | 70 | 8.75 | 8400 | 14000 | 0 | 150 | 19000 | 0 | 33150 |  | 41550
|  | 4310 | 1 | Tiergehege | 2016-10-12 | 2016-11-22 | 30 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Tiergeheges: | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Tiergehege mit Verbindung zum Tierbereich | 20 | 2.5 | 2400 | 4000 | 0 | 50 | 10000 | 0 | 14050 | 10000 € für Unterauftrag- nehmer | 16450
|  | 4320 | 1 | Spielgarten | 2016-10-12 | 2016-11-08 | 20 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Spielgartens | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Spielgarten | 40 | 5 | 4800 | 5000 | 0 | 50 | 5000 | 0 | 10050 | 5000 € für Unterauftrag- nehmer Verwendung der bereits vorhandenen Spielgeräte | 14850
|  | 4330 | 1 | Gartenanlage Pflasterung | 2016-10-12 | 2016-11-10 | 22 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Spielgartens | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Gartengestaltung Schnittstelle zum Spielgarten Pflasterung | 10 | 1.25 | 1200 | 5000 | 0 | 50 | 4000 | 0 | 9050 | 4000 € für Unterauftrag- nehmer | 10250
| 4400 |  | 0 | Infrastruktur | [8 empty] | 40 | 5 | 4800 | 20900 | 0 | 300 | 6000 | 18000 | 45200 |  | 50000
|  | 4410 | 1 | Verbindungen Innen/Außen | 2016-03-15 | 2016-07-04 | 80 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des gesamten Gebäudes: - Bau-Vorbereitung - Erdarbeiten - Beton- und Maurerarbeiten - Dach und Klempnerarbeiten - Innenausbau - Elektrikerarbeiten Tierbereich, - Ställe - Raum fü | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen:Leitung für Versorgung für Strom, Telefon, Internet,Wasser Rohre für Abwasser Rasen und Pflaster | 20 | 2.5 | 2400 | 20000 | 0 | 100 | 1000 | 10000 | 31100 | 1000 € für Unterauftragnehmer | 33500
|  | 4420 | 1 | Strom, Wasser | 2016-03-15 | 2016-10-11 | 151 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen: Anschlüsse für Strom, Internet, Telefon | 10 | 1.25 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 4000 | 5500 | 1000 € für Unter-auftragnehmer 4000 € für Versorgungsunternehmen | 6700
|  | 4430 | 1 | Abwasser, Abfallbeseitung | 2016-03-15 | 2016-10-11 | 151 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen: Anschlüsse für Abwasser, Platz und Tonnen für Abfälle | 10 | 1.25 | 1200 | 500 | 0 | 100 | 4000 | 0 | 4600 | 4000 € für Unterauftrag- nehmer | 5800
| 4500 |  | 0 | Tiere | [8 empty] | 120 |  | 14400 | 0 | 200 | 100 | 5000 | 6000 | 11300 |  | 25700
|  | 4510 | 1 | Tierbeschaffung | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 43 | Frau B. Becker |  | Liste mit Daten zur Beschaffung der Tiere mit Unterauftragnehmern,Lieferanten von Tieren, Futter etc | 3220 | Die Tiere stehen zur Verifikation ( AP 5100) und Validation (AP 5200) und für den weiteren Betrieb des Kizoo's zur Verfügung | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 200 | 50 | 0 | 5000 | 5250 | 5000 € für Kauf der Tiere | 17250
|  | 4520 | 1 | Tierhaltung | 2016-10-25 | 2017-02-06 | 75 | Herr B. Kühn | Durchführung der Tierhaltung im Kizoo bis zur formalen Übergabe | Bericht mit Unterlagen und Daten über die zu beschaffenden Tiere (Tierart, Anzahl, Futter etc) Bericht (Version 1): Tierhaltung Vorschriften und Anweisungen zur Tierhaltung | 3220 | Artgerechte Tierhaltung | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 0 | 50 | 5000 | 1000 | 6050 | 5000 € Fremdleistung für Tiepfleger 1000 € für Futter | 8450
5000 |  |  | 0 | Test | [8 empty] | 166 | 20.75 | 19920 | 1000 | 150 | 120 | 500 | 0 | 1770 |  | 21690
| 5100 |  | 1 | Anforderungen verifizieren | 2016-11-01 | 2016-11-28 | 20 | Frau A. Wille | Verifikation der Anforderungen gem. Verifikationsmatrix | Spezifikationen und Verifikationsmatrix |  | Alle Anforderungen der Spezifikation sind erfüllt | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |  | 6100
| 5200 |  | 1 | Kinderzoo validieren | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 10 | Frau A. Wille | Probeläufe, Ermittlung von Fehlern und Schwachstellen Validation des Kizoo's | Gebäude und Einrichtugen sind fertiggestellt | 4410 | Alle Einrichtungen und Abläufe erfüllen den Vertrag mit dem Auftraggeber. | 60 | 7.5 | 7200 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |  | 7270
| 5300 |  | 1 | Verbesserungen | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 44 | Herr J. Macher | Durchführung der erfoderlichen Verbesserungen | Ergebnisse der Verifikation und Validation |  | Umsetzung der Verbesserungs- vorschläge aus den Testläufen | 40 | 5 | 4800 | 1000 | 50 | 50 | 500 | 0 | 1600 | 500 € für Unter-auftragnehmer 1000 € Material für Verbesserungen | 6400
| 5400 |  | 1 | Akzeptanztest | 2017-02-01 | 2017-02-21 | 15 | Frau A. Wille | Durchführung des Akzeptanz-Testes mit dem Auftraggeber zur Abnahme des Kizoo's | Abschluss des AP 5300 | 5100 5200 5300 | Der Kizoo ist fertig und bereit zur Übergabe an den Auftraggeber | 16 | 2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1920
6000 |  |  | 0 | Abschluss | [8 empty] | 116 | 14.5 | 13920 | 0 | 100 | 200 | 0 | 500 | 800 |  | 14720
| 6100 |  | 1 | Formale Übergabe | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 5 | Herr E. Denker | Der Kizoo wird formal dem Kindergarten "Spielwiese e.V. übergeben | Der Kizoo ist fertig | 5400 | Der Kizoo ist formal übergeben | 16 | 2 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 € für Dokumentation und elektr. Datenträger | 2170
| 6200 |  | 1 | Einweihungs- feier | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 5 | Herr E. Denker | Organisation und Durchführung einer Einweihungsfeier | Der Kizoo ist fertig | 6300 | Die Einweihungsfeier ist erfolgt | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 € Flyer "Kizoo" | 2650
| 6300 |  | 1 | Lessons Learnt, Nachkalkulation | 2017-03-08 | 2017-03-28 | 15 | Herr E. Denker | Erstellung des Abschlußberichtes Nachkalkulation Durchführung eines Wokshops zu Lessons learnt Dokumentation | AP 6200 Die formale Übergabe ist erfolgt | alle AP's | Abschlußbericht Nachkalkulation Lessons Learnt- Dokumentation | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 € für elektr. Datenträger | 3700
| 6400 |  | 1 | Projekt auflösen | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 23 | Herr E. Denker | Schließen der Kostenstelle "Kizoo "Auflösung des Projektteams und des Projektbüros | Der Kizoo ist fertig |  | Das Projekt ist beendet | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 200 |  | 6200
Anzahl | Arbeits | pakete | 40
[12 empty] | Gesamt | 2492 | 244 | 299040 | 80100 | 3000 | 4920 | 210500 | 30600 | 329120 | 0 | 628160
[13 empty] | Stunden | in Tagen | Arbeits- kosten (€) (120 € pro Stunde) | Material | Reise | Kommuni kation E-Mail, Telefon, Fax, Porto | Unterauftrag- nehmer/ Lieferant | Sonstiges | Summe der Kosten | Bemerkung | Gesamte Projekt- kosten Arbeits- kosten plus Summe der Kosten
Wichtige Meilensteine
[7 empty] | M1: Projektstart: Projektauftrag (Charter) soll erstellt werden |  |  |  |  | 2015-04-01
[7 empty] | M2: Charter ist verabschiedet |  |  |  |  | 2015-06-30
[7 empty] | M3: Baseline ist abgenommen |  |  |  |  | 2015-11-30
[7 empty] | M4: Baugenehmigung ist erteilt |  |  |  |  | 2016-02-28
[7 empty] | M5: Kinderzoo ist fertig |  |  |  |  | 2016-12-31
[7 empty] | M6: Projektende |  |  |  |  | 2017-03-31
Projektkernteam und weitere Mitarbeiter
[7 empty] | Projektmanager: |  |  | Herr E. Denker
[7 empty] | Systemarchitektin: |  |  | Frau A. Wille
[7 empty] | Vertragsmanager: |  |  | Frau B. Becker
[7 empty] | Project Controller: |  |  | Herr H. Köster
[7 empty] | Risiko-/Stakeholdermanager: |  |  | Frau H. Schauer
[7 empty] | Qualitäts-/Konfigurationsmanager: |  |  | Herr B. Kühn
[7 empty] | Bau-/Testleiter: |  |  | Herr J. Macher
[7 empty] | Stakeholder |  |  | Ansprechpartner
[7 empty] | Vorstand des Vereins "Spielwiese e.V." |  |  | Herr H. Wichtig
[7 empty] | Elternbeirat |  |  | Frau L.Liebermann
[7 empty] | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" |  |  | Frau E.Kinder
[7 empty] | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss |  |  | Frau Dr. M. Meister
[7 empty] | Baubehörde, Bremen |  |  | Herr W. Prüfer
[7 empty] | Kindergartenkinder |  |  | Sebastion
[7 empty] | Nachbarn |  |  | NN
Projektkernteam
[7 empty] | Bremer Tierschutzverein |  |  | NN
[7 empty] | Gesundheitsamt Bremen |  |  | Dr. H. Sauber
Note on V11: User: