|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket (AP) Definition** | | **Projekt: Kizoo** |
| Projektphase: | Gesamt | PSP *Code: 1400* |
| Teilaufgabe: | Projekt-Management | AP Name: Risikomanagement |
| Produkt/Teilsystem: |  | Version: 1 Datum: 30.05.2015 |
| Ausführende Einheit: | NN | AP Manager: Frau H. Schauer[[1]](#endnote-1) |
| AP Startereignis: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung | Termin: 30.06. 2015 |
| AP Endereignis: | Formale Übergabe | Termin: 28.02. 2017 |
| AP Dauer in Tagen: | 441 |  |
| AP Aufwand: | 50 Std\* Kosten(€): 6000 AP-Gesamtkosten (€): 6200 | |
| AP Voraussetzungen/Input: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | |
| AP Lieferobjekte (Output): | Risikoregister (Risikoidentifikation, Risikobewertung)Maßnahmenverfolgung | |
| AP Aufgaben: | erfassen und beobachten aller identifizierten Risiken des Projekts  bearbeiten und führen des Risikoregisters  terminliche Verfolgung und Berichterstattung über die definierten Maßnahmen  fortschreitendes Monitoring auch im Hinblick auf eventuelle neue Risiken  Teilnahme an Reviews und Projektmeetings | |
| AP Grenzen: | N/A | |
| AP Schnittstellen: | alle Arbeitspakete sind betroffen | |
| AP Fortschritt:\*\* | Überprüfung des Risikoregisters durch das Projektteam | |
| AP Risiken:\*\* | unvollständiges Risikoregister und ungenügende Verfolgung der Maßnahmen | |
| AP Qualität:\*\* | termingerechte Erstellung des Risikoregisters | |
| Sonstiges: | Kosten(€)  Material: Reise: 100 Telefon/Fax: 100 Sonstiges:  Unterauftragnehmer/Lieferant:  Kosten gesamt (€): 200  Arbeitsaufwand (Std): 50  \* Stundensatz = 120 €/h  \*\* Diese Zeile ist aus didaktischen Gründen dem Formblatt hinzugefügt worden | |

1. Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. [↑](#endnote-ref-1)