|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket (AP) Definition** | | **Projekt: Kizoo** |
| Projektphase: | Gesamt | PSP *Code: 1700* |
| Teilaufgabe: | Projekt-Management | AP Name: Stakeholdermanagement |
| Produkt/Teilsystem: |  | Version: 1 Datum: 30.05.2015 |
| Ausführende Einheit: | NN | AP Manager: Frau H. Schauer[[1]](#endnote-1) |
| AP Startereignis: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung | Termin: 30.06 2015 |
| AP Endereignis: | Einweihungsfeier Kizoo | Termin: 28.02.2017 |
| AP Dauer in Tagen: | 442 |  |
| AP Aufwand: | 160 Std\* Kosten(€): 19200 AP-Gesamtkosten: 21300 € | |
| AP Voraussetzungen/Input: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | |
| AP Lieferobjekte (Output): | Stakeholder -Portfolio  Stakeholder- Maßnahmen- /Aktionsliste | |
| AP Aufgaben: | identifizieren und einschätzen der Stakeholder (gemeinsam mit dem Projektteam)  erstellen des Stakeholderportfolios  festlegen von Maßnahmen (gemeinsam mit dem Projektteam)  informieren der Stakeholder und kontakthalten  führen, monitoren der Stakeholder- Aktionsliste  durchführen von Maßnahmen/Aktionen  Teilnahme an Reviews und Projektmeetings | |
| AP Grenzen: | alle Maßnahmen müssen mit dem Projektleiter abgesprochen werden | |
| AP Schnittstellen: | alle Arbeitspakete sind betroffen | |
| AP Fortschritt:\*\* | Überprüfung des Stakeholderportfolio durch das Projektteam | |
| AP Risiken:\*\* | unvollständiges Stakeholderportfolio und ungenügende Verfolgung der Maßnahmen  unzufriedene Stakeholder hervorgerufen durch unzureichende Information | |
| AP Qualität:\*\* | termingerechtes Bearbeiten der Maßnahmen/Aktionen | |
| Sonstiges: | Kosten(€)  Material: 500 Reise: 1000 Telefon:100 Sonstiges: 500 (für Kizoo-Flyer )  Unterauftragnehmer/Lieferant:  Kosten gesamt (€): 2100  Arbeitsaufwand (Std): 160  Aufwand für Berichte an Stakeholder ca. 5 Std/m  \* Stundensatz = 120 €/h  \*\* Diese Zeile ist aus didaktischen Gründen dem Formblatt hinzugefügt worden | |

1. Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. [↑](#endnote-ref-1)