|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket (AP) Definition** | | **Projekt: Kizoo** |
| Projektphase: | Definition | PSP *Code: 2110* |
| Teilaufgabe: | Ziele und Anforderungen | AP Name: Sammlung und Analyse der Anforderungen |
| Produkt/Teilsystem: |  | Version: 1 Datum: 30.05.2015 |
| Ausführende Einheit: | NN | AP Manager: Frau A. Wille[[1]](#endnote-1) |
| AP Startereignis: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung | Termin: 30.06.2015 |
| AP Endereignis: | AP Ende | Termin: 30.7. 2015 |
| AP Dauer in Tagen: | 23 |  |
| AP Aufwand: | 50 Std\* Kosten (€): 6000 AP-Gesamtkosten( €): 6200 | |
| AP Voraussetzungen/Input: | Charter  Ist- und Soll-Zustand des Kindergartens "Kinderparadies"  Lastenheft (falls vorhanden)  Pädagogisches Konzept  Use Cases für Kizoo (falls vorhanden) Erste Ergebnisse des AP 1700 "Stakeholder-Management" | |
| AP Lieferobjekte (Output): | Liste mit Anforderungen  1. Entwurf der Anforderungsdefinition (System-Spezifikation: Kizoo) | |
| AP Aufgaben: | analysieren:  des Charters, des Ist- und Soll-Zustandes, des Lastenheftes, des pädagogischem Konzepts und der "Use Cases"(falls vorhanden)  befragen des Auftraggebers, Kindergartenmitarbeitern und Kindern des Kindergartens  sammeln und auflisten aller Anforderungen und Wünsche  analysieren der Anforderungen  klassifizieren und erste Bewertung der Anforderungen  Teilnahme an Reviews und Projektmeetings | |
| AP Grenzen: | NA | |
| AP Schnittstellen: | AP1100, AP1700 | |
| AP Fortschritt:\*\* | Überprüfung der Liste mit Anforderungen und des Entwurfes der Anforderungsdefinition (System-Spezifikation: Kizoo)  durch das Projektteam | |
| AP Risiken:\*\* | unvollständige Anforderungsliste  wichtige Anforderungen wurden übersehen und nicht erfasst | |
| AP Qualität:\*\* | termingerechtes Bearbeiten | |
| Sonstiges: | Kosten(€)  Material: Reise: 100 Telefon/Fax: 100 Sonstiges:  Unterauftragnehmer/Lieferant:  Kosten gesamt (€): 200  Arbeitsaufwand (Std): 50  \* Stundensatz = 120 €/h  \*\* Diese Zeile ist aus didaktischen Gründen dem Formblatt hinzugefügt worden | |

1. Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. [↑](#endnote-ref-1)