|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket (AP) Definition** | | **Projekt: Kizoo** |
| Projektphase: | Bau | PSP *Code: 4320* |
| Teilaufgabe: | Außenbereich | AP Name: Spielgarten |
| Produkt/Teilsystem: | Spielgarten | Version: 1 Datum: 30.05.2015 |
| Ausführende Einheit: | NN | AP Manager: Herr J. Macher[[1]](#endnote-1) |
| AP Startereignis: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung | Termin: 12.10.2016 |
| AP Endereignis: | Spielgarten ist bereit zum Testen | Termin: 08.11.2016 |
| AP Dauer in Tagen: | 20 |  |
| AP Aufwand: | 40 Std\* Kosten(€): 4800 AP-Gesamtkosten(€): 14850 | |
| AP Voraussetzungen/Input: | Ergebnisse der AP's 3310 und 3320  Baugenehmigung ist erteilt  Bauunterlagen sind komplett vorhanden | |
| AP Lieferobjekte (Output): | fertiger Spielgarten, bereit für die Verifikation und Validation | |
| AP Aufgaben: | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer  Erstellung des Spielgartens  Teilnahme an Reviews und Projektmeetings | |
| AP Grenzen: | NA | |
| AP Schnittstellen: | zu AP's der Teilaufgaben  4200 Tier und Spielbereich  4300 Außenbereich  4400 Infrastruktur | |
| AP Fortschritt:\*\* | Überprüfung der Ergebnisse des Arbeitspaketes durch den Qualitätsmanager und den Projektleiter | |
| AP Risiken:\*\* | die Schnittstellen sind nicht eindeutig definiert | |
| AP Qualität:\*\* | termingerechte Erstellung des Spielgartens | |
| Sonstiges: | Kosten(€)  Material: 5000 Reise: Telefon/Fax: 50 Sonstiges:  Unterauftragnehmer/Lieferant (€): 5000  Kosten gesamt (€): 10050  Arbeitsaufwand (Std): 40  \* Stundensatz = 120 €/h  \*\* Diese Zeile ist aus didaktischen Gründen dem Formblatt hinzugefügt worden | |

1. Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. [↑](#endnote-ref-1)