Arbeitsauftrag mit Autorisierung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket (AP) Definition** | | **Projekt: Kizoo** |
| Projektphase: | Test | PSP *Code: 5200* |
| Teilaufgabe: | Validation | AP Name: Kinderzoo validieren |
| Produkt/Teilsystem: | gesamter Kizoo | Version: 1 Datum: 30.05.2015 |
| Ausführende Einheit: | NN | AP Manager: Frau A. Wille[[1]](#endnote-1) |
| AP Startereignis: | Arbeitsauftrag mit Autorisierung | Termin: 17.11.2016 |
| AP Endereignis: | Erfolgreiche Validation | Termin: 30.11.2016 |
| AP Dauer in Tagen: | 10 |  |
| AP Aufwand: | 60 Std\* Kosten(€) :7200 AP-Gesamtkosten(€): 7270 | |
| AP Voraussetzungen/Input: | Das Tier- und Spielhaus, alle Einrichtungen, das Tiergehege, der Spielgarten und die Infrastruktur sind fertiggestellt.  Die Verifikation (AP 5100) ist abgeschlossen  Die Tiere sind beschafft und befinden sich in den Käfigen und Ställen (AP 4510)  Es kann getestet werden | |
| AP Lieferobjekte (Output): | Alle Einrichtungen und Abläufe des Kizoos  erfüllen den Vertrag mit dem Auftraggeber "Spielwiese eV". | |
| AP Aufgaben: | durchführen von Probeläufen  ermitteln von Fehlern und Schwachstellen  Validation des Kizoo's  Teilnahme an Reviews und Projektmeetings | |
| AP Grenzen: | NA | |
| AP Schnittstellen: | AP 4510 Tierbeschaffung, AP 4520 Tierhaltung, AP 5100 Verifikation, AP 5300 Verbesserungen, AP 5400 Akzeptanztest | |
| AP Fortschritt:\*\* | Überprüfung der Validationsschritte durch den Qualitätsmanager und den Projektleiter | |
| AP Risiken:\*\* | Einzelne Elemente des Produktbaums sind noch nicht einsatzbereit  Die Test- und Handhabungsvorschriften sind noch nicht komplett fertiggestellt. | |
| AP Qualität:\*\* | erfolgreiche Validation des KIzoo's | |
| Sonstiges: | Kosten(€)  Material: Reise: 50 Telefon/Fax: 20 Sonstiges:  Unterauftragnehmer/Lieferant:  Kosten gesamt (€): 70  Arbeitsaufwand (Std): 60  \* Stundensatz = 120 €/h  \*\* Diese Zeile ist aus didaktischen Gründen dem Formblatt hinzugefügt worden | |

1. Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. [↑](#endnote-ref-1)