## Risikoregister
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Risikoregister am Anfang des Projektes, bei Erstellung des Charters Das Risikoregister mus in regelmäßigen Abständen aktualisisert werden. Insbesondere nach Erstellung des Projektstrukturplans können auf der Ebene der Arbeitspakete neue Risiken entstehen.
[11 empty] | Version: | 1
[11 empty] | Datum: | 2015-06-15
(projektbezogen zu definieren) |  |  | Qualität: Das Arbeits-ergebnis ist eingeschränkt | (Mehr) Kosten | Termin- verzug |  |  | (projektbezogen zu definieren)
Auswirkung "A" |  | sehr hoch | Gesamtnutzen ist in Frage gestellt. Kunde verweigert Abnahme. | > 10.000.- € | > 10 Tage |  |  | Eintritts-wahrscheinlichkeit "E" |  | sehr hoch | große Wahrscheinlichkeit (75 % bis 99 %)
|  | hoch | Wichtige Leistungsziele werden nicht erreicht. Kunde wird Abnahme verweigern bzw. Zahlungsabschläge vornehmen | 5.001.- € bis 10.000- € | > 5-10 Tage |  |  |  |  | hoch | mindestens gleichverteilt (50 % bis 74 %)
|  | mittel | Kunde wird Abnahme in Teilen möglicherweise verweigern. Leicht reduzierte Leistung. | 1.001.- € bis 5.000.- € | 1-5 Tage |  |  |  |  | mittel | manchmal (25 % bis 49 %)
|  | gering | nur intern im Projektteam erkennbar | ≤ 1.000.- € | < 1 Tag |  |  |  |  | gering | eher unwahrscheinlich (1 % bis 24 %)
Risikolevel (A x E) |  |  |  |  | Eintrittswahrscheinlichkeit "E"
[5 empty] | gering | mittel | hoch | sehr hoch
Risikolevel (A x E) |  | hoch | [6 empty] | sehr hoch | Auswirkung "A"
|  | mittel | [6 empty] | hoch
|  | niedrig | [6 empty] | mittel
gering
Risiko-Nr. | Betroffene Arbeitspakete | Bezeichnung | Risiko "wenn..." | Auswirkung "dann…" | Haupteffekt | Eintritts-wahr-schein-lichkeit | Aus-wirkung | Risikolevel (A x E) | Risk Owner | Strategie | Maßnahmen rot: bevorzugte Maßnahme | Status
Planunungsphase
1 | 1100 1300 1400 | Kostenschätzung | wenn Unerfahrene die Kosten am Beginn des Projektes geschätzt haben | sind die Angaben im Charter über die voraussichtlichen Kosten nicht korrekt | Kosten | sehr hoch | sehr hoch | hoch | Herr E. Denker | mindern | 1. Varianz der Kosten (d. h. z. B. prozentuale Abweichung) angeben 2. Berater und Experten befragen 3. Kostenschätzungen in kurzen Zeitabständen wiederholen | offen
2 | 1700 | Einwände von Nachbarn | die Nachbarn Einwände gegen den Bau des Kizoo haben | das Projekt verzögert bzw. verhindert (z.B durch eine Klage) werden | Termin | mittel | sehr hoch | hoch | Frau H. Schauer | mindern | 1. Permanente Kommunikation und Information der betroffenen Nachbarn Ziel: möglichst Erhalt der Zustimmung 2. Betreuung und Information der Nachbarn bereits in der frühen Phase des Projekts z. B. durch regelmässige Treffen | offen
3 | 3110 3120 3130 | Anforderungen noch nicht abschließend verhandelt | die Anforderungen an den Kizoo noch nicht einvernehmlich verhandelt sind | kann nicht mit den betroffenen Arbeitspaketen begonnen werden | Termin | mittel | mittel | mittel | Frau A. Wille | akzeptieren | schnellere Bearbeitung und Abschluss des AP's 2120: Anfordrungen definieren und verhandeln | offen
4 | 2300 | keine Zustimmung des Auftraggebers zur vorläufigen Baseline | der Auftraggeber der "Baseline" nicht zustimmt | ist Nacharbeit erforderlich | Termin | mittel | mittel | mittel | Frau A. Wille | mindern | In der Definition und Planungsphase: Rechtzeitige Information und Einbeziehung des Auftraggebes H. Wichtig vom Vorstand der "Spielwiese e. V." | offen
5 | 3320 | Baugehmigung liegt nicht vor | die Baugenehmigung nicht erteilt wird/ist | verzögert sich das Vorhaben evtl droht sogar Abbruch des Projektes | Termin | mittel | sehr hoch | hoch | Frau A. Wille | mindern | 1. Sorgfältige Erstellung der Bau-Voranfrage (siehe AP 2300) 2. Einreichung des vollständigen Bauantrages 3. Nachfragen bei der Baubehörde | offen
Durchführungsphase
6 | 4110 | Wetterbedingungen bei Baubeginn | es bei dem vorgesehenen Baubeginn im März 2016 friert | verzögert sich das Vorhaben | Termin | mittel | sehr hoch | hoch | Herr J. Macher | mindern | 1. Nur mit den Erdarbeiten beginnen 2. Alternativen Baubeginn planen | offen
[10 empty] | vermeiden | ausschließen
[10 empty] | verlagern | versichern, weitergeben
[10 empty] | mindern | korrektive und präventive Maßnahmen
[10 empty] | akzeptieren | Zuschläge, Reserven
|  |  |  | Projektmanager: |  |  | Herr E. Denker
|  |  |  | Systemarchitektin: |  |  | Frau A. Wille
|  |  |  | Vertragsmanager: |  |  | Frau B. Becker
|  |  |  | Project Controller: |  |  | Herr H. Köster
|  |  |  | Risiko-/Stakeholdermanager: |  |  | Frau H. Schauer
|  |  |  | Qualitäts-/Konfigurationsmanager: |  |  | Herr B. Kühn
|  |  |  | Bau-/Testleiter: |  |  | Herr J. Macher
|  |  |  | Stakeholder |  |  | Ansprechpartner
|  |  |  | Vorstand des Vereins "Spielwiese e.V." |  |  | Herr H. Wichtig
|  |  |  | Elternbeirat |  |  | Frau L.Liebermann
|  |  |  | Leitung des Kindergartens "Kinderparadies" |  |  | Frau E.Kinder
|  |  |  | Firma Bau Pro, Lenkungsausschuss |  |  | Frau Dr. M. Meister
|  |  |  | Baubehörde, Bremen |  |  | Herr W. Prüfer
|  |  |  | Kindergartenkinder |  |  | Sebastion
|  |  |  | Nachbarn |  |  | NN
Projektkernteam
|  |  |  | Bremer Tierschutzverein |  |  | NN
|  |  |  | Gesundheitsamt Bremen |  |  | Dr. H. Sauber