## Qualität Kizoo
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de |  |  |  | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de | © Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Qualitätsziele und Qualitätsplan Kizoo, Projekt: Kinderzoo, Parkboulevard 12,Bremen
Qualitätsziele
|  | Version: | 1
|  | Datum: | 2015-07-15
| 1 | Liefergegenstände und Termine sind exakt definiert (vom Kunden unterschrieben) | Der Kizoo soll spätestens am 28.02.2017 schlüsselfertig, einschließlich der kompletten Bauunterlagen, Dokumentation, validiert und vom Kunden abgenommen, übergeben werden.
| 2 | Abnahmekriterien sind definiert und mit dem Kunden und Auftraggeber vertraglich geregelt | Der Kindergarten ist gemäß der vom Kunden unterschriebenen Spezifikation geliefert; alle Anforderungen sind verifiziert; alle Verifikations- und Einzeltests sind erfolgreich abgeschlossen; die Validation (Probelauf) ist erfolgreich beendet
| 3 | Verantwortlichkeiten sind klar geregelt | Die Projektleitung kann über Summen bis zu 50.000.- € entscheiden; bei höheren Beträgen muss der Lenkungsauschuss eine Genehmigung erteilen. Projektmitarbeiter haben klare Beschreibungen ihrer Arbeitspakete und den Grad ihrer Kompetenzen
| 4 | Qualitätspolitik im Projekt (Prioritäten für das magische Zieldreieck) | Im Konfliktfall gilt: Qualität geht vor Termin- und Kostentreue
| 5 | Die Erfolgsfaktoren des Projektes sind definiert | Das Projekt „Kizoo“ ist ein Erfolg, wenn das Projekt vom Kunden abgenommen, termingerecht übergeben, mit einem Gewinn von mind. 5 % der Auftragssume beendet wurde. Abhängig von der Höhe des Gewinns wird dem Projektteam eine leistungsabhängige Prämie gezahlt, die mit dem Betriebsrat ausgehandelt und festgelegt wird
| 6 | Key Performance Indikator (KPI) zur Messung der Projekteffizienz Entwicklungszeit EZ | EZ = ED /PD Entwicklungsdauer (ED) im Verhältnis zur Gesamtdauer des Projektes (PD) wobei bedeutet: ED Entwicklungsdauer, d.h. Tage vom Meilenstein "Charter ist freigegeben" bis zum Meilenstein "kritischer Design-Review (CDR) abgeschlossen" PD gleich Gesamtdauer des Projektes, d.h. Tage vom Meilenstein "Charter ist freigegeben" bis zum Meilenstein "formale Übergabe"
| 7 | Das Verhalten gegenüber dem Kunden den Unterauftragnehmern und den Lieferanten ist definiert und festgelegt | In allen Projektsituationen soll die "win-win"-Strategie angewendet werden
Qualitätsplan
|  | Version: | 1
|  | Datum: | 2015-07-15
| 1 | Anwendung | Dieser Qualitätsplan ist für das Projekt Kizoo anzuwenden
| 2 | Gültigkeit | Es gilt immer die neueste Version des Qualitätsplanes
| 3 | Qualitäts-Management | Die DIN EN ISO 9001:2000 ISO 9000 ist anzuwenden
| 4 | Anzuwendende Normen und Vorschriften | Die jeweils gültigen Normen und gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten
| 5 |  | Das Qualitätshandbuch der Firma Bau Pro - Gesellschaft für Bauplanung und Projektmanagement GmbH, Bremen ist anzuwenden
| 6 | Kundenorientierung | Die Anforderungen des Kunden und der "User" (Kindergartenpersonal) sollen ermittelt und einvernehmlich festgelegt werden
| 7 | Unterauftragnehmer und Lieferanten | Die Vergabe an Unterauftragnehmer, Bestellungen sollen auf der Grundlage und dem Vergleich mind. zweier Angebote erfolgen Die Unterauftragnehmer und Lieferanten sind fair zu behandeln
| 8 | Design | Die ausgewählte Lösung soll durch einen dokumentierten Trade'off - Prozess ermittelt werden
| 9 | Realisierung | Die Qualität hat höchste Priorität
| 10 | Fehler | Jede Abweichung von den Bauunterlagen und Fehler sind schriftlich zu dokumentieren ( Formblatt gem. Qualitätshandbuch) und dem Qualitätsmanager zu melden Die Fehlerbearbeitung und die Art der Beseitigung wird in einem Gremium entschieden (Gremium mind. 3 Personen: Projektleiter, Qualitätsmanager und NN)
| 11 | Dokumentation | Die gesamte Dokumentation des Projektes soll gem. den Firmenrichtlinien ( siehe Qualitätshandbuch) erfolgen