## Produktbaum mit Spezifik.-Nr
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum des Kinderzoos (KIZOO) mit Spezifikationsnummern (Spezifikationsbaum)
[10 empty] | Version | 1
[10 empty] | Datum | 15.7.2015
|  | Legende: | Bezeichnung der Spezifikation
Abkürzung und Ebene
Ebene 1 | KIZOO E1
Ebene 2 | Tier-und Spielhaus K-TS E2 |  |  |  | Außenbereich K-AB E2 |  | Infrastruktur K-IS E2 |  |  | Tiere K-T E2
Ebene 3 | Rohbau K-TS-RB E3 | Innenausbau K-TS-IA E3 | Technik K-TS-T E3 | Einrichtung K-TS-ER E3 | Tiergehege K-AB-TG E3 | Spielgarten K-AB-SG E3 | Verbindungen innen/Aussen K-IS-IA E3 | Strom/Wasser K-IS-SW E3 | Abwasser/ Abfall K-IS-AA E3 | Tier-beschaffung K-T-TB E3 | Tier- haltung K-T-TH E3
Ebene 4 | Gründung K-TS-RB G E4 | Rohausbau K-TS-IA-RA E4 | Sanitär/ Wasser K-TS-T-SW E4 | Tierpflege und -versorgung K-TS-ER-TV E4 | Ausstattung K-AB-TG-A E4 | Spielwiese K-AB-SG-SW E4 |  |  |  | Kleintiere K-T-TB-KT E4 | Einweisung K-T-TH-EW E4
| Tragwerk K-TS-RB-TW E4 | Endausbau Tierbereich K-TS-IA-EAT E4 | Heizung/ Lüftung K-TS-T-HL E4 | Mobiliar K-TS-ER-M E4 | Zäune K-AB-TG-Z E4 | Spielgeräte K-AB-SG-SPG E4 |  |  |  | Größere Tiere K-T-TB-GT E4 | Tierpflege K-T-TH-TP E4
| Dach K-TS-RB-D E4 | Endausbau Spielbereich K-TS-IA-EAS E4 | Elektrik K-TS-T-E E4 |  |  | Gartenanlage/ Pflasterung K-AB-SG-GP E4 |  |  |  |  | Hygiene K-T-TH-HY E4
| Fassade K-TS-RB-F E4 |  | Kommunikation/EDV K-TS-T-KE E4

## Vorwort
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Kostenschätzungen Vorwort
|  | Version | 1
|  | Datum | 15.7.2015
Kostenschätzung für das Projekt Kizoo
In einem iterativen Prozess werden die Kosten für das Projekt und die Arbeitspakete im Gegenstromverfahren ermittelt; die ersten Iterationen und Schleifen immer unter Auswirkungen auf Projektumfang und Termine.
Es handelt sich beim Kizoo um ein Projekt, dass für einen externen Kunden, den Auftraggeber “Spielwiese e. V.“, erbracht wird. Auftraggeber und Auftragnehmer, die Firma Bau-Pro, verhandeln einen Preis, zu dem die Projektleistung zu liefern ist. Oft hat der Auftraggeber konkrete Vorstellungen, wieviel er zu zahlen bereit ist. Die Aufwands- und Kostenplanung liefert für diesen Verhandlungsprozess wichtige Informationen darüber, wie die Preisuntergrenze aussieht. Preise werden gedrückt und die projektdurchführende Organisation muss scharf kalkulieren, um den Auftrag zu erhalten. Auch erwarten die Kunden oftmals eine Offenlegung der Kalkulation, die es nahezu unmöglich macht, Risikozuschläge zu integrieren, die helfen können, Unsicherheiten, die mit der Schätzung verbunden sind, zu kompensieren.
Aus der Sicht der Autoren ist es nicht gut, wenn die Beteiligten den Preisfindungs-und Verhandlungsprozess unter Zugrundelegung einer Win-loose-Strategie führen und Preise u. U. so stark gedrückt werden, dass das Projekt nicht zu den erwarteten Konditionen durchgeführt werden kann. Der Auftragnehmer gibt ein Angebot ab, dessen Preis zu niedrig ist, um alle geforderten Leistungen erfüllen zu können. Ist der Zuschlag für den Projektauftrag erteilt, werden dann im weiteren Projektverlauf Nachforderungen gestellt. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise können Kosten- und Terminüberschreitungen, unzureichende Leistungserfüllung und Qualitätsmängel sein.
Für eine möglichst realitätsnahe Schätzung der Projektkosten müssen neben der Beantwortung der Fragen im Projektauftrag (Charter) auch zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt folgende Aufgaben wahrgenommen werden:
Genaue Definition der Liefergegenstände:
Was soll bis wann geliefert werden?
Stakeholder- und Risikomanagement
Was sind die Erwartungen der wichtigen Stakeholder, z. B. des Kunden, wer bezahlt was? Gibt es wesentliche Widerstände gegen das Projekt? Welche Hauptrisiken sind vorhanden? Gibt es Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Reduzierung dieser Risiken?
Aktives Requirements Engineering
Sind alle Anforderungen für das Projekt klar und eindeutig definiert, mit dem Kunden abgestimmt und abschließend verhandelt?
Nach Auffassung der Autoren sind diese Elemente ein wichtiger Schlüssel für die Einhaltung des vereinbarten Projektbudgets.
Literaturhinweise
Erste Quellen finden Sie in dem Dokument "3.0 Aufgaben Projekt Kizoo planen"

## Produktbaum
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum des Kinderzoos (KIZOO) mit Spezifikationsnummern (Spezifikationsbaum) |  |  |  | Version | 1
|  |  |  | Datum | 15.07.2015
Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4
Tier-und Spielhaus K-TS E2
Rohbau K-TS-RB E3
Gründung K-TS-RB G E4
Tragwerk K-TS-RB-TW E4
Dach K-TS-RB-D E4
Fassade K-TS-RB-F E4
Innenausbau K-TS-IA E3
Rohausbau K-TS-IA-RA E4
Endausbau Tierbereich K-TS-IA-EAT E4
Endausbau Spielbereich K-TS-IA-EAS E4
Technik K-TS-T E3
Sanitär/Wasser K-TS-T-SW E4
Heizung/Lüftung K-TS-T-HL E4
Elektrik K-TS-T-E E4
Kommunikation/EDV K-TS-T-KE E4
Einrichtung K-TS-ER E3
Tierpflege und -versorgung K-TS-ER-TV E4
Mobiliar K-TS-ER-M E4
Summe Einrichtung
Außenbereich K-AB E2
Tiergehege K-AB-TG E3
Ausstattung K-AB-TG-A E4
Zäune K-AB-TG-Z E4
Spielgarten K-AB-SG E3
Spielwiese K-AB-SG-SW E4
Spielgeräte K-AB-SG-SPG E4
Gartenanlage/Pflasterung K-AB-SG-GP E4
Infrastruktur K-IS E2
Verbindungen innen/Aussen K-IS-IA E3
Strom/Wasser K-IS-SW E3
Abwasser/Abfall K-IS-AA E3
Tiere K-T E2
Tierbeschaffung K-T-TB E3
Kleintiere K-T-TB-KT E4
Größere Tiere K-T-TB-GT E4
Summe Tierbeschaffung
Tierhaltung K-T-TH E3
Einweisung K-T-TH-EW E4
Tierpflege K-T-TH-TP E4
Hygiene K-T-TH-HY E4

## 1. KostSchätz. Bau
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Produktbaum des Kinderzoos (KIZOO) mit Spezifikationsnummern (Spezifikationsbaum) und 1. Kostenschätzungen mit verschiedenen Grundflächen des Tier-und Spielhauses | [11 empty] | Version | 1
[12 empty] | Datum | 15.07.2015
Kosten
[8 empty] | 100 m² | 150m² | 200m²
Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Tier- und Spielhaus- fläche und Kosten |  |  |  | T€ | T€ | T€
Kizoo | Tier-und Spielhaus K-TS E2 |  |  | 100 m² | 150m² | 200m² | Tier-und Spielhaus | 227 | 278 | 330
[7 empty] | % von gesamt | 78.0069 | 80.3468 | 81.4815
|  | Rohbau K-TS-RB E3 |  | T€ | T€ | T€
|  |  | Gründung K-TS-RB G E4 | 20 | 25 | 30
|  |  | Tragwerk K-TS-RB-TW E4 | 10 | 12 | 15
|  |  | Dach K-TS-RB-D E4 | 15 | 20 | 25
|  |  | Fassade K-TS-RB-F E4 | 5 | 8 | 10
|  |  | Summe Rohbau | 50 | 65 | 80 | Rohbau gesamt | 50 | 65 | 80
|  | Innenausbau K-TS-IA E3 |  | T€ | T€ | T€
|  |  | Rohausbau K-TS-IA-RA E4 | 20 | 25 | 30
|  |  | Endausbau Tierbereich K-TS-IA-EAT E4 | 30 | 35 | 40
|  |  | Endausbau Spielbereich K-TS-IA-EAS E4 | 40 | 45 | 50
|  |  | Summe Innenausbau | 90 | 105 | 120 | Innenaus bau gesamt | 90 | 105 | 120
|  | Technik K-TS-T E3 |  | T€ | T€ | T€
|  |  | Sanitär/Wasser K-TS-T-SW E4 | 40 | 50 | 60
|  |  | Heizung/Lüftung K-TS-T-HL E4 | 20 | 25 | 30
|  |  | Elektrik K-TS-T-E E4 | 10 | 12 | 15
|  |  | Kommunikation/EDV K-TS-T-KE E4 | 2 | 3 | 4
|  |  | Summe Technik | 72 | 90 | 109 | Technik gesamt | 72 | 90 | 109
Einrichtung K-TS-ER E3
|  |  | Tierpflege und -versorgung K-TS-ER-TV E4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Mobiliar K-TS-ER-M E4 | 10 | 12 | 14
|  |  | Summe Einrichtung | 15 | 18 | 21 | Einrichtung gesamt | 15 | 18 | 21
| Außenbereich K-AB E2 | [5 empty] | Außen bereich | 37 | 38 | 42
[7 empty] | % von gesamt | 12.7148 | 10.9827 | 10.3704
Tiergehege K-AB-TG E3
|  |  | Ausstattung K-AB-TG-A E4 | 15 | 16 | 20
|  |  | Zäune K-AB-TG-Z E4 | 3 | 3 | 3
|  |  | Summe Tiergehege | 18 | 19 | 23 | Tiergehege gesamt | 18 | 19 | 23
Spielgarten K-AB-SG E3
|  |  | Spielwiese K-AB-SG-SW E4 | 3 | 3 | 3
|  |  | Spielgeräte K-AB-SG-SPG E4 | 10 | 10 | 10
|  |  | Gartenanlage/Pflasterung K-AB-SG-GP E4 | 6 | 6 | 6
|  |  | Summe Spielgarten | 19 | 19 | 19 | Spiel garten gesamt | 19 | 19 | 19
| Infrastruktur K-IS E2 | [5 empty] | Infra struktur | 10 | 11 | 12
[7 empty] | % von gesamt | 3.4364 | 3.1792 | 2.963
|  | Verbindungen innen/Aussen K-IS-IA E3 |  | 5 | 6 | 7
|  | Strom/Wasser K-IS-SW E3 |  | 3 | 3 | 3
|  | Abwasser/Abfall K-IS-AA E3 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | Summe Infrastrutur | 10 | 11 | 12 | Infra struktur gesamt | 10 | 11 | 12
| Tiere K-T E2 | [5 empty] | Tiere | 17 | 19 | 21
[7 empty] | % von gesamt | 5.8419 | 5.4913 | 5.1852
Tierbeschaffung K-T-TB E3
|  |  | Kleintiere K-T-TB-KT E4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Größere Tiere K-T-TB-GT E4 | 6 | 7 | 8
|  |  | Summe Tierbeschaffung | 10 | 11 | 12 | Tierbe schaffung gesamt | 10 | 11 | 12
Tierhaltung K-T-TH E3
|  |  | Einweisung K-T-TH-EW E4 | 2 | 3 | 4
|  |  | Tierpflege K-T-TH-TP E4 | 3 | 3 | 3
|  |  | Hygiene K-T-TH-HY E4 | 2 | 2 | 2
|  |  | Summe Tierhaltung | 7 | 8 | 9 | Tierhaltung gesamt | 7 | 8 | 9
Kizoo-Gesamtkosten in TEURO (T€) |  |  |  | 291 | 346 | 405 |  | 274 | 327 | 384 | Baukosten
|  |  | Fläche | 100 m² | 150m² | 200m² | % von gesamt | 94.1581 | 94.5087 | 94.8148
|  |  | Kosten | T€ | T€ | T€
[8 empty] | 17 | 19 | 21 | Kosten für Tiere
[7 empty] | % von gesamt | 5.8419 | 5.4913 | 5.1852
[8 empty] | 291 | 346 | 405 | Gesamt
[7 empty] | % von gesamt | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Fläche | 100 m² | 150m² | 200m²
[7 empty] | Kosten | T€ | T€ | T€

## Kosten Analyse Bottom-up
© Meyer/Reher, Projektmanagement-Springer Fachmedien Wiesbaden 2016/OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler-www.springer-gabler.de
Verantwortlichkeitsmatrix, Arbeitspakete (AP) und Kostenschätzungen
Version: | Version: 1 | [15 empty] | Hinweis: Einige Spalten sind ausgeblendet
Datum: | Datum:08.07.2015
PSP (1= Arbeitspaket (AP), 0=Teilaufgabe (TA) |  |  |  |  | Termine |  |  |  |  | Voraussetzungen für den Start |  |  | Arbeitsaufwand |  |  | Kosten (€)
Nr. im PSP |  |  | AP/TA | AP (bzw. TA) - Bezeichnung | AP-Start | AP-Ende | Dauer in Arbeits-Tagen | AP Manager | AP Aufgaben | Input/ Voraussetzung | AP Nr | Output | Stunden | in Tagen | Arbeits- kosten (€) (120 € pro Stunde) | Material | Reise | Kommuni kation E-Mail, Telefon, Fax, Porto | Unterauftrag- nehmer/ Lieferant | Sonstiges | Summe der Kosten | Bemerkung | Gesamte Projekt- kosten Arbeits- kosten plus Summe der Kosten
1000 |  |  | 0 | Management | [8 empty] | 820 | 96.25 | 98400 | 2200 | 1900 | 1800 | 0 | 5700 | 11600 |  | 110000
| 1100 |  | 1 | Projektleitung | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 523 | Herr E.Denker | Bearbeitung des Charters Zusammenstellung des Teams Projektleitung Kizoo Leitung/Durchführung von Meetings, Reviews etc, Ansprechpartner (focal point) für den Auftraggeber und dem Lenkungsauschuss | Auftrag vom Verein "Spielwiese e.V" und Autorisierung vom Lenkungsausschuss der Firma Bau Pro | entfällt noch kein Arbeitspaket vorhanden | Charter Gesamtleitung des Projektes Kizoo Lieferung des Kizoo's an den Auftraggeber Abschluss des Projektes | 200 | 25 | 24000 | 0 | 500 | 200 | 0 | 1000 | 1700 | Projektlaufzeit: 25 Monate Arbeitsaufwand: 8 Std. pro Monat davon 1 Std/m Stakeholder-Mmgt.) Bewirtung: 1000 € | 25700
| 1200 |  | 1 | Projektbüro Dokumentation | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 523 | Herr E. Denker | Zentrale Kontaktstelle für alle Projektbeteiligten Projektbüro für alle Projekte der Firma Bau Pro Die gesamte Dokumentation für das Projekt erfolgt zentral durch das Projektbüro | Autorisierung vom Lenkungsausschuss der Firma Bau Pro | 1100 | Telefon- und Fax- Kopier-Dienst Organisation von Meetings und Reisen Dokumentation für das Projekt | 200 | 25 | 24000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 3000 | Anteilige Finanzierung der Projektbüros durch verschiedene Projekte, Pauschale 2000 € für Kopierkosten | 27000
| 1300 |  | 1 | Controlling | 2015-04-01 | 2017-03-28 | 520 | Herr H. Köster | Erstellung von Kosten- und Terminplänen Soll/Ist- Vergleiche | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Kostenschätzungen z. B Estimation to Completion (EAC) Terminpläne Soll/Ist-Vergleiche Kostenermittlungen etc | 100 | 12.5 | 12000 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1900 |  | 13900
| 1400 |  | 1 | Risiko- management | 2015-06-30 | 2017-02-28 | 436 | Frau H. Schauer | Bearbeiten und Führen des Risikoregisters | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter | 1100 | Risikoregister | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
| 1500 |  | 1 | Qualitäts-/ Konfigurations- management | 2015-06-30 | 2017-03-28 | 456 | Herr B. Kühn | Erstellung des Quallitätsplans Qualitäts- und Konfigurationskontolle Vorsitz und Mitarbeit in den Boards: Änderungen und Fehlerbearbeitung | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Qualitätsplan Berichte über Qualitätskontollen Änderungsanträge Fehleranalysen und Berichte | 60 | 7.5 | 7200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 |  | 7500
| 1600 |  | 1 | Vertrags- management | 2015-06-30 | 2017-02-28 | 436 | Frau B. Becker | Erstellung von Vertragsentwürfen und Verträgen mit Auftraggeber, Unterauftragnehmern und Lieferanten | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter | 1100 | Vertragsentwürfe Verträge Bestellungen | 50 | 0 | 6000 | 200 | 100 | 100 | 0 | 2000 | 2400 | Notarkosten 2000 € | 8400
| 1700 |  | 1 | Stakeholder- management | 2015-06-30 | 2017-03-07 | 441 | Frau H. Schauer | Erstellung des Stakeholder-Portfolies Kommunikation mit den Stakeholder Verfolgung und Abschluss der verschieden Aktionen im Stakeholder-Management z.T.Teil auch deren komplette Bearbeitung | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Kizoo | 1100 | Stakeholder -Portfolio Stakeholder-Action Item List | 160 | 20 | 19200 | 500 | 1000 | 100 | 0 | 500 | 2100 | Berichte an Stakeholder ca. 5 Std/m Informations- material z.B Flyer über Kizoo 500 € | 21300
2000 |  |  |  | Definition | [8 empty] | 240 | 30 | 28800 | 0 | 400 | 600 | 0 | 100 | 1100 |  | 29900
| 2100 |  | 0 | Ziele/ Anforderungen | [8 empty] | 150 | 18.75 | 18000 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 700 |  | 18700
|  | 2110 | 1 | Sammlung, Analyse d. Anforderungen | 2015-06-30 | 2015-07-30 | 23 | Frau A. Wille | Sammlung und Analse der Anforderungen für den Kizoo | Arbeitsauftrag mit Autorisierung durch den Projektleiter Charter, Lastenheft. falls vorhanden Pädagogisches Konzept |  | Liste mit Anforderungen (Entwurf der Sytem-Spezifikation: Kizoo) Bewertung und Klassifizierung | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
|  | 2120 | 1 | Anforderungen definieren u. verhandeln | 2015-07-21 | 2015-08-31 | 30 | Frau A. Wille |  | Charter, Stakeholder Portfolio (Erste Ergenisse des Stakeholder-Mmgt's) | Teilergebnisse des AP 1700 2110 | System-Spezifikation Kizoo (Pflichtenheft) | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 500 |  | 12500
| 2200 |  | 0 | Konzept | [8 empty] | 90 | 11.25 | 10800 | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 400 |  | 11200
|  | 2210 | 1 | Gebäude- einrichtung/ Anlage | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 10 | Frau A. Wille | Beschreibung des Gesamt-Konzepts des Kizoo Vorauswahl von Unterauftragnehmern und Lieferanten Einholung von Angeboten | Charter, Lastenheft, Entwurf der System-Spezifikation | Erste Ergebnisse 2120 | Geamt-Konzept: Kizoo | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 3650
|  | 2220 | 1 | Vorauswahl Tiere | 2015-07-21 | 2015-08-03 | 10 | Herr B. Kühn | Mitarbeit bei den Arbeitspaketen Anforderungen AP2110 und 2120 Beschreibung und Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Einholung von Angeboten | Charter, Lastenheft, Pädagogisches Konzept Entwurf der System-Spezifikation | Erste Ergebnisse 2120 | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Bericht ( Version 0): Tierhaltung | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  | 2600
| 2300 |  | 1 | Vorläufige Baseline | 2015-08-04 | 2015-08-19 | 12 | Frau A. Wille | Erstellung aller Unterlagen für den Design-Review (PDR) Mitarbeit und Abschluss PDR Bauvoranfrage bei der Baubehörde |  | 2210 2220 | System-Spezifikation Konzeptbeschreibung und erster Design des Kizoo Erfolreigreicher Review ( PDR) Bauvoranfrage | 40 | 5 | 4800 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 50 € für Versand der PDR- Unterlagen | 4950
3000 |  |  | 0 | Design | [8 empty] | 660 | 82.5 | 79200 | 0 | 250 | 600 | 0 | 300 | 1150 |  | 80350
| 3100 |  | 0 | Spezifikation u. Zeichnungen | [8 empty] | 440 | 55 | 52800 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 300 |  | 53100
|  | 3110 | 1 | Tier- u. Spielhaus | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für das gesamte Gebäude bestehend aus - Tier- - Spiel- - Sanitär-bereich - Flure | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik" und der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spezifikationen gem. Spezifikationsbaum Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 300 | 37.5 | 36000 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 200 |  | 36200
|  | 3120 | 1 | Außenbereich | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für das gesamte Außengelände bestehend aus - Tiergehege - Spielgarten - sonstigem Außengelände | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik" und incl. der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spec's Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 12050
|  | 3130 | 1 | Infrastruktur | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Frau A. Wille | Erstellen der Spezifikationen, Analysen, Berechnungen und Zeichnungen für die gesamte erforderliche Infrastuktur des Kizoo's hinsichtlich Versorgung mit - Strom. - Telefon, Internet - Wasser und Entsorgung von - Abwasser - Abfall | vorläufige Baseline Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen Beachtung: "Stand der Technik"und incl. der relevanten Normen und Vorschrifen | 2300 | Detail -Unterlagen gemäß Produktbaum: Spec's Berichte Berechnungen Zeichnungen Vorschriften | 40 | 5 | 4800 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  | 4850
| 3200 |  | 0 | Tiere | [8 empty] | 80 | 10 | 9600 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 |  | 9950
|  | 3210 | 1 | Tierauswahl | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 20 | Herr B. Kühn | Auswahl und Beschreibung der Tiere Erstellung der Unterlagen über die zu beschaffenden Tiere (Daten, Anzahl, Futter etc) Daten zur Tierhaltung | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Ergebnisse des PDR | 2220 2300 | Bericht mit Unterlagen und Daten über die zu beschaffenden Tiere (Tierart, Anzahl, Futter etc) Bericht (Version 1): Tierhaltung Vorschriften und Anweisungen zur Tierhaltung | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 |  | 3750
|  | 3220 | 1 | Vorbereitung Tierbeschaffung | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 15 | Frau B. Becker | Kontaktaufnahme mit Lieferanten Einholung von Angeboten | Bericht: Vorauswahl der Tiere für den Kizoo Ergebnisse des PDR Arbeitsergebnisse des AP3210 | 2210 2300 3210 | Liste mit Daten zur Beschaffung der Tiere mit Unterauftragnehmern,Lieferanten von Tieren, Futter etc. | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
| 3300 |  | 0 | Baseline | [8 empty] | 140 | 17.5 | 16800 | 0 | 50 | 150 | 0 | 300 | 500 |  | 17300
|  | 3310 | 1 | Baunterlagen | 2015-09-29 | 2016-02-26 | 109 | Frau A. Wille | Erstellung der gesamten Bauunterlagen Erstelllung von Ausschreibungen Einholung von Angeboten Ausführungsplanung Auswahl von Unterauftragnehmern und Lieferanten |  | 3210 3220 | Bauunterlagen Spezifikationen Ausführungsplanung Verifikations-Matrix Tierauswahl Vorschrifen etc | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 350 | 200 € Kopierkosten 50 € für Versand der CDR-Unterlagen | 12350
|  | 3320 | 1 | Bau- genehmigung | 2015-09-29 | 2015-12-29 | 66 | Frau A. Wille | Information der Baubehörde über Projekt Kizoo Erstellung und Einreichung des Bauantrags Zusammenarbeit mit der Baubehörde (bis zum Erhalt der Baugenehmigung) | Vorliegen der für Berabeitung der Baugenehmigung erforderlichen Unterlagen | 3310 | Bauantrag, Erhalt der Baugenehmigung | 40 | 5 | 4800 | 0 | 50 | 50 |  | 50 | 150 | 50 € Kopierkosten | 4950
4000 |  |  | 0 | Bau | [8 empty] | 490 |  | 58800 | 76900 | 200 | 1600 | 210000 | 24000 | 312700 |  | 371500
| 4100 |  | 1 | Bauleitung | 2016-03-15 | 2017-02-06 | 235 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung des gesamten Kinderzoos | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: bezugsfertiges Gebäude, Tiergehege, Fertiger Außenbereich mit Spielgarten | 100 | 12.5 | 12000 | 2000 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2400 |  | 14400
| 4200 |  | 0 | Tier- und Spielhaus | [8 empty] | 160 | 20 | 19200 | 40000 | 0 | 650 | 180000 | 0 | 220650 |  | 239850
|  | 4210 | 1 | Rohbau | 2016-03-15 | 2016-04-25 | 30 | Herr J. Macher | Bau-Vorbereitung Erdarbeiten Beton- und Maurerarbeiten Dach- und Klempnerarbeiten | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für den Rohbau sind vohanden | 3310 3320 | - Bodenplatte - Rohbau - Dach - Fassade - Klempnerarbeiten außen | 50 | 6.25 | 6000 | 5000 | 0 | 200 | 90000 | 0 | 95200 | 90000 € für Unterauftrag- nehmer | 101200
|  | 4220 | 1 | Innenausbau | 2016-05-04 | 2016-07-22 | 56 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung des Innenausbaus | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für den Innenausbau sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: Wände, Boden, Spielbereich Tierbereich, - Ställe - Raum für Futter - Vorbereitungsraum Flure Toiletten, Sonstiges | 50 | 6.25 | 6000 | 10000 | 0 | 200 | 40000 | 0 | 50200 | 40000 € für Unterauftragnehmer | 56200
|  | 4230 | 1 | Technik | 2016-06-01 | 2016-08-23 | 60 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung der technischen Infrastuktur/Einrichtungen des Gebäudes | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen für die technischen Einrichtungen | 3310 3320 | gem. Zeichnung und Bauunterlagen zur Erstellung der technischen Infrastruktur wie Heizung, Elektrik, Sanitär, Wasser, Abwasser, Strom, Telefon,Internet etc | 30 | 3.75 | 3600 | 5000 | 0 | 200 | 30000 |  | 35200 | 30000 € für Unterauftrag- nehmer | 38800
|  | 4240 | 1 | Einrichtung | 2016-08-24 | 2016-10-25 | 45 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer zur Erstellung der gesamten Einrichtung des Gebäudes |  |  | gem. Zeichnung und Bauunterlagen: Komplette Eirichtung und Molbiliar für den Spielbereich und Tierbereich Ställe Raum für Futter Vorbereitungsraum Flure Toiletten, Sonstiges | 30 | 3.75 | 3600 | 20000 | 0 | 50 | 20000 | 0 | 40050 | 20000 € für Unterauftragnehmer | 43650
| 4300 |  | 0 | Außenbereich | [8 empty] | 70 | 8.75 | 8400 | 14000 | 0 | 150 | 19000 | 0 | 33150 |  | 41550
|  | 4310 | 1 | Tiergehege | 2016-10-12 | 2016-11-22 | 30 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Tiergeheges: | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Tiergehege mit Verbindung zum Tierbereich | 20 | 2.5 | 2400 | 4000 | 0 | 50 | 10000 | 0 | 14050 | 10000 € für Unterauftrag- nehmer | 16450
|  | 4320 | 1 | Spielgarten | 2016-10-12 | 2016-11-08 | 20 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Spielgartens | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Spielgarten | 40 | 5 | 4800 | 5000 | 0 | 50 | 5000 | 0 | 10050 | 5000 € für Unterauftrag- nehmer Verwendung der bereits vorhandenen Spielgeräte | 14850
|  | 4330 | 1 | Gartenanlage Pflasterung | 2016-10-12 | 2016-11-10 | 22 | Herr J. Macher | Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des Spielgartens | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | Gartengestaltung Schnittstelle zum Spielgarten Pflasterung | 10 | 1.25 | 1200 | 5000 | 0 | 50 | 4000 | 0 | 9050 | 4000 € für Unterauftrag- nehmer | 10250
| 4400 |  | 0 | Infrastruktur | [8 empty] | 40 | 5 | 4800 | 20900 | 0 | 300 | 6000 | 18000 | 45200 |  | 50000
|  | 4410 | 1 | Verbindungen Innen/Außen | 2016-03-15 | 2016-07-04 | 80 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer Erstellung des gesamten Gebäudes: - Bau-Vorbereitung - Erdarbeiten - Beton- und Maurerarbeiten - Dach und Klempnerarbeiten - Innenausbau - Elektrikerarbeiten Tierbereich, - Ställe - Raum fü | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen:Leitung für Versorgung für Strom, Telefon, Internet,Wasser Rohre für Abwasser Rasen und Pflaster | 20 | 2.5 | 2400 | 20000 | 0 | 100 | 1000 | 10000 | 31100 | 1000 € für Unterauftragnehmer | 33500
|  | 4420 | 1 | Strom, Wasser | 2016-03-15 | 2016-10-11 | 151 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen: Anschlüsse für Strom, Internet, Telefon | 10 | 1.25 | 1200 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 4000 | 5500 | 1000 € für Unter-auftragnehmer 4000 € für Versorgungsunternehmen | 6700
|  | 4430 | 1 | Abwasser, Abfallbeseitung | 2016-03-15 | 2016-10-11 | 151 | Herr J. Macher | Bauleitung Koordination der Arbeiten und der Unterauftragnehmer | Baugenehmigung ist erteilt Bauunterlagen sind komplett vohanden | 3310 3320 | gem. Zeichnungen und Bauunterlagen: Anschlüsse für Abwasser, Platz und Tonnen für Abfälle | 10 | 1.25 | 1200 | 500 | 0 | 100 | 4000 | 0 | 4600 | 4000 € für Unterauftrag- nehmer | 5800
| 4500 |  | 0 | Tiere | [8 empty] | 120 |  | 14400 | 0 | 200 | 100 | 5000 | 6000 | 11300 |  | 25700
|  | 4510 | 1 | Tierbeschaffung | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 43 | Frau B. Becker |  | Liste mit Daten zur Beschaffung der Tiere mit Unterauftragnehmern,Lieferanten von Tieren, Futter etc | 3220 | Die Tiere stehen zur Verifikation ( AP 5100) und Validation (AP 5200) und für den weiteren Betrieb des Kizoo's zur Verfügung | 100 | 12.5 | 12000 | 0 | 200 | 50 | 0 | 5000 | 5250 | 5000 € für Kauf der Tiere | 17250
|  | 4520 | 1 | Tierhaltung | 2016-10-25 | 2017-02-06 | 75 | Herr B. Kühn | Durchführung der Tierhaltung im Kizoo bis zur formalen Übergabe | Bericht mit Unterlagen und Daten über die zu beschaffenden Tiere (Tierart, Anzahl, Futter etc) Bericht (Version 1): Tierhaltung Vorschriften und Anweisungen zur Tierhaltung | 3220 | Artgerechte Tierhaltung | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 0 | 50 | 5000 | 1000 | 6050 | 5000 € Fremdleistung für Tiepfleger 1000 € für Futter | 8450
5000 |  |  | 0 | Test | [8 empty] | 166 | 20.75 | 19920 | 1000 | 150 | 120 | 500 | 0 | 1770 |  | 21690
| 5100 |  | 1 | Anforderungen verifizieren | 2016-11-01 | 2016-11-28 | 20 | Frau A. Wille | Verifikation der Anforderungen gem. Verifikationsmatrix | Spezifikationen und Verifikationsmatrix |  | Alle Anforderungen der Spezifikation sind erfüllt | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |  | 6100
| 5200 |  | 1 | Kinderzoo validieren | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 10 | Frau A. Wille | Probeläufe, Ermittlung von Fehlern und Schwachstellen Validation des Kizoo's | Gebäude und Einrichtugen sind fertiggestellt | 4410 | Alle Einrichtungen und Abläufe erfüllen den Vertrag mit dem Auftraggeber. | 60 | 7.5 | 7200 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |  | 7270
| 5300 |  | 1 | Verbesserungen | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 44 | Herr J. Macher | Durchführung der erfoderlichen Verbesserungen | Ergebnisse der Verifikation und Validation |  | Umsetzung der Verbesserungs- vorschläge aus den Testläufen | 40 | 5 | 4800 | 1000 | 50 | 50 | 500 | 0 | 1600 | 500 € für Unter-auftragnehmer 1000 € Material für Verbesserungen | 6400
| 5400 |  | 1 | Akzeptanztest | 2017-02-01 | 2017-02-21 | 15 | Frau A. Wille | Durchführung des Akzeptanz-Testes mit dem Auftraggeber zur Abnahme des Kizoo's | Abschluss des AP 5300 | 5100 5200 5300 | Der Kizoo ist fertig und bereit zur Übergabe an den Auftraggeber | 16 | 2 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1920
6000 |  |  | 0 | Abschluss | [8 empty] | 116 | 14.5 | 13920 | 0 | 100 | 200 | 0 | 500 | 800 |  | 14720
| 6100 |  | 1 | Formale Übergabe | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 5 | Herr E. Denker | Der Kizoo wird formal dem Kindergarten "Spielwiese e.V. übergeben | Der Kizoo ist fertig | 5400 | Der Kizoo ist formal übergeben | 16 | 2 | 1920 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 € für Dokumentation und elektr. Datenträger | 2170
| 6200 |  | 1 | Einweihungs- feier | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 5 | Herr E. Denker | Organisation und Durchführung einer Einweihungsfeier | Der Kizoo ist fertig | 6300 | Die Einweihungsfeier ist erfolgt | 20 | 2.5 | 2400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250 | 200 € Flyer "Kizoo" | 2650
| 6300 |  | 1 | Lessons Learnt, Nachkalkulation | 2017-03-08 | 2017-03-28 | 15 | Herr E. Denker | Erstellung des Abschlußberichtes Nachkalkulation Durchführung eines Wokshops zu Lessons learnt Dokumentation | AP 6200 Die formale Übergabe ist erfolgt | alle AP's | Abschlußbericht Nachkalkulation Lessons Learnt- Dokumentation | 30 | 3.75 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 € für elektr. Datenträger | 3700
| 6400 |  | 1 | Projekt auflösen | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 23 | Herr E. Denker | Schließen der Kostenstelle "Kizoo "Auflösung des Projektteams und des Projektbüros | Der Kizoo ist fertig |  | Das Projekt ist beendet | 50 | 6.25 | 6000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 6200
40
|  |  |  | Gesamt | [7 empty] | Gesamt | 2492 | 244 | 299040 | 80100 | 3000 | 4920 | 210500 | 30600 | 329120 | 0 | 628160
[13 empty] | Stunden | in Tagen | Arbeits- kosten (€) (120 € pro Stunde) | Material | Reise | Kommuni kation E-Mail, Telefon, Fax, Porto | Unterauftrag- nehmer/ Lieferant | Sonstiges | Summe der Kosten | Bemerkung | Gesamte Projekt- kosten Arbeits- kosten plus Summe der Kosten
Analyse der Daten
[5 empty] | Projektkosten Gesamt (€) | % der Gesamtkosten* | Stunden | [5 empty] | Stun den | % | % von den Gesamt- stunden** | Arbeits- kosten (€) | % von den Gesamt kosten* | Summe der Kosten ohne Arbeits-kosten (€) | % von den Gesamt kosten* | Unterauf- tragnehmer (UA) Lieferant (€) | % von den Gesamt kosten* | Material | Material (€) | % von den Gesamt kosten* | Summe UA /Lief. plus Material (€) | % von den Gesamt kosten* | Reise (€) | % von den Gesamt kosten* | Kommu- nikation (€) | % von den Gesamt kosten* | Sonst iges (€) | % von den Gesamt kosten*
| Gesamt |  |  |  | 628160 | 100 | [6 empty] | 2492 |  | 100 | 299040 | 47.6057 | 329120 | 52.3943 | 210500 | 33.5106 |  | 80100 | 12.7515 | 290600 | 46.2621 | 3000 | 0.47759 | 4920 | 0.78324 | 30600 | 4.8714
| davon Management |  |  | TA 1000 | 110000 | 17.5115 | [6 empty] | 820 |  | 32.9053 | 98400 | 15.6648 | 11600 | 1.8467 | 0 | 0 |  | 2200 | 0.35023 | 2200 | 0.35023 | 1900 | 1.7273 | 1800 | 0.28655 | 5700 | 0.90741 | TA 1000
|  | Definition |  | TA 2000 | 29900 | 4.7599 | [6 empty] | 240 |  | 9.6308 | 28800 | 4.5848 | 1100 | 0.17511 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.063678 | 600 | 0.095517 | 100 | 0.01592 | TA 2000
|  | Design |  | TA 3000 | 80350 | 12.7913 | [6 empty] | 660 |  | 26.4848 | 79200 | 12.6083 | 1150 | 0.18307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.039799 | 600 | 0.095517 | 300 | 0.047759 | TA 3000
|  | Gesamtplanung (ohne Mmgt) TA2000+3000 |  | TA2000+3000 | 110250 | 17.5513 | [6 empty] | 900 |  | 36.1156 | 108000 | 17.1931 | 2250 | 0.35819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0.10348 | 1200 | 0.19103 | 400 | 0.063678 | TA2000+3000
| Reine Baukosten | Tier-und Spielhaus |  | TA 4200 | 239850 | 38.1829 | [6 empty] | 160 |  | 6.4205 | 19200 | 3.0565 | 220650 | 35.1264 | 180000 | 28.6551 |  | 40000 | 6.3678 | 220000 | 35.0229 | 0 | 0 | 650 | 0.10348 | 0 | 0 | TA 4200
|  | Tiergehege, Spielgarten, Gartenanlage |  | TA 4300 | 41550 | 6.6146 | [6 empty] | 70 |  | 2.809 | 8400 | 1.3372 | 33150 | 5.2773 | 19000 | 3.0247 |  | 14000 | 2.2287 | 33000 | 5.2534 | 0 | 0 | 150 | 0.023879 | 0 | 0 | TA 4300
|  | Infras truktur |  | TA 4400 | 50000 | 7.9598 | [6 empty] | 40 |  | 1.6051 | 4800 | 0.76414 | 45200 | 7.1956 | 6000 | 0.95517 |  | 20900 | 3.3272 | 26900 | 4.2823 | 0 | 0 | 300 | 0.047759 | 18000 | 2.8655 | TA 4400
| Summe reine Baukosten |  |  | TA 4200+ 4300+4400 | 331400 | 52.7573 | [6 empty] | 270 |  | 10.8347 | 32400 | 5.1579 | 299000 | 47.5993 | 205000 | 32.635 |  | 74900 | 11.9237 | 279900 | 44.5587 | 0 | 0 | 1100 | 0.17511 | 18000 | 2.8655 | TA 4200+ 4300+4400
| Bau Kizoo (ohne Tiere) |  |  | TA 4100+4200 +4300+4400 | 345800 | 55.0497 | [6 empty] | 370 |  | 14.8475 | 44400 | 7.0683 | 301400 | 47.9814 | 205000 | 32.635 |  | 76900 | 12.2421 | 281900 | 44.8771 | 0 | 0 | 1500 | 0.23879 | 18000 | 2.8655 | TA 4100+4200 +4300+4400
|  | Tiere |  | TA 4500 | 25700 | 4.0913 | [6 empty] | 120 |  | 4.8154 | 14400 | 2.2924 | 11300 | 1.7989 | 5000 | 0.79598 |  | 0 | 0 | 5000 | 0.79598 | 200 | 0.031839 | 100 | 0.01592 | 6000 | 0.95517 | TA 4500
| Baukosten Kizoo (gesamt) TA 4000 |  |  |  | 371500 | 59.141 | [6 empty] | 490 |  | 19.6629 | 58800 | 9.3607 | 312700 | 49.7803 | 210000 | 33.431 |  | 76900 | 12.2421 | 286900 | 45.6731 | 200 | 0.031839 | 1600 | 0.25471 | 24000 | 3.8207 | TA 4000
|  | Test |  | TA 5000 | 21690 | 3.4529 | [6 empty] | 166 |  | 6.6613 | 19920 | 3.1712 | 1770 | 0.28178 | 500 | 0.079598 |  | 1000 | 0.1592 | 1500 | 0.23879 | 150 | 0.023879 | 120 | 0.019103 | 0 | 0 | TA 5000
|  | Abschluss |  | TA 6000 | 14720 | 2.3434 | [6 empty] | 116 |  | 4.6549 | 13920 | 2.216 | 800 | 0.12736 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.01592 | 200 | 0.031839 | 500 | 0.079598 | TA 5000
| Kontrolle Gesamt |  |  |  | 628160 | 100 | [6 empty] | 2492 | 0 | 100 | 299040 | 47.6057 | 329120 | 52.3943 | 210500 | 33.5106 |  | 80100 | 12.7515 | 290600 | 46.2621 | 3000 | 1.9024 | 4920 | 0.78324 | 30600 | 4.8714 | Gesamt
[5 empty] | Projektkosten Gesamt (€) | % der Gesamtkosten* | Stunden | [5 empty] | Stun den | % | % von den Gesamt- stunden** | Arbeits- kosten (€) | % von den Gesamt kosten* | Summe der Kosten ohne Arbeits-kosten (€) | % von den Gesamt kosten* | Unterauf- tragnehmer (UA) Lieferant (€) | % von den Gesamt kosten* | Material | Material (€) | % von den Gesamt kosten* | Summe UA /Lief. plus Material (€) | % von den Gesamt kosten* | Reise (€) | % von den Gesamt kosten* | Kommu- nikation (€) | % von den Gesamt kosten* | Sonst iges (€) | % von den Gesamt kosten*
| *Gesamt- Kosten (€) | 628160
| **Gesamt stunden | 2492
Note on V11: User:

## PSP
Ebene | [5 empty] | Kizoo
1 | [6 empty] | Prozent |  |  |  | Die Prozentzahlen und die Gesamtsumme sind zur Durchführung von Analysen veränderbar
Gesamtkosten
Teilaufgabe
AP
2 | 1000 |  | 2000 |  |  | 3000 |  |  | 4000 |  |  |  | 5000 | 6000
| Management |  | Definition |  |  | Design |  |  | Bau |  |  |  | Test | Abschluss
3 | 1100 | 2100 | 2200 | 2300 | 3100 | 3200 | 3300 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 5100 | 6100
| Projekt- leitung | Ziele/ Anforder- ungen | Konzept | Vorläufige Baseline | Spezifikation u. Zeichnungen | Tiere | Baseline | Bauleitung | Tier- und Spielhaus | Außenbereich | Infrastruktur | Tiere | Anforder- ungen verifizieren | Formale Übergabe
| 1200 | 2110 | 2210 |  | 3110 | 3210 | 3310 |  | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 5200 | 6200
| Projektbüro Dokumentation | Sammlung, Analyse d. Anforderungen | Gebäude-einrichtung/Anlage |  | Tier- u. Spielhaus | Tierauswahl | Bau-unterlagen |  | Rohbau | Tiergehege | Verbindungen Innen/Außen | Tier- beschaffung | Kinderzoo validieren | Einweihungs-feier
| 1300 | 2120 | 2220 |  | 3120 | 3220 | 3320 |  | 4220 | 4320 | 4420 | 4520 | 5300 | 6300
| Controlling | Anforderungen definieren u. verhandeln | Vorauswahl Tiere |  | Außenbereich | Vorbereitung Tierbeschaffung | Bauge- nehmigung |  | Innen- ausbau | Spielgarten | Strom, Wasser | Tierhaltung | Verbesser- ungen | Lessons Learnt, Nach- kalkulation
| 1400 |  |  |  | 3130 |  |  |  | 4230 | 4330 | 4430 |  | 5400 | 6400
| Risiko-management |  |  |  | Infrastruktur |  |  |  | Technik | Garten- gestaltung Pflasterung | Abwasser, Abfallbeseitung |  | Akzeptanz- test | Projekt auflösen
| 1500 | [7 empty] | 4240
| Qualitäts- / Konfigurations management | [7 empty] | Einrichtung
1600
Vertrags- management
1700
Stakeholder- rmanagement
| Management |  | Definition |  |  | Design |  |  |  | Bau |  |  | Test | Abschluss
| Summe TA1000 |  | Summe TA2000 |  |  | Summe TA3000 |  |  |  | Summe TA4000 |  |  | Summe TA5000 | Summe TA6000
in % | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
in Euro | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Gebäude plus Anlagen 4200,4300. 4400 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
[9 empty] | 4200 | 0
[9 empty] | Tier- und Spielhaus | 0
[9 empty] | 4300 | 0
[9 empty] | Außenbereich | 0
[9 empty] | 4400 | 0
[9 empty] | Infrastruktur | 0
[9 empty] | 4500 | 0
[9 empty] | Tiere | 0

## K-Sch PSP TopDow630T€
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Projektstrukturplan des Kinderzoos (KIZOO) mit "Top down"- Kostenschätzung (Annahme: 600T€ Gesamtkosten)
|  |  |  | Version | 1
|  |  |  | Datum | 15.7.2015
Ebene | [6 empty] | Kizoo
1 | [6 empty] | 100 | % |  |  |  |  | Die Prozentzahlen und die Gesamtsumme sind zur Durchführung weiterer Analysen veränderbar
[6 empty] | Gesamtsumme | 630000 | €
Teilaufgabe
AP
2 | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 5000 | 6000 | Quersumme
| Management |  | Definition |  |  |  | Design |  |  |  | Bau |  |  |  | Test | Abschluss
| 8 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 70 |  |  |  | 4 | 2 | 100
| 50400 |  | 37800 |  |  |  | 63000 |  |  |  | 441000 |  |  |  | 25200 | 12600 | 630000
3 | 1100 | 2100 | 2200 | 2300 |  | 3100 | 3200 |  | 3300 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 5100 | 6100
| Projekt- leitung | Ziele/ Anforder- ungen | Konzept | Vorläufige Baseline |  | Spezifikation u. Zeichnungen | Tiere |  | Baseline | Bauleitung | Tier- und Spielhaus | Außenbereich | Infrastruktur | Tiere | Anforder- ungen verifizieren | Formale Übergabe
| 1.6 | 0.6 | 1.8 | 3.6 |  | 4 | 2 |  | 4 | 1.4 | 56 | 7 | 2.1 | 3.5 | 1 | 0.4
| 10080 | 3780 | 11340 | 22680 |  | 25200 | 12600 |  | 25200 | 8820 | 352800 | 44100 | 13230 | 22050 | 6300 | 2520
| 1200 | 2110 | 2210 |  |  | 3110 | 3210 |  | 3310 |  | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 5200 | 6200
| Projektbüro Dokumentation | Sammlung, Analyse d. Anforderungen | Gebäude-einrichtung/Anlage |  |  | Tier- u. Spielhaus | Tierauswahl |  | Bau-unterlagen |  | Rohbau | Tiergehege | Verbindungen Innen/Außen | Tier- beschaffung | Kinderzoo validieren | Einweihungs-feier
| 3.2 | 0.18 | 0.72 |  |  | 2.8 | 1.2 |  | 3.2 |  | 11.2 | 1.4 | 0.84 | 1.75 | 1.6 | 0.4
| 20160 | 1134 | 4536 |  |  | 17640 | 7560 |  | 20160 |  | 70560 | 8820 | 5292 | 11025 | 10080 | 2520
| 1300 | 2120 | 2220 |  |  | 3120 | 3220 |  | 3320 |  | 4220 | 4320 | 4420 | 4520 | 5300 | 6300
| Controlling | Anforderungen definieren u. verhandeln | Vorauswahl Tiere |  |  | Außenbereich | Vorbereitung Tierbeschaffung |  | Bauge- nehmigung |  | Innen- ausbau | Spielgarten | Strom, Wasser | Tierhaltung | Verbesser- ungen | Lessons Learnt, Nach- kalkulation
| 0.4 | 0.42 | 1.08 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 16.8 | 4.9 | 0.63 | 1.75 | 0.8 | 0.8
| 2520 | 2646 | 6804 |  |  | 5040 | 5040 |  | 5040 |  | 105840 | 30870 | 3969 | 11025 | 5040 | 5040
| 1400 |  |  |  |  | 3130 |  |  |  |  | 4230 | 4330 | 4430 |  | 5400 | 6400
| Risiko-management |  |  |  |  | Infrastruktur |  |  |  |  | Technik | Garten- gestaltung Pflasterung | Abwasser, Abfallbeseitung |  | Akzeptanz- test | Projekt auflösen
| 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 16.8 | 0.7 | 0.63 |  | 0.6 | 0.4
| 2520 |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | 105840 | 4410 | 3969 |  | 3780 | 2520
| 1500 | [9 empty] | 4240
| Qualitäts- / Konfigurations management | [9 empty] | Einrichtung
| 0.4 | [9 empty] | 11.2
| 2520 | [9 empty] | 70560
1600
Vertrags- management
0.4
2520
1700
Stakeholder- rmanagement
1.6
10080
| Management |  | Definition |  |  |  | Design |  |  |  | Bau |  |  |  | Test | Abschluss
| Summe TA1000 |  | Summe TA2000 |  |  |  | Summe TA3000 |  |  |  | Summe TA4000 |  |  |  | Summe TA5000 | Summe TA6000
in % | 8 |  | 6 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2
in Euro | 50400 |  | 37800 |  |  |  | 63000 | [7 empty] | 25200 | 12600
Gebäude plus Anlagen 4200,4300, 4400
[10 empty] | 65.1 |  | 4200 | 56
[10 empty] | 410130 |  | Tier- und Spielhaus | 352800
[12 empty] | 4300 | 7
[12 empty] | Außenbereich | 44100
[12 empty] | 4400 | 2.1
[12 empty] | Infrastruktur | 13230
[12 empty] | 4500 | 3.5
[12 empty] | Tiere | 22050

## K-Schätzg PSP Topdown500T€
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Prjoektstrukturplan des Kinderzoos (KIZOO) mit "Top down"- Kostenschätzung (Annahme 500T€ Gesamtkosten)
|  |  |  | Version | 1
|  |  |  | Datum | 15.7.2015
Ebene | [6 empty] | Kizoo
1 | [6 empty] | 100 | % |  |  |  |  | Die Prozentzahlen und die Gesamtsumme sind zur Durchführung weiterer Analysen veränderbar
[6 empty] | Gesamtsumme | 500000 | €
Teilaufgabe
AP
2 | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 5000 | 6000 | Quersumme
| Management |  | Definition |  |  |  | Design |  |  |  | Bau |  |  |  | Test | Abschluss
| 8 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 70 |  |  |  | 4 | 2 | 100
| 40000 |  | 30000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 350000 |  |  |  | 20000 | 10000 | 500000
3 | 1100 | 2100 | 2200 | 2300 |  | 3100 | 3200 |  | 3300 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 5100 | 6100
| Projekt- leitung | Ziele/ Anforder- ungen | Konzept | Vorläufige Baseline |  | Spezifikation u. Zeichnungen | Tiere |  | Baseline | Bauleitung | Tier- und Spielhaus | Außenbereich | Infrastruktur | Tiere | Anforder- ungen verifizieren | Formale Übergabe
| 1.6 | 0.6 | 1.8 | 3.6 |  | 4 | 2 |  | 4 | 1.4 | 56 | 7 | 2.1 | 3.5 | 1 | 0.4
| 8000 | 3000 | 9000 | 18000 |  | 20000 | 10000 |  | 20000 | 7000 | 280000 | 35000 | 10500 | 17500 | 5000 | 2000
| 1200 | 2110 | 2210 |  |  | 3110 | 3210 |  | 3310 |  | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 5200 | 6200
| Projektbüro Dokumentation | Sammlung, Analyse d. Anforderungen | Gebäude-einrichtung/Anlage |  |  | Tier- u. Spielhaus | Tierauswahl |  | Bau-unterlagen |  | Rohbau | Tiergehege | Verbindungen Innen/Außen | Tier- beschaffung | Kinderzoo validieren | Einweihungs-feier
| 3.2 | 0.18 | 0.72 |  |  | 2.8 | 1.2 |  | 3.2 |  | 11.2 | 1.4 | 0.84 | 1.75 | 1.6 | 0.4
| 16000 | 900 | 3600 |  |  | 14000 | 6000 |  | 16000 |  | 56000 | 7000 | 4200 | 8750 | 8000 | 2000
| 1300 | 2120 | 2220 |  |  | 3120 | 3220 |  | 3320 |  | 4220 | 4320 | 4420 | 4520 | 5300 | 6300
| Controlling | Anforderungen definieren u. verhandeln | Vorauswahl Tiere |  |  | Außenbereich | Vorbereitung Tierbeschaffung |  | Bauge- nehmigung |  | Innen- ausbau | Spielgarten | Strom, Wasser | Tierhaltung | Verbesser- ungen | Lessons Learnt, Nach- kalkulation
| 0.4 | 0.42 | 1.08 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 16.8 | 4.9 | 0.63 | 1.75 | 0.8 | 0.8
| 2000 | 2100 | 5400 |  |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 84000 | 24500 | 3150 | 8750 | 4000 | 4000
| 1400 |  |  |  |  | 3130 |  |  |  |  | 4230 | 4330 | 4430 |  | 5400 | 6400
| Risiko-management |  |  |  |  | Infrastruktur |  |  |  |  | Technik | Garten- gestaltung Pflasterung | Abwasser, Abfallbeseitung |  | Akzeptanz- test | Projekt auflösen
| 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 16.8 | 0.7 | 0.63 |  | 0.6 | 0.4
| 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 84000 | 3500 | 3150 |  | 3000 | 2000
| 1500 | [9 empty] | 4240
| Qualitäts- / Konfigurations management | [9 empty] | Einrichtung
| 0.4 | [9 empty] | 11.2
| 2000 | [9 empty] | 56000
1600
Vertrags- management
0.4
2000
1700
Stakeholder- rmanagement
1.6
8000
| Management |  | Definition |  |  |  | Design |  |  |  |  | Bau |  |  | Test | Abschluss
| Summe TA1000 |  | Summe TA2000 |  |  |  | Summe TA3000 |  |  |  |  | Summe TA4000 |  |  | Summe TA5000 | Summe TA6000
in % | 8 |  | 6 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2
in Euro | 40000 |  | 30000 |  |  |  | 50000 |  |  | Gebäude plus Anlagen 4200,4300. 4400 |  |  |  |  | 20000 | 10000
59.57
325500
[11 empty] | 4200 | 56
[11 empty] | Tier- und Spielhaus | 280000
[11 empty] | 4300 | 1.47
[11 empty] | Außenbereich | 35000
[11 empty] | 4400 | 2.1
[11 empty] | Infrastruktur | 10500
[11 empty] | 4500 | 3.5
[11 empty] | Tiere | 17500