## Reviewplan
© Meyer/Reher, Projektmanagement - Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 OnlinePLUS Zusatzinformationen Springer Gabler - www.springer-gabler.de
Reviewplan Kizoo
[5 empty] | Version | 1
[5 empty] | Datum | 15.07.2015
Meilenstein/ Review | Datum | Bezeichnung | Arbeitspaket | Aufgabe, Sinn des Reviews | Bemerkung |  | Wer ist am Review beteiligt?
jour fix |  | Projektmeeting | 1100 Projektleitung | wöchentlicher Review gemäß Standardagenda | Vergleich Soll/Ist-Zustand der Arbeitspakete Probleme, Risiken |  | Projekt-Kernteam
Definition
M2 | 2015-06-30 | Kick-off | 1100 Projektleitung | Offizieller Start des Projekts nach Genehmigung des Charters, Information des Projektteams | Analyse des Charters, Information des Projektteams |  | Projekt-Kernteam und weitere Mitarbeiter im Projekt
PDR1 | 2015-08-10 | Vorläufiges Design-Review | 2300 vorläufige Baseline | Vorstellung des gesamten Konzepts und des Produkbaumes und der Anforderungsdefinition beim Auftraggeber | Analyse und Genehmigung der Anforderungsdefinition (Systemspezifikation Ebene1) |  | Auftraggeber, Projektleiter Systemarchitekt und weitere Projektmitarbeiter
PDR2 | 2015-08-10 | Vorläufige Tierauswahl | 2300 vorläufige Baseline | Vorstellung der Tierauswahl beim Auftraggeber | Vorläufige Genehmigung der Tierauswahl durch den Auftraggeber. Wichtiger Entscheidungspunkt, da die Tierauswahl (Art und Anzahl) entscheidende Designtreiber sind. |  | Auftraggeber, Projektleiter Systemarchitekt und weitere Projektmitarbeiter
Design
CDR | 2015-11-17 | Kritisches Design-Review | 3310 Baunterlagen | kritische Überprüfung des gesamten Designs durch den Auftraggeber | Überprüfung aller Design-Unterlagen durch den Auftraggeber. Erforderliche Änderungen werden abgesprochen |  | Auftraggeber, Projektleiter Systemarchitekt und weitere Projektmitarbeiter
M3 | 2015-11-30 | Freigabe der Baseline | 3310 Baunterlagen | Baseline wird durch Auftraggeber abgenommen | Der Auftrageber gibt den Design frei |  | Auftraggeber Projektleiter
Bau
A1 | 2016-03-15 | Baunterlagen-Check | 4100 Bauleitung | Überprüfung der Bauunterlagen auf Vollständigkeit vor Baubginn | Der Check der Baunterlagen auf Vollständigkeit ist vergleichbar mit einem Review der Unterlagen vor einem Test (Test Readiness Review (TRR)) |  | Bauleiter Projektleiter
A2 | 2015-04-30 | Abnahme Rohbau | 4210 Rohbau | Der Rohbau wird durch den Auftraggeber abgenommen | Der Meilenstein "Fertigstellung des Rohbaus" wird oft auch als Zahlungsmeilenstein genutzt |  | Auftraggeber, Projektleiter, Bauleiter
A3 | 2016-07-25 | Abnahme Innenausbau | 4220 Innenausbau | Der Innenausbau wird durch den Auftraggeber abgenommen |  |  | Auftraggeber, Projektleiter, Bauleiter
A4 | 2016-08-30 | Abnahme: Technik | 4230 Technik | Die Technik wird durch den Auftraggeber abgenommen | evtl. weiterer Zahlungsmeilenstein |  | Auftraggeber, Projektleiter, Bauleiter
Test
A5 | 2017-02-14 | Akzeptanz-Test | 5400 Akzeptanztest | Der gesamte Kizoo wird durch einen Test (Probelauf) durch den Auftraggeber akzeptiert. | beim erfolgreichen Test sind alle Lieferobjekte gemäß Vertrag vom Auftraggeber akzeptiert. Im Falle von Beanstandungen sind die Mängel zu beseitigen |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projekt-Kernteam und weitere Mitarbeiter im Projekt
Abschluss
E1 | 2017-02-24 | Formale Übergabe | 6100 Formale Übergabe | Übergabe der Lieferobjekte in die Verantwortung des Auftraggebers bzw. die Leitung und Mitarbeitern des Kindergartens | Die Verantwortung ist an den Auftraggeber übergeben. Das Projektteam ist entlastet. |  | Projekt-Kernteam und weitere Mitarbeiter im Projekt
E2 | 2017-03-15 | Internes Abschluss-Review | 6300 Lessons Learnt | Projektabschlus und Lessons Learnt werden diskutiert | Das Projektteam kommt letztmalig zusammen |  | Projekt-Kernteam und weitere Mitarbeiter im Projekt
M1: Projektstart: Projektauftrag (Charter) soll erstellt werden |  |  |  | 2015-04-01
M2: Charter ist verabschiedet |  |  |  | 2015-06-30
M3: Baseline ist abgenommen |  |  |  | 2015-11-30
M4: Baugenehmigung ist erteilt |  |  |  | 2016-02-28
M5: Kinderzoo ist fertig |  |  |  | 2016-12-31
M6: Projektende |  |  |  | 2017-03-31