## Slide 1
Projekte und Projektmanagement
Siegfried von Känel
Animierte PowerPoint-Folien zu ausgewählten Grafiken
Hinweise:
Start der Präsentation: Funktionstaste [F5] drücken oder über Menü „Bildschirmpräsentation“.
Im Weiteren immer mit dem Mauszeiger solange auf die Folienfläche klicken,
bis das das kleine rote Viereck erscheint.
Kapitel 4

## Slide 2
SOLL
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Projektplanung
Projekt-Leitung/-Organisation
Projekt-management
Aufgaben
Steuerung der Projektausführung, Team-Führung

## Slide 3
Termin, Projektdauer
Aufwand, Kosten
Qualität der Ausführung und des Ergebnisses
Inhalt, Leistungs-umfang, Quantität
Projektmanagement: Magisches Viereck („Teufelsquadrat“)
Fall 1
Fall 1
Fall 2
Fall 2
Fall 2
Gleichgewicht
Fall 1: Projektdauer verkürzen
Fall 2: Qualität erhöhen

## Slide 4
Ausgangspunkt: Projektstrukturplan
Aufwandschätzung, Ablauf- und Terminplanung
Wann werden welche Ressourcen benötigt? (Kapazitätsermittlung)
Ressourcenplanung, Belsatungsplanung
SOLL-IST-Abgleich
Alles okay?
NEIN
JA
Aufwandschätzung, Kostenplanung
Daten
Daten
Projektplanung: Ablauf [1]
Folgeblatt

## Slide 5
Finanzmittelplanung, Liquiditätsplanung
Alles okay?
NEIN
JA
Daten
Budget eingehalten?
NEIN
JA
Verträge
Projektplanung: Ablauf [2]

## Slide 6
Gesamtaufgabe (Projekt)
Teilprojekt TP 1
Teilprojekt TP n
…
…
Teilaufgabe TA 1
Teilaufgabe TA m
…
…
…
…
AP-Beschreibung
Ablaufplanung
Projektstruktur-planung
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

## Slide 7
Ablaufplanung: Anordnungsbeziehungen

## Slide 8
Ablaufplanung: Netzplantechnik
VPN, VKN

## Slide 9
Ressourcenplanung

## Slide 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zeitachse [Tage]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Ressourceneinsatz [Personen]
A
C
D
G
F
H
Kapazitätsgrenze = 20
B
E
30
28
25
Arbeitsmenge A =
= RB(H) * DV(H) = 10 [P] * 3 [d] = 30 [Pd]
Belastungsplanung [1]

## Slide 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zeitachse [Tage]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Ressourceneinsatz [Personen]
A
B
C
D
E
G
E
F
H
Kapazitätsgrenze = 20
Belastungsplanung [2]
B
D
G
E

## Slide 12
Grobplanung (Ermittlung /Schätzung) der Kosten der Teilprojekte
Übergang zur Feinplanung nach Teilaufgaben, Arbeitspaketen mit Beachtung der Ablauf- und Zeitstruktur
Ermittlung/Schätzung der Kosten nach Kostenarten, Kostenstellen und Arbeitspaketen
Zurechnung von Interface-Kosten, Kosten der Projektleitung und von Projekt-Fixkosten
Top-down-Planung
Bottom-up-Planung
Projektkosten
Projektkostenplanung

## Slide 13
Projekt-initiierung
Eigene Mittel
Beteiligungen
Zuschüsse
Kredite
Möglichen Quellen
Außenfinanzierung
Cashflow
Innenfinanzierung
Summe der voraussichtlich verfügbaren Finanzmittel
Reichen die Mittel aus?
JA
Projektaufrag, Pflichtenheft
Projekt-Planung
Weiter prüfen?
JA
JA
Erneutes Prüfen des Finanzmittelbedarfs
NEIN
NEIN
Finanzmittelplanung
Analysen, Aufwand-schätzungen
Finanzmittelbedarf

## Slide 14
Zeitachse
Zeitachse
Termin des ge-planten Projekt-abschlusses
Projekt-beginn
Kosten
Kostensummenlinie
Phase 1
Ab-schluss
Start
Phase n
Finanzmittel-bedarf
Finanzmittelzuweisung zum Projektstart
Finanzmittelzuweisung nach Abschuss
Finanzmittelzuweisung nach Arbeitsfortschritt
Finanzmittelzuweisung nach Terminen
Kostenanfall <> Finanzmittelbereitstellung

## Slide 15
Hauptauftrag-nehmer 1
Hauptauftrag-nehmer m
General-auftrag-nehmer
Auftrag-geber
Vertrag
V
V
V
V
Nachauftrag-nehmer 1
V
PM
AG
Profi
Ab-schluss
Start
Projekt
…
…
…
V
V
= Vertrag
Vertragsmanagement
Bank
V
Nachauftrag-nehmer n
Nachauftrag-nehmer k