**Siegfried von Känel**

**Projekte und Projektmanagement**

**Projektstrukturplan zum Fallbeispiel FB 01**

**Hinweis zum Vorgehen:**

Um in der SmartArt-Grafik von MS Excel die gewählte numerische Kodierung der Elemente des PSP beizubehalten, werden in der nachstehenden Gliederung die Kode-Bezeichnungen mit in den Text eingeordnet.

Die nachstehende Gliederung des PSP ist mit Maustaste zu markieren und dann mit <Strg>+<C> in den Zwischenspeicher zu bringen.

Weitere Hinweise dann in der Excel-Datei.

1. [1.] Produktionsverlagerung eines Betriebsteils
   1. [1.1] Umbau der bisherigen Lagerhalle
      1. [1.1.1] Beseitigung von Altlasten
      2. [1.1.2] Maurerarbeiten
      3. [1.1.3] Malerarbeiten
      4. [1.1.4] Elektrotechnische Arbeiten
      5. ]1.1.5] Medienanschlüsse (Wasser, Abwasser, Gas)
   2. [1.2] Demontage aller Anlagen
      1. [1.2.1] Demontage Maschinen
      2. [1.2.2] Demontage restlicher Anlagen
      3. [1.2.3] Verpackungsarbeiten
      4. [1.2.4] Aufräumarbeiten
   3. [1.3] Beschaffung neuer Anlagen
      1. [1.3.1] Investitionsplanung
      2. [1.3.2] Lieferantenauswahl, Vertragsarbeiten
      3. [1.3.3] Anlieferung neuer Anlagen, Abnahme
      4. [1.3.4] Abwicklung Bezahlung u. a.
   4. [1.4] Transport der demontierten Anlagen
      1. [1.4.1] Logistikplanung, Verträge
      2. [1.4.2] Verladen Maschinen, Transporte
      3. [1.4.3] Verladen restlicher Anlagen, Transporte
      4. [1.4.4] Abwicklung Bezahlung u. a.
   5. [1.5] Montage aller Anlagen am neuen Standort, Testbetrieb
      1. [1.5.1] Montage aller Maschinen
      2. [1.5.2] Montage aller sonstigen Anlagen
      3. [1.5.3] Diverse Anschlussarbeiten
      4. [1.5.4] Testbetrieb mit allen Anlagen, Abnahme