## 1 Ablauf Aufbau Projektteam
1: Ablauf Aufbau Projektteam
Schritt | Wer? | Was? | Wie genau?
1 | Stakeholder | besetzt Rolle des Projektmanagers
2 | Projektmanager | liest dieses Buch
3 | Projektmanager und Sparringspartner | Erstellung der fachlichen Anforderungen | 1. Jeder füllt für sich Vorlage 2: Übersicht über die fachlichen Anforderungen aus (10 min).
2. Gemeinsamer Abgleich von Vorlage 2 und Erstellen einer gemeinsamen Übersicht über die fachlichen Anforderungen (20 min).
4 | Projektmanager und Sparringspartner | Erstellung der Auswahl der Projektteam-Mitglieder | 1. Eintragen der potenziellen Kandidaten durch Projektmanager und Sparringspartner unabhängig voneinander (Vorlage 3).
2. Gemeinsamer Abgleich aller Kandidaten-Sheets und Festlegung des Teams (60 min)
5 | Stakeholder und Team | Kick-off-Meeting mit (60 min) | Der Projektmanager stellt diese drei Themen vor: - Projekt-Thema - Projekt-Team - Rollenverteilung aus organisatorischer Sicht
6 | Projektmanager und Teammitglieder | Einzelgespräche | Besprechung folgender Punkte: - persönlich besser kennenlernen - beiderseitige Wünsche und Befürchtungen in Bezug auf das Projekt besprechen
7 | Alle Teammitglieder | lesen die 5 Prinzipien | siehe Vorlage 4
8 | Projektteam | 6. Teammeeting | - Erläuterung der fünf Grundprinzipien - Teamcommitment erarbeiten und schriftlich fixieren und von allen unterschreiben lassen - Besprechung jeder einzelnen Rolle im Team inklusive der verschiedenen Verantwortlichkeiten sowohl inhaltlicher als auch organisatorischer Art
Projektstart

## 2 fachliche Anforderungen an da
2: Fachliche Anforderungen an das Projektteam
(Kursiv geschriebene Inhalte sind beispielhafte Eintragungen)
Fachliche Anforderungen | Personenstärke
Projektmanagement | 1
Konzeption / UX | 0.5
Design | 1.5
BI / Analytics | 1
HTML | 2
Java / PHP | 3
Hinweis zur Personenstärke: Diese Spalte dient nur zur ersten Orientierung, denn manche Kompetenzen braucht man mehrfach im Team (in unserem Beispiel Software-Entwickler), es können aber auch mehrere Kompetenzen von einem Kollegen abgedeckt werden (in unserem Beispiel Konzeption / UX & Design).

## 3 Kandidaten-Sheets
3: Kandidaten-Sheets
(Kursiv geschriebene Inhalte sind beispielhafte Eintragungen)
Name des Kandidaten: | Tim Wilms
Fachliche Kompetenzen (benötigte Hard Skills): | BI / Analytics
Vorhandene Hard Skills: | 1. schnelle Analysen mit gutem Fazit
2. Marktrecherchen auch in Englisch
3. guter Projektmanager
Soft Skills: | 1. pragmatischer Denker
2. Hohe Lösungsorientiertheit
3. kann Analysen anschaulich erklären
Delegationsfähigkeit: | 2018-07-06
Stufe 1: sehr uneingenständig bis Stufe 7: fast vollständig autark
Typus: | "Der Ehrgeizige"
entsprechend Teil 1: Die verschiedenen Charaktere im Team
Qualitätsstandard: | 80 %
entsprechend Teil 2, Prinzip 1
Innere Zielsetzungen: | braucht viel Anerkennung, nicht nur am Ende des Projektes
entsprechend Teil 1: Zielsetzungen
Sonstige Kommentare: | Fachlich sehr gut, er muss aber bzgl. Geschwindigkeit und Austausch im Team auf seine Kooperation achten!
Drucken Sie sich dieses Sheet mindestens 10-15 mal aus, damit Sie alle in Frage kommenden Kandidaten aufstellen können.

## 4 Die 5 Grundprinzipien
4: Die 5 Grundprinzipien
Prinzip | Erklärung
Prinzip 1: Unnötiges weglassen | Fokus auf tatsächliche Arbeit, Streichen von unnötigen Meetings, Diskussionen, überdimensionerter Planung, Feedback-Schleifen und Produkt-Features
Prinzip 2: Transparenz | Jeder im Projekt erhält alle Informationen, die er braucht, und gibt von sich aus alle Informationen, die andere von ihm brauchen.
Prinzip 3: Einfach mal machen | Fokus auf schnelle Umsetzung und Lernen, Mut zu Fehlern, produktive Arbeitsatmosphäre
Prinzip 4: Klarheit | Strukturen und Entscheidungswege müssen jedem klar sein, alle Beteiligten bemühen sich um klare Kommunikation.
Prinzip 5: Erwachsene wie Erwachsene behandeln | Rechte und Pflichten halten sich die Waage, Rücksichtnahme in sinnvollem Maß, Eigenverantwortung für Commitments und Tasks

## 5 Commitment-Sheet
5: Commitment-Sheet
(Kursiv geschriebene Inhalte sind beispielhafte Eintragungen)
Grundprinzip | Commitment | Beschreibung
Grundprinzip 1 bis 5 | Die 5 Grundprinzipien der Katana-Methode | Ich committe mich auf die Einhaltung der 5 Grundpizipien entsprechend dem Handout (Prinzip 1: Unnötiges weglassen, Prinzip 2: Transparenz, Prinzip 3: Einfach mal machen, Prinzip 4: Klarheit, Prinzip 5: Erwachsene wie Erwachsene behandeln).
Grundprinzip 1: Unnötiges weglassen | Planung nach agilem Ansatz | Naheliegende Tätigkeiten plane ich detaillierter als weiter entfernte Todos. Nur unmittelbar bevorstehende Arbeiten plane ich wirklich gründlich durch. Wenn die Planung länger dauert als die Umsetzung selbst, lasse ich die Planung ganz weg.
| Inhaltlich nur das, was wirklich nötig ist | Bei der inhaltlichen Planung und Umsetzung des Projektes halte ich es möglichst einfach, um schnell vorankommen zu können und mich nicht zu verlieren in unnötigen Features und Planungen.
| Arbeiten nach agilem Ansatz | Ich gehe beim Arbeiten möglichst iterativ vor, um nach kurzer Zeit eine erste Version fertig zu haben, die dann verbessert wird, um möglichst schnell eine zweite Version zu haben, die dann wieder verbessert wird usw.
| Feedback-Schleifen auf notwendiges Minimum reduzieren | Jeder im Projektteam darf seine Meinung zu etwas äußern, aber es muss auch klar sein, dass nicht jede Meinung berücksichtigt werden kann, ohne dass dies persönlich genommen wird und es sich damit auf die weitere Arbeitsleistung auswirkt. Ich akzeptiere getroffene Entscheidungen und trage sie mit, auch wenn es nicht immer meiner Meinung entspricht.
| Einhaltung des gewünschten Qualitätsstandards des Projektes | Ich versuche bestmöglich die Einhaltung eines 80% - Qualitätsstandard. D.h. ich liefere keine 100-prozentige Perfektion ab, aber auch keinen fragilen Prototyp. Nur beim Thema Daten und Datensicherheit liefern wir die notwendige 100%ige Lösung.
| Nur wirklich zwingend benötigte neue Tools einführen | Nur wenn ein neues Tool eine wirkliche Zeitersparnis bringt und diese auch von Anfang an unter Beweis stellt, hat ein Tool eine Daseinsberechtigung und es darf eingeführt bzw. verwendet werden.
Grundprinzip 2: Transparenz | Transparenz | Ich sorge für absolute Transparenz bei allen für das Projekt relevanten Informationen. Und ich sorge für Informationsgleichheit im Projekt, das heißt, jeder hat dieselben Informationen zur Verfügung. Dies erreiche ich durch aktives Vorleben, durch das Einfordern von Transparenz, durch das Aufmerksammachen auf mangelnde Transparenz und durch das Schaffen und Nutzen von einfachen Systemen.
| Kontrolle | Ich akzeptiere, dass Kontrolle mit "Kontrolle über das Geschehen behalten" zu tun hat - und es hierfür erforderlich ist, dass Informationen zum Geschehen vorliegen.
Grundprinzip 3: Einfach mal machen | Geimeinsame Regeln | Ich unterstütze das Vereinbaren von gemeinsamen Regeln, da es die Zusammenarbeit vereinfacht und sich alle wie Erwachsene zueinander verhalten können.
| "Könnte, müsste, sollte" | Ich versuche, in Diskussionen den Konjunktiv zu vermeiden und stattdessen konkrete, aktive Vorschläge zu machen.
| Produktive Arbeitsatmosphäre | Ich schaffe zusammen mit meinem Team eine absolut disziplinierte und allein auf das Projekt fokussierte Arbeitsatmosphäre, die für alle zu einem befriedigenden Gefühl führt.
| Umgang mit Fehlern | Ich gebe Fehler unmittelbar nach Erkennen auch dem Team bekannt und stehe zu meinen Fehlern. Wenn andere Fehler machen, versuchen wir gemeinsam daraus zu lernen, verkneifen uns jedweden Spruch oder negativen Kommentar dazu.
| Netto-Arbeitszeit | Ich committe mich, bei einem 8-Stunden-Arbeitstag 6 Stunden wirkliche Netto-Arbeitszeit zu leisten.
| Pausen | Ich committe mich, immer mindestens 75 Minuten am Stück zu arbeiten, um einen gewissen Flow-Effekt beim Arbeiten zu erzielen. Ich achte darauf, andere nicht aus der Arbeit heraus zu reißen.
| Gespräche im Projektraum | Private Gespräche ebenso wie Gespräche, die inhaltlich nichts mit dem Projekt zu tun haben, verlagere ich auf die Pausen.
| Handynutzung und Nutzung von Messengern | Ich nutze mein Handy nur in den Pausen und habe es ansonsten lautlos gestellt und schaue nicht ständig aufs Display.
Grundprinzip 4: Klarheit | Klarheit in der Kommunikation | Wenn ich eine Information weitergebe, sorge ich dafür, dass sie von allen verstanden wird. Wenn ich eine Information erhalte, sorge ich dafür, dass ich sie wirklich verstehe.
Grundprinzip 5: Erwachsene wie Erwachsene behandeln | persönliches Commitment | Nicht nur das Team als Ganzes verpflichtet sich, alles in unserer Macht stehende zu tun, damit das Projekt ein Erfolg wird, sondern auch ich persönlich committe mich und stehe auch dafür gerade, wenn eine Deadline nicht gehalten oder ein Fehler gemacht wurde.
| Commitment auf das Projektende | Ich verpflichte mich darauf, alle geplanten Deadlines und das geplante Projektende einzuhalten und mein Bestes zu geben, damit wir diese Termine erreichen.
Datum: Unterschrift aller Projektteam-Mitglieder:

## 6 Ablauf der Planung
6: Ablauf der Planung
Wann? | Was?
Im Vorfeld | Startzeitpunkt für das Projekt-Team organisieren
bereits bekannte Termine ansetzen (z.B. Stakeholder-Interviews)
Eigenwerbung für das Projekt organisieren
Tag 1 | Projekt-Vision aus grober Ein-Satz-Anforderung formulieren
Kurze Beschreibung der beinhalteten Elemente und Funktionen
Bündelung vorhandener Ideen aus Backlog
Aushang auf Grundlage der Kurzbeschreibung erstellen und aufhängen
Teammail und Intranet-Beitrag erstellen und verschicken
weitere mögliche Eigenwerbung organisieren (falls nicht bereits im Vorfeld geschehen)
Stakeholder-Interviews für den Folgetag terminieren
Tag 2 | Stakeholder-Interviews durchführen
Stakeholder-Interviews in Planung einfließen lassen
Tag 3 | Planung und Projekt-Organisation durch Projektmanager
Tag 4 | Planung und Projekt-Organisation durch Projektmanager
Tag 5 | Interne Crowdsourcing-Ergebnisse in Planung einfließen lassen
Tag 6 | Projektbeginn
Inhalte der ersten Version beschließen
Zeitliche Abschätzung der ersten Version abschließen
Transparentes Visualisieren der Tasks, der Bearbeiter und der zeitlichen Einschätzung
Beginn der Arbeiten an den eigentlichen Tasks
Tag X | Inhalte der zweiten Version beschließen
Zeitliche Abschätzung der zweiten Version abschließen
Transparentes Visualisieren der Tasks, der Bearbeiter und der zeitlichen Einschätzung
Beginn der Arbeiten an den eigentlichen Tasks

## 7 Ideen-Scoring
7: Ideen-Scoring
(Kursiv geschriebene Inhalte sind beispielhafte Eintragungen, Bewertung von 1-negativ bis 10-positiv)
Idee |  | Nähe zur Vision | Aufwand | Kunden- wunsch | Monetärer Nutzen | Wert
Gewichtung in % → | Gewichtung in % → | 20 | 30 | 20 | 30
|  | 1-sehr entfernt 10-sehr nah | 1-sehr hoch 10-sehr niedrig | 1-sehr entfernt 10-sehr nah | 1-sehr gering 10-sehr hoch
komplett neuer Webseiten-Bereich |  | 7 | 7 | 6 | 2 | 5.3
komplett neuer Bereich in unseren nativen iOS- und Android- Apps |  | 7 | 5 | 7 | 2 | 4.9
Login-Funktion |  | 6 | 8 | 5 | 2 | 5.2
neue FAQs, die entsprechend Suchvolumen automatisch neu sortiert werden |  | 10 | 3 | 8 | 2 | 5.1
Intelligenter Such-Algorithmus |  | 6 | 6 | 7 | 4 | 5.6
Wissensdatenbank mit entsprechendem Rechtemanagement (Kunden, Kundendienst, Redakteure, interne Stakeholder usw.) |  | 9 | 1 | 8 | 4 | 4.9
einheitliches Tracking-System für Website, Apps und Suchanfragen |  | 4 | 7 | 0 | 8 | 5.3
integrierte Chat-Funktion |  | 6 | 9 | 5 | 1 | 5.2
integrierte WhatsApp-Funktion |  | 4 | 9 | 5 | 1 | 4.8
integrierte Skype-Funktion |  | 3 | 9 | 2 | 1 | 4
Anbindung an Kundendienst-Telefonanlage |  | 3 | 8 | 2 | 3 | 4.3
Anbindung der verschiedenen Social Media-Kanäle an das Kundendienst-Tool |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 4.8

## 8 Projekt-Nachbereitung
8: Projekt-Nachbereitung
(Kursiv geschriebene Inhalte sind beispielhafte Eintragungen)
Aufgabe | wer übernimmt es? | Zeitlicher Aufwand | wann und wie oft?
Funktions-Diagramme ins Intranet einpflegen | Projektmanager | 6h | einmalig, nach Bedarf bei Funktionsänderungen
Einarbeitung der Redakteure und Kundendienst-Mitarbeiter | Projektmanager | 8h | einmalig, nach Bedarf bei Funktionsänderungen
Bugfixing | Dev-Team | nach Aufwand | nach Bedarf
Content-Pflege | Redaktion, Kundendienst | 8h | wöchentlich
Seiten-Zugriffe im Webtracking kontrollieren | Analytics-Team | 0,5h | täglich, später wöchentlich
Funktionstest der Website, der Apps und der Kommunikationswege | Projektmanager | 2h | anfangs wöchentlich, nach 2 Monaten alle 2 Wochen
Retro, was man beim nächsten Mal besser machen kann | Projekt-Team | 1h | einmalig
Dokumentation für die buchhalterische Aktivierung | Projektmanager | 3h | einmalig