## 1 Ablauf Aufbau Projektteam
Ablauf Aufbau Projektteam
Schritt | Wer? | Was? | Wie genau?
1 | Stakeholder | besetzt Rolle des Projektmanagers
2 | Projektmanager | liest dieses Buch
3 | Projektmanager und Sparringspartner | Erstellung der fachlichen Anforderungen | 1. Jeder füllt für sich Vorlage 2: Übersicht über die fachlichen Anforderungen aus (10 min).
2. Gemeinsamer Abgleich von Vorlage 2 und Erstellen einer gemeinsamen Übersicht über die fachlichen Anforderungen (20 min).
4 | Projektmanager und Sparringspartner | Erstellung der Auswahl der Projektteam-Mitglieder | 1. Eintragen der potenziellen Kandidaten durch Projektmanager und Sparringspartner unabhängig voneinander (Vorlage 3).
2. Gemeinsamer Abgleich aller Kandidaten-Sheets und Festlegung des Teams (60 min)
5 | Stakeholder und Team | Kick-off-Meeting mit (60 min) | Der Projektmanager stellt diese drei Themen vor: - Projekt-Thema - Projekt-Team - Rollenverteilung aus organisatorischer Sicht
6 | Projektmanager und Teammitglieder | Einzelgespräche | Besprechung folgender Punkte: - persönlich besser kennenlernen - beiderseitige Wünsche und Befürchtungen in Bezug auf das Projekt besprechen
7 | Alle Teammitglieder | lesen die 5 Prinzipien | siehe Vorlage 4
8 | Projektteam | 6. Teammeeting | - Erläuterung der fünf Grundprinzipien - Teamcommitment erarbeiten und schriftlich fixieren und von allen unterschreiben lassen - Besprechung jeder einzelnen Rolle im Team inklusive der verschiedenen Verantwortlichkeiten sowohl inhaltlicher als auch organisatorischer Art
Projektstart

## 2 fachliche Anforderungen an da
2: Fachliche Anforderungen an das Projektteam
Fachliche Anforderungen | Personenstärke
Hinweis zur Personenstärke: Diese Spalte dient nur zur ersten Orientierung, denn manche Kompetenzen braucht man mehrfach im Team (in unserem Beispiel Software-Entwickler), es können aber auch mehrere Kompetenzen von einem Kollegen abgedeckt werden (in unserem Beispiel Konzeption / UX & Design).

## 3 Kandidaten-Sheets
3: Kandidaten-Sheets
Name des Kandidaten:
Fachliche Kompetenzen (benötigte Hard Skills):
Vorhandene Hard Skills:
Soft Skills:
Delegationsfähigkeit:
Stufe 1: sehr uneingenständig bis Stufe 7: fast vollständig autark
Typus:
entsprechend Teil 1: Die verschiedenen Charaktere im Team
Qualitätsstandard:
entsprechend Teil 2, Prinzip 1
Innere Zielsetzungen:
entsprechend Teil 1: Zielsetzungen
Sonstige Kommentare:
Drucken Sie sich dieses Sheet mindestens 10-15 mal aus, damit Sie alle in Frage kommenden Kandidaten aufstellen können.

## 4 Die 5 Grundprinzipien
4: Die 5 Grundprinzipien
Prinzip | Erklärung
Prinzip 1: Unnötiges weglassen | Fokus auf tatsächliche Arbeit, Streichen von unnötigen Meetings, Diskussionen, überdimensionerter Planung, Feedback-Schleifen und Produkt-Features
Prinzip 2: Transparenz | Jeder im Projekt erhält alle Informationen, die er braucht, und gibt von sich aus alle Informationen, die andere von ihm brauchen.
Prinzip 3: Einfach mal machen | Fokus auf schnelle Umsetzung und Lernen, Mut zu Fehlern, produktive Arbeitsatmosphäre
Prinzip 4: Klarheit | Strukturen und Entscheidungswege müssen jedem klar sein, alle Beteiligten bemühen sich um klare Kommunikation.
Prinzip 5: Erwachsene wie Erwachsene behandeln | Rechte und Pflichten halten sich die Waage, Rücksichtnahme in sinnvollem Maß, Eigenverantwortung für Commitments und Tasks

## 5 Commitment-Sheet
5: Commitment-Sheet
Grundprinzip | Commitment | Beschreibung
Datum: Unterschrift aller Projektteam-Mitglieder:

## 6 Ablauf der Planung
6: Ablauf der Planung
Wann? | Was?
Im Vorfeld | Startzeitpunkt für das Projekt-Team organisieren
bereits bekannte Termine ansetzen (z.B. Stakeholder-Interviews)
Eigenwerbung für das Projekt organisieren
Tag 1 | Projekt-Vision aus grober Ein-Satz-Anforderung formulieren
Kurze Beschreibung der beinhalteten Elemente und Funktionen
Bündelung vorhandener Ideen aus Backlog
Aushang auf Grundlage der Kurzbeschreibung erstellen und aufhängen
Teammail und Intranet-Beitrag erstellen und verschicken
weitere mögliche Eigenwerbung organisieren (falls nicht bereits im Vorfeld geschehen)
Stakeholder-Interviews für den Folgetag terminieren
Tag 2 | Stakeholder-Interviews durchführen
Stakeholder-Interviews in Planung einfließen lassen
Tag 3 | Planung und Projekt-Organisation durch Projektmanager
Tag 4 | Planung und Projekt-Organisation durch Projektmanager
Tag 5 | Interne Crowdsourcing-Ergebnisse in Planung einfließen lassen
Tag 6 | Projektbeginn
Inhalte der ersten Version beschließen
Zeitliche Abschätzung der ersten Version abschließen
Transparentes Visualisieren der Tasks, der Bearbeiter und der zeitlichen Einschätzung
Beginn der Arbeiten an den eigentlichen Tasks
Tag X | Inhalte der zweiten Version beschließen
Zeitliche Abschätzung der zweiten Version abschließen
Transparentes Visualisieren der Tasks, der Bearbeiter und der zeitlichen Einschätzung
Beginn der Arbeiten an den eigentlichen Tasks

## 7 Ideen-Scoring
7: Ideen-Scoring
Idee |  | Nähe zur Vision | Aufwand | Kunden- wunsch | Monetärer Nutzen | Wert
Gewichtung in % → | Gewichtung in % → | 20 | 30 | 20 | 30
|  | 1-sehr entfernt 10-sehr nah | 1-sehr hoch 10-sehr niedrig | 1-sehr entfernt 10-sehr nah | 1-sehr gering 10-sehr hoch
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8 Projekt-Nachbereitung
8: Projekt-Nachbereitung
Aufgabe | wer übernimmt es? | Zeitlicher Aufwand | wann und wie oft?